明光市张八岭镇八岭河拦河坝工程招标文件

招标编号：M115-1418

一、招标条件

1、工程名称：明光市张八岭镇八岭河拦河坝工程

2、招标人：明光市张八岭镇人民政府

3、资金来源：财政资金

二、工程概况和招标范围

1、工程概况：明光市张八岭镇八岭河拦河坝工程，拦河坝由42米长的砼溢流堰和9.5长的消力池及10米长的抛石海漫组成。具体详见图纸和工程量清单。

2、工程工期：90个日历天（含阴雨天）

3、工程质量：合格

4、招标范围：详见工程量清单的全部内容。

5、本工程中标价：

控制价为 : 工程控制价为1132289.66元（其中工程预留金100000.00元），以850000.00元作为中标价。

三、投标人资格要求：

1、投标人资格要求：须为小额工程类项目备选库水利水电工程类别中的企业（此工程启用2015-2016年小额定点库），委托代理人为小额项目投标委托代理人名单中的人员，委托代理人非小额项目投标委托代理人名单中的人员须携带社保部门开具的其在本单位近半年的养老保险证明原件；

2、建造师资质：水利水电工程（专业）贰级及以上资质（含贰级）；

3、在招投标领域有不良行为，被暂停投标资格的企业不得参与投标。

四、开标时间和地点

1、凡有意参加本工程的小额工程备选库内企业，请于开标时间前携带投标函（原件）、授权委托人身份证（原件）和复印件、非小额项目投标委托代理人名单中的人员须提供公司为其缴纳的近半年养老保险证明原件和复印件、建造师注册证书复印件至开标现场（复印件需要加盖投标单位公章）。

2、被授权人逾时到达的或者未达到指定地点的或未按第1条要求递交投标资料的投标单位，招标人有权拒收其投标资料。

3、开标时间为：2015年11月16日 11时。

4、开标地点为：明光市祁仓北路与柳湾大道交叉口（祁仓路98号）安徽省明光工业园区管委会大楼第二开标室。

五、投标须知

1、备选库企业对工程量清单及控制价进行核对，误差±3%或1000元以上时，应及时联系招标人。如有异议的，应当在开标前两日提出，如未提出即视同认可招标文件及工程量清单的所有内容，工程结算时即使工程量清单与图纸不一致，工程价款也不予调整（如需图纸或踏勘现场，请与招标人联系）。中标后，不得放弃中标资格，否则将停止小额工程项目备选资格6个月，同时计入不良行为档案。

2、中标单位需在中标公示期满后3个工作日内领取中标通知书，并在发放后3个工作日内按招标文件及投标函的相关内容与招标人订立书面工程施工合同。不得签订背离其实质性内容和其他协议。如因投标人原因未按规定时间内领取中标通知书或签订合同的，将取消中标资格，同时停止小额工程项目备选资格6个月，并计入不良行为档案。

3、中标价应是完成工程量清单范围工程的全部费用，包括该工程项目的人工费、材料费、机械费、机械进出场费及使用费，技术组织费等其它费用，以及国家规定的安全文明措施费、管理费、规费、利润、税金，风险费及政策性文件规定费用等所有费用。

4、中标人签订合同前需向招标人缴纳中标价款的10%作为履约保证金。工程竣工验收合格后退还。

5、中标人领取中标通知书时按中标价提交规范的投标文件一正两副。电子版中标价已挂网，中标人不得更改其中的内容。

六、合同文件组成、主要条款

1、合同组成：下列2-6款合同内容与施工承包协议书共同构成本工程的合同文件。本工程执行施工承包协议书→招标文件（含工程量清单）→图纸→投标文件→补充合同的法律效力层级，未尽事宜，双方可以签订补充合同，但不得与本协议的主要条款相抵触。

2、工程款支付方式：工程合同签订后无预付款，工程竣工经验收合格后付至合同总价的50%，经审计后付至合同总价的80%，余款20%作为质量保修金，质量保修期为一年，期满后无质量问题全部付清（无息）。

3、本工程质量保修期为壹年。中标人应按法律、法规或国家关于工程质量保修的有关规定，承担工程在质量保修期内质量保修责任。工程验收合格后，甲方采取“履转质”方式将已到位的工程合同总价10% (即85000元)的履约保证金自动转为质量保证金，待保修期满根据招标人复验合格与否确定是否退付质量保证金，如无质量标准问题，则不计利息将其退付；否则不预退付。

4、工期延误的处罚：由于施工单位原因造成的工程延误，每延误一天罚款1000元。

5、采用固定总价合同，合同价款中包括的风险范围：人工、材料、机械费用的市场价格变化，除政策性调整和不可抗力以外的其他风险。风险费用的计算，投标人在投标时已考虑不再另行计取。

6、风险范围以外合同价款的调整方法

（1）经甲方书面认可的设计变更；

（2）合同价款调整的计价方法执行合同文本的通用条款。

七、招标费用

招标代理服务费：中标人按国家收费标准的80%交纳招标代理费，请各投标人在投标时予以考虑到成本费用中。

八、联系方式

招 标 人：明光市张八岭镇人民政府

联 系 人：姚国青

电  话：18109603008

代理机构：安徽省华都工程咨询有限公司

联 系 人：石天兵

电   话：13956669959

项目投标函

（注：该投标书需带至开标现场）

（招标人）

我公司已仔细阅明光市张八岭镇八岭河拦河坝工程的所有内容，我方愿以850000元的投标总报价承包上述工程的施工，在90个日历天内完成本合同的施工，工程质量达到 合 格 标准，并移交整个工程，并承担任何质量缺陷保修责任。我公司如中标，将拟派              （建造师）担任本施工项目的负责人。

我    （姓名）    系        （投标单位）             的法定代表人，现授权委托      (投标单位 )        的    （姓名）   为我公司的合法代理人，就     （工程名称）          项目以本公司的名义参加开标会， 签署合同和处理与之有关的一切事宜，其法律后果由我方承担，代理人无转委托权，特此委托。

被 授 权 人：            （签字或盖章）性别 ：   年龄：

身份证号码：                    职务：

投  标  人：                                        （盖章）

法定代表人：                                  （签字或盖章）

日期：     年     月     日

明光市张八岭镇八岭河拦河坝工程

施工承包协议书

(施工合同编号：       )

甲方：                        (开户银行及帐号：                              ）

乙方：                        (银行基本账户开户银行、账号:                        )

为确保本工程不影响防汛抗旱工作，充分发挥工程效益，依照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经甲、乙双方商定一致，达成如下合同条款共同遵守：

- 一、工程计划

1、工程项目名称：明光市张八岭镇八岭河拦河坝工程

2、工程具体内容和数量：

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见本工程已公布的招标文件、工程量清单及设计图纸。 |  |  |  |  |  |

3、计划土建工程量：                                          。

4、计划设备配件量：                                          。

5、计划主材量：                                            。

6、施工承包方式：本工程采用  固定总价 承包方式，招标范围内的工程量清单内容依据中标价一次性包死(业主需要增减工程量和设计变更，另行考虑)。

7、工期：合同工期   日历天。计划     年  月  日开工，    年  月  日竣工。

8、合同价款：人民币(大写)：八十五万元整（大写）（￥：850000元）。本价款包括该工程项目的人工费、材料费、机械费、机械进出场费及使用费，技术组织费、图纸及竣工资料费、招标代理费交易费、工程审计费等其它费用，以及国家规定的安全文明措施费、管理费、规费、利润、税金，风险费及政策性文件规定费用等所有费用。

- 二、甲方的权利义务

1、甲方委派    为项目负责人，负责施工中履行甲方职责，发出施工指令，负责项目管理监督；委派     为技术负责人、    为工地代表、     为财务负责人统一负责施工现场技术、质量、标准、数量、资金审核等事宜。

2、甲方在工程开工前落实资金，及时对乙方进行施工方案和技术等交底。

3、为便于施工和监督，保证工程质量，甲方应提供并签发A2以上图纸1套给乙方或监理使用。

4、加强工程质量检查验收，及时组织设计图纸变更和工程量计量、签证、结算等工作。

- 三、乙方的权利义务

1、工程签订承包合同前，乙方须提交中标价10%计85000元履约保证金（其中含已交的投标保证金         元自动转为履约保证金），工程竣工验收合格后，履约保证金自动转为质量保证金。

2、全权负责项目施工管理，委派         为项目负责人，负责施工中履行乙方职责，发出施工指令；委派           为技术负责人，委派         为工地代表，负责施工现场技术、质量、标准、数量、资料等事宜。项目经理、施工员及技术员应常驻现场、指挥施工,否则不得开工。

3、根据现行的国家建筑安装工程质量评定标准和施工验收规范，严格按照招标范围工程量清单内容、施工图或甲方书面通知单设计变更进行施工，无权擅自更改图纸。每周向甲方汇报进度1次。

4、签订承包合同后，乙方须提供本工程相应的商务标、技术标和资格证明文件（一式4份）给甲方，研究施工技术方案，准备好满足施工需要的施工图纸（A2以上），立好组织科学施工、文明施工、安全施工。在施工场地及本工程建筑物周围做好安全文明保护措施。若乙方在施工期内发生质量事故、安全事故，则由乙方全权承担责任。

5、乙方按甲方要求，及时进行竣工整理，编报竣工图纸、竣工决算等竣工资料。

6、对于本工程承诺不转包、不分包、不购买劣质设备和材料。

- 四、工程验收

工程具备竣工验收条件，乙方按甲方规定及时向甲方报送完整竣工资料(一式4份），包括竣工验收报告、竣工决算资料、竣工图、工程施工前中后期照片、《施工日记》等，甲方及时组织验收。

- 五、合同价款调整和设计变更

施工中甲方对原设计进行变更，应在变更前3天向乙方发出书面变更通知，否则，乙方有权拒绝变更。由此延误的工期相应顺延。因设计变更导致的经济支出和乙方损失的，乙方可提出变更造价的完整资料报甲方确认，经确认后，合同价款按确认的执行。

- 六、工程款支付及资金管理

按主管局规定，本工程属小额零星工程，采取拨款审批表 一 次性拨款方式。工程竣工后，凭工程验收合格证明或工程完工证书、经审计的工程决算及审计定案报告和合格的竣工资料，支付全部工程款。本专项资金往来，须通过乙方提供基本账户，实行专户管理，专款专用，单独核算，杜绝挪用，否则，由乙方承担一切责任。

- 七、违约责任

1、工程验收(包括分部、单位、合同段工程验收)不合格，乙方负责返工并承担经济责任，甲方对此有随时终止合同的权利。

2、甲方或乙方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务或发生使合同无法履行的行为，应依法承担相应的违约责任，并赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。

3、除非双方协议终止合同或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

4、工期延误处罚:由于施工单位原因造成的工期延误，每延误一天，罚款1000元。

- 八、保修责任

本工程质量保修期为1年。乙方应按法律、法规或国家关于工程质量保修的有关规定承担工程在质量保修期内质量保修责任。工程验收合格后，甲方采取“履转质”方式将已到位的工程合同总价10% (即 85000元)的履约保证金自动转为质量保证金，待保修期满根据甲方复验合格与否确定是否退付质量保证金，如无质量问题，则不计利息将其退付；否则不预退付。

- 九、其他规定

1、遇有不可抗力或者其他特殊情况，双方依法协商处理。

2、甲乙双方发生争议时，由双方协商解决，无法协商一致的，向人民法院提起诉讼。

3、本工程执行施工承包协议书→招标文件（含工程量清单）→图纸→投标文件→补充合同的法律效力层级，未尽事宜，双方可以签订补充合同，但不得与本协议的主要条款相抵触。

4、本合同一式5份，甲方2份、乙方2份、水务局备案1份，签字或盖章后生效。

甲方(盖章)：                          乙方(盖章)：

代表(签字)：                           代表(签字)：

合同签订时间：    年   月   日