# 第一章  地基与基础工程

## 1.1 基坑（槽）土方开挖工程施工管理

### 1.1.1  监理要点及方法

基坑（槽）土方开挖分项工程施工监理要点及方法见表1-1所列。

基坑（槽）土方开挖分项工程施工监理要点及方法           表1-1

| 序 | 监理工作 | 监理要点及方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 编制、审批监理 实施细则 | 1. 编制 （1）编制人：专业监理工程师。 （2）编制范围：专业性较强、危险性较大的分部分项工程。 （3）主要内容：专业工程特点、监理工作流程、监理工作要点、监理工作方法及措施。 2. 审批 总监理工程师负责审批《监理实施细则》 |
| 2 | 分包单位资格 核查、签认 | 1. 核查 核查要点： （1）营业执照、企业资质等级证书。 （2）安全生产许可证。 （3）类似工程业绩。 （4）专职管理人员和特种作业人员的资格。 2. 签认 专业监理工程师、总监理工程师签署审核意见，明确“同意”或“不同意” |
| 3 | 施工方案 审核、签认 | l. 审核 审核要点： （1）施工单位内部编写、审核、批准程序应符台有关规定。 （2）超过一定范围的危险性较大的分部分项工程应有专家论证报告、意见。 （3）工程质量保证措施应符合有关标准的规定。 （4）安全技术措施应符合工程建设强制性标准的规定。 （5）施工工艺应满足设计要求。 （6）工程中使用的材料、构配件、设备及工艺技术应符合国家有关法律法规、工程建设标准及合同等有关规定。 2. 签认 专业监理工程师、总监理工程师签署审核意见，明确要求 |

续表

| 序 | 监理工作 |  | 监理要点及方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 工程 质量 控制 | 主要机具设备准备工作检查 | 巡视： 检查挖土机、运输机械等机具设备的型号、规格、数量、性能参数是否符合施工方案要求 |
|  |  | 作业条件检查 | 1. 巡视 检查要点： （1）现场应做好“三通一平”、排水、降水、边坡防护、基坑支护等准备工作。 （2）开挖区域内地上和地下的障碍物应予以清除。 2. 复核 （1）复核测设的轴线、标高控制点。 （2）做好测量复核记录。 3资料核查 核查工程地质勘察报告、设计文件，施工现场的地质、水文资料及建设单位提供的场区地下管网资料；施工测量定位放线记录、技术交底记录等资料 |
|  |  | 施工操作 过程检查 | 巡视： 检查要点： 1. 基槽（坑）的分段开挖顺序、分层开挖高度、标高、长度、宽度、边坡坡度、表面平整度、基底预留土层厚度等应符合设计、相关标准及施工方案要求。 2. 基槽（坑）的基底土性。 3. 地下水位情况 |
|  |  | 检验批验收 （验槽） | 1. 资料核查 核查工程地质勘察报告、设计文件；工程测量定位放线验收记录、土方开挖分项工程检验批质量验收记录等资料。 2. 平行检验 （1）查验场区坐标控制点、场区水准点、轴线、标高控制点。 （2）按标准规定检查主控项目和一般项目。 （3）宜采用轻型动力触探或袖殄贯人仪等简便易行的方法进行钎探，以验证基底承载力。 3．主持验收（验槽）会议；同勘察、设计、建设、施工等参建各方验收人员会商验收意见。 4．复验：根据验收意见进行检查验收 |
|  |  | 成品保护 | 巡视： 检查对已完工程、本项工程的成品所采取的保护措施是否满足质量要求。 检查要点： 1．场区坐标控制点、场区水准点、轴线桩、标高控制点应妥善进行保护。 2．基坑（槽）开挖设置的防护或支撑，在施工全过程中要做好保护，不得撞击、损坏或随意拆除。 3．基坑（槽）的直立壁和边坡，在开挖后要防止扰动或被雨水冲刷。 4．夜间施工应设足够照明，以防止地基、边坡超挖。 5．土方深基坑开挖和降低地下水位过程中，应定期对邻近建（构）筑物、道路、管线，以及边坡和支护系统进行观察、监测，如发生异常情况，应采取防护措施 |

续表

| 序 | 监理工作 |  | 监理要点及方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 工程 质量 控制 | 工程质量问题、缺陷及事故的处理（以下各节简称“质量处理”） | 1．质量问题 （1）发现质量问题应及时签发《监理工程师通知单》，限期要求施工单位整改。 （2）根据施工单位报送的《监理工程师通知回复单》，对整改情况进行复查，并提出复查意见。 2．质量缺陷 （1）对需要返工处理或加固补强的质量缺陷，应要求施工单位报送经设计等相关单位认可的处理方案。 （2）对质量缺陷的处理过程应进行跟踪检查，并进行验收。 3．质量事故 （1）对需要返工处理或加固补强的质量事故，应要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案。 （2）对质量事故的处理过程应进行跟踪检查，并进行验收 |
| 5 | 安全生产监理 | 安全检查 | 巡视： 检查施工作业区内物的不安全状态和人的不安全行为，避免或减少安全事故的发生。检查要点： 1．挖土机、运输机械等机具设备的使用应符合《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33的规定。 2．机械行驶道路应平整、坚实，必要时底部应铺设枕木、钢板或路基箱垫道。 3．在饱和软土地段开挖土方应先降低地下水位。 4．土方开挖应从上至下、分层分段进行，并与基坑支护相互配合。土方开挖时，严禁切割坡脚。 5．基坑（槽】开挖应严格按规定放坡，如发现有裂缝或部分坍塌现象，应及时进行支撑或放坡。当采用不放坡开挖，应设置临时支护。冬季不设支撑的挖土作业，只许在土体冻结深度内进行。 6．在有支撑的基坑中挖土时，必须防止碰坏支撑，在坑沟边使用机械挖土时，应计算支撑强度，危险地段应加强支撑。 7．夜间作业，机上及工作地点必须有充足的照明设施．在危险地段应设置明显的警示标志和护栏。 8．深基坑上下应先挖好阶梯或搭设爬梯，或开斜坡道，并采取防滑措施。禁止踩踏支撑上下。基坑四周应设安全栏杆。 9．冬期、雨期施工时，运输机械和行驶道路应采取防滑措施。 10．施工现场临时用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的规定。 11．工程施工不得违反强制性标准的规定 |
|  |  | 工程安全问题、隐患及事故的处理（以下各节简称“安全处理”） | 1．安全问题 （1）发现施工单位未按施工方案要求落实安全措施或危险性较大的分部分项工程未按施工方案实施时，应及时签发《监理工程师通知单》，要求施工单位按施工方案要求实施。 （2）根据施工单位报送的《监理工程师通知回复单》，对施工单位落实施工方案的情况进行复查，并提出复查意见。 2．安全隐患 （1）发现工程存在安全事故隐患时，应及时签发《监理工程师通知单》，要求施工单位整改；情况严重时，应签发《工程暂停令》，并应及时报告建设单位。 |

续表

| 序 | 监理工作 |  | 监理要点及方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 安全生产监理 | 工程安全问题、隐患及事故的处理（以下各节简称“安全处理”） | （2）根据施工单位报送的《监理工程师通知网复单》或《工程复工报审表》，对整改情况进行复查，并提出复查意见。 （3）施工单位拒不整改或不停止施工的，应当按照《建设工程安全生产管理条例》（同务院令第393号）的规定，及时向有关主管部门报告。 3．安全事故 （1）及时向有关人员了解是否按照《生产安全事故报告和调查处理条例》 （围务院令第193号）的规定报告事故有关情况。 （2）总监理工程师或项目监理机构负责人应及时将事故有关情况向建设单 位、监理公司报告。 （3）配合安全事故调查人员的调查工作 |

### 1.1.2  土方开挖工程质量检验标准

土方开挖工程质量检验标准见表1-2所列

土方开挖工程质量检验标准                表1-2

| 项 | 序 | 项目 | 允许偏差或允许值（mm） | 检验方法 | 检验数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 柱基、基坑、基槽 |  |  |
| 主控项目 | 1 | 标高 | -50 | 水准仪 | *柱基按总数抽查10%，但不少于5个，每个不少于2点；基坑每20m²取l点，每坑不少于2点；基槽每20m取1点，但不少于5点 |
|  | 2 | 长度、宽度（由设计中心线向两边量） | +200 -50 | 经纬仪，用钢尺量 | *每20m取1点，每边不 少于l点 |
|  | 3 | 边坡 | 设计要求 | 观察或用坡度尺检查 |  |
| 一般项目 | 1 | 表面平整度 | 20 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 | *每30~50m²取l点 |
|  | 2 | 基地土性 | 设计要求 | 观察或土样分析 | *全数检查 |

注：本表带“*”的检验数量仅供参考

### 1.1.3相关标准

（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300。

（2）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202。