- 1.4 砂和砂石地基工程施工监理

- 1.4.1  监理要点及方法

砂和砂石地基分项工程施工监理要点及方法见表1-7所列。

砂和砂石地基分项工程施工监理要点及方法              表1-7

| 序 | 监理工作 |  | 监理要点及方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制、审批监理实施细则 |  | 见表1-1 |
| 2 | 施工方案审核、签认 |  | 见表1-1 |
| 3 | 工程质量控制 | 原材料质量要求 及质量检查 | *1．砂（天然砂） 宜为粗砂或中砂，应级配良好，不含植物残体、垃圾等杂质。当使用 粉细砂时，应掺入不少于总重30%的碎石或卵石。砂其他质量要求应符合表1-8及相关标准的规定。砂检查要点： （1）外观检查：品种、粒径，有无杂物等。 （2）复验：筛分析、含泥量、混块含量、有机质含量，最大干密度、 最优含水率。 （3）资料核查：复验报告。 *2．砂砾石或卵石、碎石 砂砾石或卵石、碎石，应级配良好，不含植物残体、垃圾等杂质。砂 石的最大粒径不宜大于50mm。砂砾石或卵石、碎石其他质量要求应符合表1-8及相关标准的规定。砂砾石或卵石、碎石检查要点： （1）外观检查：品种、粒径、有无杂物等。 （2）复验：筛分析、含混量、泥块含量、有机质含量。 （3）资料核查：复验报告。 3．水 外观检查：水源、水质。 带“*”原材料使用前应按规定进行报验 |
|  |  | 主要机具设备 准备工作检查 | 巡视： 检查振动碾压机等机具设备的型号、规格、数量、性能参数是否符合 施工方案要求 |
|  |  | 作业条件检查 | 1．巡视 检查要点： （1）现场应做好“三通一平”等准备工作。 （2）砂和砂石回填分层厚度应做好标识。 （3）除采用水撼法施工砂垫层外，当地下水位高于基坑（槽）底面时，应采取排水或降低地下水位的措施．使基坑（槽）保持无水状态。 （4）砂和砂石回填前，应清除基底的垃圾、树根等杂物，以及基底上的浮土和积水。 2．资料核查 核查设计文件，砂或砂砾石（或卵石、碎石）级配试验记录、技术交底记录等资料 |

续表

| 序 | 监理工作 |  | 监理要点及方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 工程质量控制 | 施工操作过程检查 | 1．旁站 （1）监督砂和砂石地基的配料、回填压实施工操作过程。检查要点： 1）配料：原材料质量、砂石配合比及计量、砂石拌合均匀性等。 2）回填压实：施工方法及顺序、分层铺填厚度、砂石含水量、每层 压实遍数等。 （2）做好旁站监理记录。 2．见证取样和送检（环刀法分层检测） （1）检测项目：压实系数。 （2）检查要点：监督砂和砂石分层检测试样的取样、封样、送检过程 |
|  |  | 专项检测 | 见证检测： 1．检测项目：压实系数（灌砂法分层检测）、地基承载力。 2．检查要点：见表1-5 |
|  |  | 检验批验收 | 1．资料核查 核查设计文件、地基承载力检测报告；原材料复验报告、砂和砂石地基分层试样检测报告、砂和砂石地基分项工程检验批质量验收记录等资料。 2．平行检验 （1）查验场区坐标控制点、场区水准点、轴线桩。 （2）按标准规定检查主控项目和一般项目。 3．提出验收意见 |
|  |  | 成品保护 | 巡视： 检查对已完工程、本项工程的成品所采取的保护措施是否满足质量要求。检查要点： 1．场区坐标控制点、场区水准点、轴线桩应妥善进行保护。 2．地基处理完成后应及时修建基础。 3．不得直接在砂和砂石地基上行走手推车。 4．施工中应保证边坡稳定，防止塌方。完工后，不得在影响垫层稳定的部位进行挖掘工程施工。 5．地基四周排水设施应完善，地基不得被雨水浸泡 |
|  |  | 质量处理 | 见表1-1 |
| 4 | 安全生产监理 | 安全检查 | 巡视： 检查施工作业区内物的不安全状态和人的不安全行为．避免或减少安全事故的发生。检查要点： 1．振动碾压机等机具设备的使用应符合《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33的规定。 2．施工中应使边坡有一定坡度。不得直接在坡顶用汽车卸料。 3．施工现场临时用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的规定。 4．工程施工不得违反强制性标准的规定 |
|  |  | 安全处理 | 见表1-1 |

注：1．本表主要适用于采用环刀法或灌砂法检验砂和砂石换填地基压实质量。

2．砂石料有机质含量可由企业试验室试验。

3．砂和砂石换填地基砂或砂石的最大干密度、最优含水率应委托具有相应资质的检测机构检测；砂或砂石分层夯实的压实系数可由企业试验室试验。碎石或卵石的最大干密度可取

2.1~2. 2t/m³。

4．压实系数（λc）=试样干密度（ρd）／最大干密度（ρdmax）。

- 1.4.2  砂和砂石地基工程质量检验标准

砂和砂石地基工程质量检验标准见表1-8所列。

砂和砂石地基工程质量检验标准               表1-8

| 项 | 序 | 项目 | 允许偏差或允许值 |  | 检验方法 | 检验数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |  |
| 主控项目 | 1 | 地基承载力 | 设计要求 |  | 按规定方法 | 见本表1-6注释2 |
|  | 2 | 配合比 | 设计要求 |  | 检查拌合时的体积比或重量比 | 随机抽查 |
|  | 3 | 压实系数 | 设计要求 |  | 现场实测 | *环刀法见本表1-6注释3；灌砂法按确定的检验计划 |
| 一般项目 | 1 | 砂石料有机质含量 | % | ≤5 | 焙烧法 | 砂、石复验见表2-21注释5 |
|  | 2 | 砂石料含泥量 | % | ≤5 | 水洗法 |  |
|  | 3 | 石料粒径 | mm | ≤100 | 筛分法 |  |
|  | 4 | 含水量（与最优 含水量比较） | % | ±2 | 烘干法 | *同主控项目3 |
|  | 5 | 分层厚度（与设计要求比较） | mm | ±50 | 水准仪 | 随机抽查 |

注：1．本表带“*”的检验数量仅供参考。

- 1.4.3  相关标准

（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300。

（2）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202。

（3）《建筑地基处理技术规范》JGJ 79。

（4）《建筑用砂》GB/T 14684。

（5）《建筑用卵石、碎石》GB/T 14685。

（6）《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52。

（7）《土工试验方法标准》GB/T 50123。