- 1.5 强夯地基工程施工监理

- 1.5.1  监理要点及方法

强夯地基分项工程施工监理要点及方法见表1-9所列。

强夯地基分项工程施工监理要点及方法              表1-9

| 序 | 监理工作 |  | 监理要点及方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制、审批监理实施细则 |  | 见表1-1 |
| 2 | 分包单位资格核查、签认 |  | 见表1-1 |
| 3 | 施工方案审核、签认 |  | 见表1-1 |
| 4 | 工程质量控制 | 主要机具设备 准备工作检查 | 巡视： 检查履带式起重机等机具设备的型号、规格、数量、性能参数是否符合施工方案要求 |
|  |  | 作业条件检查 | 1．巡视 检查要点： （1）施工场地应平整，并能承受强夯机械的重力。 （2）施工前，应对施工区周围和场地范围内受有害影响的建（构）筑物、地下管线等采取保护措施。 （3）应清除场地的种植土、污染物及有机物质。 （4）必要时场地应设置排水系统。 （5）场地地下水位高，影响施工或夯实效果时，应采取降水或其他技术措施进行处理。 2．复核 （1）复核场地测设的轴线、标高控制点、场地标高。 （2）做好测量复核记录。 3．资料核查 核查设计文件，施工测量定位放线记录、试夯及夯前原位测试记录、技术交底记录等资料 |
|  |  | 施工操作过程检查 | 旁站： 1．监督强夯地基夯击施工操作过程。检查要点：起夯面标高、夯锤重量及底面尺寸、夯锤落距、夯击顺序及遍数、夯点间距、夯击范围（超出基础范围距离）、前后两遍间歇时间、最后两击平均夯沉量、夯后标高等。 2．做好旁站监理记录 |
|  |  | 专项检测 | 见证检测： 1．检测项目：地基承载力。 2．检查要点：见表1-5 |

续表

| 序 | 监理工作 |  | 监理要点及方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 工程质量控制 | 检验批验收 | 1．资料核查 核查设计文件、地基强度检测报告、地基承载力检测报告；工程测量定位放线验收记录、强夯地基分项工程检验批质量验收记录等资料。 2．平行检验 （1）查验场区坐标控制点、场区水准点、轴线桩。 （2）按标准规定检查主控项目和一般项目。 3．提出验收意见 |
|  |  | 成品保护 | 巡视： 检查对已完工程、本项工程的成品所采取的保护措施是否满足质量要求。检查要点： 1．场区坐标控制点、场区水准点、轴线桩应妥善进行保护。 2．地基处理完成后应及时进行下道工序施工，如有间歇应预留土层 |
|  |  | 质量处理 | 见表1-1 |
| 5 | 安全生产监理 | 安全检查 | 巡视： 检查施工作业区内物的不安全状态和人的不安全行为，避免或减少安全事故的发生。检查要点： 1．履带式起重机等机具设备的使用应符合《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33的规定。 2．夯击过程中，应随时检查坑壁有无坍塌可能，必要时应采取防护措施。 ． 3．起吊夯锤时，严禁猛升猛降。停止作业时，不得将夯锤挂在高空。 4．干燥天气进行夯击作业，在夯击点附近应洒水降尘。 5．施工现场临时用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的规定。 6．工程施工不得违反强制性标准的规定 |
|  |  | 安全处理 | 见表1-1 |

1.5.2  强夯地基工程质量检验标准

强夯地基工程质量检验标准见表1-10所列。

强夯地基工程质量检验标准               表1-10

| 项 | 序 | 项目 | 允许偏差或允许值 |  |  | 检验方法 | 检验数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 |  | 数值 |  |  |
| 主控项目 | 1 | 地基强度 | 设计要求 |  |  | 按规定方法 | 见本表注释2 |
|  | 2 | 地基承载力 | 设计要求 |  |  | 按规定方法 |  |
| 一般项目 | 1 | 夯锤落距 | mm | ±300 |  | 铜索设标志 | 随机抽查 |
|  | 2 | 锤重 | kg | ±100 |  | 称重 | *同一夯锤称重1次 |

续表

| 一般项目 | 序 | 项目 | 允许偏差或允许值 |  | 检验方法 | 检验数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |  |
|  | 3 | 夯击遍数及顺序 | 设计要求 |  | 计数法 | *全数检查 |
|  | 4 | 夯点间距 | mm | ±500 | 用钢尺量 | 随机检查 |
|  | 5 | 夯击范围（超出基础范围距离） | 设计要求 |  |  |  |
|  | 6 | 前后两遍间歇时间 | 设计要求 |  |  | *全数检查 |

注：1．本表带“*”的检验数量仅供参考。

2．地基强度或地基承载力检验数量：每单位工程不应少于3点，1000㎡以上工程，每100㎡至少应有1点，3000㎡以上工程，每300平方米至少应有1点。每一独立基础下至少应有1点，基槽每20延米应有1点。

- 1.5.3  相关标准

（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300。

（2）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202。

（3）《建筑地基处理技术规范》JGJ 79。