- 1.6 土和灰土挤密桩地基工程施工监理

- 1.6.1  监理要点及方法

土和灰土挤密桩地基分项工程施工监理要点及方法见表1-11所列。

土和灰土挤密桩地基分项工程施工监理要点及方法       表1-11

| 序 | 监理工作 |  | 监理要点及方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制、审批监理实施细则 |  | 见表1-1 |
| 2 | 分包单位资格核查、签认 |  | 见表1-1 |
| 3 | 施工方案审核、签认 |  | 见表1-1 |
| 4 | 工程质量控制 | 原材料质量要求及质量检查 | *1．土料 宜为粉质粘土。土料中的有机质含量不应超过5%，且不得含有冻土、渣土、垃圾。土料粒径不应超过15mm。灰土体积配合比宜为2:8或3:7.土料检查要点： （1）外观检查：土性、粒径、含水量等。 （2）复验：有机质含量。 （3）资料核查：复验报告。 *2．石灰 宜选用新鲜的消石灰（块状生石灰宜提前2~3天粉化）或生石灰粉。石灰粒径不应大于5mm。石灰检查要点： （1）外观检查或筛分法检查：熟化程度、粒径、含水量等。 （2）资料核查：生石灰出厂质量证明。 3．水 外观检查：水源、水质。 带“*”原材料使用前应按规定进行报验 |
|  |  | 主要机具设备 准备工作检查 | 巡视： 检查成孔机或机械洛阳铲、夯实机等机具设备的型号、规格、数量、性能参数是否符合施工方案要求 |
|  |  | 作业条件检查 | 1．巡视 检查要点： （1）现场应做好“三通一平”、排水等准备工作。 （2）场地地面上所有的障碍物和地下管线、电缆、废旧基础等应予以拆除或搬迁。 2．复核 （1）复核场地测设的桩位。 （2）做好测量复核记录。 3．资料核查 核查设计文件；施工测量定位放线记录，现场成孔、夯填和挤密效果试验记录（重要工程或缺乏经验的地区），技术交底记录等资料 |

续表

| 序 | 监理工作 |  | 监理要点及方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 工程质量控制 | 施工操作过程检查 | 1．平行检验 成孔验收。检查要点：钻孔位置、直径、深度、垂直度，孔底土性等。 2．旁站 （1）监督灰土挤密桩地基灰土配制、填料夯实施工操作过程。检查要点： 1）灰土配制：原材料质量、灰土配合比及计量、灰土拌和均匀性等。 2）填料夯实：夯实顺序、灰土含水量、分层填料厚度、分层夯击次数等。 （2）做好旁站监理记录 |
|  |  | 专项检测 | 见证检测： 1．检测项目：地基承载力。 2．检查要点：见表1-5 |
|  |  | 检验批验收 | 1．资料核查 核查设计文件、地基承载力检测报告，原材料出厂合格证、复验报告，工程测量定位放线验收记录、土和灰土挤密桩地基分项工程检验批质量验收记录等资料。 2．平行检验 （1）查验场区坐标控制点、场区水准点、轴线桩。 （2）按标准规定检查主控项目和一般项目。 3．提出验收意见 |
|  |  | 成品保护 | 巡视： 检查对已完工程、本项工程的成品所采取的保护措施是否满足质量要求。检查要点： 1．场区坐标控制点、场区水准点、桩位应妥善进行保护。 2．桩顶设计标高以上应预留覆盖土层。预留覆盖土层厚度为：沉管（锤击、振冲）成孔不宜小于0.5mm，冲击成孔或钻孔夯扩法成孔不宜小于1.2mm。 3．雨期或冬期施工，应采取措施防止土料、灰土受雨水淋湿或冻结 |
|  |  | 质量处理 | 见表1-1 |
| 5 | 安全生产监理 | 安全检查 | 巡视： 检查施工作业区内物的不安全状态和人的不安全行为，避免或减少安全事故的发生。检查要点： 1．成孔机或机械洛阳铲、夯实机等机具设备的使用应符合《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33的规定。 2．桩孔未填料之前应进行遮盖防护。 ． 3．施工现场临时用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的规定。 4．工程施工不得违反强制性标准的规定 |
|  |  | 安全处理 | 见表1-1 |

注：土料有机含量可由试验室试验。

1.6.2  土和灰土挤密桩地基工程质量检验标准

土和灰土挤密桩地基工程质量检验标准见表1-12所列。

土和灰土挤密桩地基工程质量检验标准           表1-12

| 项 | 序 | 项目 | 允许偏差或允许值 |  | 检验方法 | 检验数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |  |
| 主控项目 | 1 | 桩体及桩间土干密度 | 设计要求 |  | 现场取样检查 | *检测探井数不应少于桩总数的0.3%，且每项单体工程不得少于3个 |
|  | 2 | 桩长 | mm | ±500 | 测桩管长度或垂球测孔深 | 抽查不少于桩总数的20% |
|  | 3 | 地基承载力 | 设计要求 |  | 按规定方法 | 见本表注释2 |
|  | 4 | 桩径 | mm | -20 | 用钢尺量 | 同主控项目2 |
| 一般项目 | 1 | 土料有机质含量 | % | ≤5 | 试验室焙烧法 | *见本表1-4注释2 |
|  | 2 | 石灰粒径 | mm | 满堂布桩≤0.40D，条基布桩≤0.25D | 筛分法 | *同一厂家、同一品种、同一批次，抽查不少于1次 |
|  | 3 | 桩位偏差 |  | ≤1.5 | 用钢尺量，D为桩径 | 同主控项目2 |
|  | 4 | 垂直度 | % | ≤5 | 用经纬仪测桩管 |  |
|  | 5 | 桩径 | mm | -20 | 用钢尺量 |  |

注：1．本表带“*”的检验数量仅供参考。

2．地基承载力检验数量：数量为总数的0.5%~1%，但不应少于3处。有单桩强度检验要求时，数量为总数的0.5%~1%，但不应少于3根。

3．桩径允许偏差负值是指个别断面。

- 1.6.3  相关标准

（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300。

（2）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202。

（3）《建筑地基处理技术规范》JGJ 79。

（4）《土工试验方法标准》GB/T 50123。

（5）《建筑生石灰》JC/T 479。