- 1.8  先张法预应力管桩（锤基桩）工程施工监理

- 1.8.1  监理要点及方法

先张法预应力管桩（锤基桩）分项工程施工监理要点及方法见表1-15所列。

先张法预应力管桩（锤基桩）分项工程施工监理要点及方法       表1-15

| 序 | 监理工作 |  | 监理要点及方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制、审批监理实施细则 |  | 见表1-1 |
| 2 | 分包单位资格核查、签认 |  | 见表1-1 |
| 3 | 施工方案审核、签认 |  | 见表1-1 |
| 4 | 工程质量控制 | 原材料质量要求及质量检查 | 1．先张法预应力管桩 先张法预应力管桩（PC桩或PHC桩）的选用应符合设计要求，其质量要求应符合《先张法预应力混凝土管桩》GB 13476、《先张法预应力混凝土薄壁管桩》JC 888的规定。施工时，先张法预应力管桩产品龄期应超过28d。先张法预应力管桩检查要点： （1）外观检查：桩标识（类型、桩径、长度）、产品龄期、外观质量等。 （2）资料核查：出厂质量证明。 2．钢焊条 （1）外观检查：类型、规格、外观质量等。 （2）资料核查：出厂质量证明。 3．钢板（接桩用垫片） 资料核查：出厂质量证明。 带“*”原材料使用前应按规定进行报验 |
|  |  | 主要机具设备 准备工作检查 | 巡视： 检查桩机等机具设备的型号、数量、性能参数是否符合施工方案要求 |
|  |  | 作业条件检查 | 1．巡视 检查要点： （1）现场应做好“三通一平”等准备工作。 （2）打桩作业范围内的地上、地下障碍物应予以清除。 2．复核 （1）复核场地测设的标高控制点、桩位。 （2）做好测量复核记录。 3．资料核查 核查设计文件、按规范规定进行的试桩记录，施工测量定位放线记录、技术交底记录等资料 |
|  |  | 施工操作过程检查 | 旁站： 1．监督先张法预应力管桩施工操作过程。检查要点：管桩类型及质量、桩号、锤重、桩头对中、桩身垂直度、桩长、锤落距、接桩焊接质量、接桩焊接后停歇时间、贯入度（最后三阵平均值）、桩顶标高等。 2．做好旁站监理记录 |

续表

| 序 | 监理工作 |  | 监理要点及方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 工程质量控制 | 专项检测 | 见证检测： 1．检测项目：单桩承载力、桩身完整性。 2．检查要点：见表1-5 |
|  |  | 检验批验收 | 1．资料核查 核查设计文件、单桩承载力检测报告、桩身完整性检测报告，原材料出厂合格证、工程测量定位放线验收记录、打桩记录、基桩竣工平面图（含桩位编号）、先张法预应力管桩（锤击桩）分项工程检验批质量验收记录等资料。 2．平行检验 （1）查验场区坐标控制点、场区水准点、轴线桩。 （2）按标准规定检查主控项目和一般项目。 3．主持基桩验收会议；同勘察、设计、建设、施工等参建各方验收人员会商验收意见。 4．复验：根据验收意见进行检查验收 |
|  |  | 成品保护 | 巡视： 检查对已完工程、本项工程的成品所采取的保护措施是否满足质量要求。检查要点： 1．场区坐标控制点、场区水准点、桩位应妥善进行保护。 2．处理高出设计标高的桩顶混凝土的方法应采用切割法，不得采用横向凿打方法。 3．机械开挖基坑（槽）时，应防止碰撞桩体。 4．桩顶较深时，应注意观察桩顶是否因土方开挖或堆载造成桩隆起或偏位 |
|  |  | 质量处理 | 见表1-1 |
| 5 | 安全生产监理 | 安全检查 | 巡视： 检查施工作业区内物的不安全状态和人的不安全行为，避免或减少安全事故的发生。检查要点： 1．打桩机等机具设备的使用应符合《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33的规定。 2．打桩机行走道路应平整、坚实，必要时应铺填道渣，碾压密实。 3．打桩机严禁带病作业。高空检修应挂好安全带。 4．拖桩、吊桩时，人员应保持一定的安全距离。 5．注意观察打桩是否对周围建（构）筑物、地下管线、边坡造成不利影响。 6．夜间施工，必须有足够的照明设施。 7．成桩后，桩孔要及时进行遮盖。 8．雷雨天、大风、大雾天，应停止打桩作业。 9．施工现场临时用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的规定。 10．工程施工不得违反强制性标准的规定 |
|  |  | 安全处理 | 见表1-1 |

- 1.8.2  先张法预应力管桩（锤基桩）工程质量检验标准

先张法预应力管桩（锤基桩）工程质量检验标准见表1-16所列。

先张法预应力管桩（锤基桩）工程质量检验标准         表1-16

| 项 | 序 | 项目 |  | 允许偏差或允许值 |  | 检验方法 | 检验数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位 | 数值 |  |  |
| 主控项目 | 1 | 桩体质量检验 |  | 按基桩检测技术规范 |  | 按基桩检测技术规范 | 见本表注释1 |
|  | 2 | 桩位偏差 |  | 见表1-17 |  | 用钢尺量 | 全数检查 |
|  | 3 | 承载力 |  | 按基桩检测技术规范 |  | 按基桩检测技术规范 | 见本表注释2 |
| 一般项目 | 1 | 成品桩质量 | 外观 | 无蜂窝、漏筋、裂缝，色感均匀、桩顶处无孔隙 |  | 直观 | 抽查进场成品桩总数的20% |
|  |  |  | 桩径 | mm | ±5 | 用钢尺量 |  |
|  |  |  | 管壁厚度 | mm | ±2 |  |  |
|  |  |  | 桩尖中心线 | mm | <2 |  |  |
|  |  |  | 顶面平整度 | mm | 10 | 用水平尺量 |  |
|  |  |  | 桩体弯曲 |  | <1/1000L | 用钢尺量，L为桩长 |  |
|  | 2 | 接桩 | 焊缝质量 | 见表1-18 |  | 见表1-18 | 外观检查按总桩数的20%；重要工程焊缝探伤检查按接头数10% |
|  |  |  | 电焊结束后停歇时间 | min | >1.0 | 秒表测定 | 抽查总桩数的20% |
|  |  |  | 上下节平面偏差 | mm | <10 | 用钢尺量 |  |
|  |  |  | 节点弯曲矢高 |  | <1/1000L | 用钢尺量，L为两节桩长 |  |
|  | 3 | 停锤标准 |  | 设计要求 |  | 现场实测或查沉桩记录 | 抽查总桩数的20% |
|  | 4 | 桩顶标高 |  | mm | ±50 | 水准仪 |  |

注：1．桩体质量检验数量：抽检数量不应少于总数的20%，且不应少于10根。每个柱子承台下不得

少于1根。

2．工程桩承载力检验数量（静荷载试验）：检验桩数不应少于总数的1%，且不应少于3根，当总桩数少于50根时，不应少于2根。

预制桩桩位的允许偏差                表1-17

| 项 | 项目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盖有基础桥梁的桩： （1）垂直基础梁的中心线 （2）沿基础梁的中心线 | 100+0.01H 150+0.01H |
| 2 | 桩数为1～3根桩基中的桩 | 100 |
| 3 | 桩数为4～16根桩基中的桩 | 1/2桩径或边长 |
| 4 | 桩数大于1 6根桩基中的桩： （1）最外边的桩 （2）中间桩 | 1/3桩径或边长 1/2桩径或边长 |
| 注：H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离。 |  |  |

注：本表摘自《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202表5.1.3。

电焊接桩焊缝质量                表1-17

| 项 | 项 目 | 允许偏差或允许值 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数值 |  |
| 1 | 上下节端部错口：外径≥700mm 外径<700mm | mm | ≤3 ≤2 | 用钢尺量 |
| 2 | 焊缝咬边深度 | mm | ≤0.5 | 焊缝检查仪 |
| 3 | 焊缝加强层高度 | mm | 2 |  |
| 4 | 焊缝加强层宽度 | mm | 2 |  |
| 5 | 焊缝电焊质量外观 | 无气孔，无焊瘤，无裂缝 |  | 直观 |
| 6 | 焊缝探伤检验 | 满足设计要求 |  | 按设计要求 |

- 1.8.3  相关标准

（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300。

（2）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202。

（3）《建筑桩基技术规范》JGJ 94。

（4）《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106。

（5）《先张法预应力混凝土管桩》GB 13476。

（6）《先张法预应力混凝土薄壁管桩》JC 888。

（7）《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T 5117。