- 1.11  套管成孔（锤击法）灌注桩工程施工监理

- 1.11.1  监理要点及方法

套管成孔（锤击法）灌注桩分项工程施工监理要点及方法见表1-25所列。

套管成孔（锤击法）灌注桩分项工程施工监理要点及方法     表1-25

| 序 | 监理工作 |  | 监理要点及方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制、审批监理实施细则 |  | 见表1-1 |
| 2 | 分包单位资格核查、签认 |  | 见表1-1 |
| 3 | 施工方案审核、签认 |  | 见表1-1 |
| 4 | 工程质量控制 | 原材料质量要求及质量检查 | *1．钢筋 见表1-21。 *2．水泥、砂、石子、外加剂 见表2-20。 3．钢焊条 （1）外观检查：类型、规格、外观质量等。 （2）资料核查：出厂质量证明。 4．水 外观检查：水源、水质。 带“*”原材料使用前应按规定进行报验 |
|  |  | 主要机具设备 准备工作检查 | 1．巡视 检查要点： （1）打（沉）桩机、搅拌机等机具设备的型号、数量、性能参数应符合施工方案要求。 （2）磅秤、天平等计量器具使用状态应完好。 2．资料核查 核查由法定计量部门出具的磅秤、天平等计量器具检定证明 |
|  |  | 作业条件检查 | 1．巡视 （1）现场应做好“三通一平’’等准备工作。 （2）打（沉）桩作业范围内的地上、地下障碍物应予以清除。 2．复核 （1）复核场地测设的坐标控制点、桩位。 （2）做好测量复核记录。 3．资料核查 核查设计文件，施工测量定位放线记录、遇复杂地质条件时进行的成孔试验记录、混凝土设计配合比试验报告、技术交底记录等资料。 4．核查、签认《混凝土浇筑报审表》 |

续表

| 序 | 监理工作 |  | 监理要点及方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 工程质量控制 | 施工操作过程检查 | 1．巡视 检查要点： （1）钢筋的检验状态标识应清楚。 （2）工程上使用的各种原材料应经检查合格。 （3）钢筋加工等工序施工应符合设计、相关标准及施工方案要求。 2．平行检验 钢筋笼质量验收。检查要点：见表1-22。 3．旁站 （1）监督套管成孔灌注桩沉管、钢筋安装、混凝土配制、混凝土浇筑、拔管施工操作过程。检查要点： 1）沉管：桩号、桩管直径、桩尖对中、垂直度、锤落距、沉管深度、贯入度（最后三阵平均值）、锤击数（最后30cm）等。 2）钢筋笼安装：分段连接方式及质量、安装深度、保护层厚度等。 3）混凝土配制：开盘鉴定、配合比及原材料计量、坍落度等。 4）混凝土浇筑：坍落度，导管安装位置、质量及提升控制，浇筑顶面标高、实际浇筑量、混凝土灌注充盈系数等。 5）拔管：拔管速度控制等。 （2）做好旁站监理记录。 4．见证取样和送检（在混凝土浇筑地点取样） （1）检测项目：抗压强度。 （2）检查要点：监督混凝土试块的取样、制作、封样、送检过程 |
|  |  | 专项检测 | 见证检测： 1．检测项目：单桩承载力、桩身完整性。 2．检查要点：见表1-5 |
|  |  | 基桩验收 | 1．资科核查 核查设计文件、单桩承载力检测报告、桩身完整性检测报告，原材料出厂合格证、复验报告，混凝土试块检测报告、工程测量定位放线验收记录、锤击沉管灌注桩施工验收记录、基桩竣工平面图（含桩位编号）、混凝土灌注桩钢筋笼分项工程检验批质量验收记录、混凝土灌注桩分项工程检验批质量验收记录等资料。 2．平行检验 （1）查验场区坐标控制点、场区水准点、轴线桩。 （2）按标准规定检查主控项目和一般项目。 3．主持基桩验收会议；同勘察、设计、建设、施工等参建各方验收人员会商验收意见。 4．复验：根据验收意见进行检查验收 |

续表

| 序 | 监理工作 |  | 监理要点及方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 工程质量控制 | 成品保护 | 巡视： 检查对已完工程、本项工程的成品所采取的保护措施是否满足质量要求。检查要点： 1．场区坐标控制点、场区水准点、桩位应妥善进行保护。 2．对于中心距小于3.5倍桩径的群桩基础，采用套管法成孔，应采用间隔施工。 3．套管成孔灌注桩施工时，应随时监测桩顶和地面有无水平移位及隆起，必要时应采取措施进行处理。 4．承台施工时，在凿除高出设计标高的桩顶混凝土时，必须自上而下凿除，不能横击。 5．桩头预留的主筋插筋，应妥善保护，不得任意弯折或压断 |
|  |  | 质量处理 | 见表1-1 |
| 5 | 安全生产监理 | 安全检查 | 巡视： 检查施工作业区内物的不安全状态和人的不安全行为，避免或减少安全事故的发生。检查要点： 1．打（沉）桩机、搅拌机等机具设备的使用应符合《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33的规定。 2．桩机行走时，应先清理地面上的障碍物后挪动电缆。挪动电缆应戴绝缘手套。 3．桩机严禁带病作业。高空检修应挂好安全带。 4．施工操作过程中如遇到大风，应将桩管插入地下嵌固。 5．施工现场临时用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46的规定。 6．工程施工不得违反强制性标准的规定 |
|  |  | 安全处理 | 见表1-1 |

注：水泥、砂、石复验检验数量见表2-21注释4、5。

- 1.11.2  混凝土灌注桩工程质量检验标准

（1）混凝土灌注桩钢筋笼工程质量检验标准见表1-22所列。

（2）混凝土灌注桩工程质量检验标准见表1-23所列。

- 1.11.3  相关标准

（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300。

（2）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202。

（3）《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204。

（4）其他：同本书第1.10.3相关部分内容。