- 1.12  人工挖孔灌注桩工程施工监理

- 1.12.1  监理要点及方法

人工挖孔灌注桩分项工程施工监理要点及方法见表1-26所列。

人工挖孔灌注桩分项工程施工监理要点及方法       表1-26

| 序 | 监理工作 |  | 监理要点及方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制、审批监理实施细则 |  | 见表1-1 |
| 2 | 分包单位资格核查、签认 |  | 见表1-1 |
| 3 | 施工方案审核、签认 |  | 见表1-1 |
| 4 | 工程质量控制 | 原材料质量要求 及质量检查 | *1．钢筋 见表1-21。 *2．水泥、砂、石子（桩孔护壁用） 见表2-20。 3．钢焊条 （1）外观检查：类型、规格、外观质量等。 （2）资料核查：出厂质量证明。 *4．预拌混凝土 预拌混凝土强度等级应符合设计要求，其质量要求应符合《预拌混凝土》GB 14902等相关标准的规定。预拌混凝土检查要点： （1）外观检查：强度标识、发车（出厂）时间、坍落度（交货时）等。 （2）资料核查：出厂质量证明。 5．水 外观检查：水源、水质。 带“*”原材料使用前应按规定进行报验 |
|  |  | 主要机具设备 准备工作检查 | 巡视： 检查卷扬机、空气压缩机等机具设备的型号、数量、性能参数是否符合施工方案要求 |
|  |  | 作业条件检查 | 1．巡视 检查要点： （1）现场应做好“三通一平”等准备工作。 （2）人工挖孔桩作业范围内的地上、地下障碍物应予以清除。 （3）人工挖孔桩施工前，应进行挖孔、护壁试验。 2．复核 （1）复核场地测设的坐标控制点、桩位。 （2）做好测量复核记录。 3．资料核查 核查设计文件、工程勘察报告，施工测量定位放线记录、护壁混凝土设计配合比试验报告、预拌混凝土质量预审资料、技术交底记录等资料。 4．核查、签认《混凝土浇筑报审表》 |

续表

| 序 | 监理工作 |  | 监理要点及方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 工程质量控制 | 施工操作 过程检查 | 1．巡视 检查要点： （1）钢筋的检验状态标识应清楚。 （2）工程上使用的各种原材料应经检查合格。 （3）人工挖孔作业（挖孔、护壁）、钢筋加工等工序施工应符合设计、相关标准及施工方案要求。 2．平行检验 （1）钢筋笼质量验收。检查要点：见表1-22。 （2）开孔验收。检查要点：桩孔位置、直径，模板尺村等。 （3）终孔验收。检查要点：桩孔位置、直径、垂直度、扩大头尺寸、进入持力层深度、顶面标高、底面标高，基底岩性、基底沉渣清理等。 3．旁站 （1）监督人工挖孔灌注桩钢筋笼安装、桩体混凝土浇筑施工操作过程。检查要点： 1）钢筋笼安装；分段连接方式及质量、安装深度、保护层厚度，检测管安装数量、安装质量、安装桩位等。 2）混凝土浇筑：坍落度、振捣质量、浇筑顶面标高、实际浇筑量等。 （2）做好旁站监理记录。 4．见证取样和送检（在混凝土浇筑地点取样） （1）检测项目：抗压强度。 （2）检查要点：监督混凝土试块的取样、制作、封样、送检过程 |
|  |  | 专项检测 | 见证检测： 1．检测项目：单桩承载力、桩身完整性、桩体强度。 2．检查要点：见表1-5 |
|  |  | 基桩验收 | 1．资料核查 核查设计文件、单桩承载力检测报告、桩身完整性检测报告，原材出厂合格证、复验报告，混凝土试块检测报告、工程测量定位放线验收记录、人工挖孔桩施工验收记录、基桩竣工平面图（含桩位编号）、混凝土灌注桩钢筋笼分项工程检验批质量验收记录、混凝土灌注桩分项工程检验批质量验收记录等资料。 2．平行检验 （1）查验场区坐标控制点、场区水准点、轴线桩。 （2）按标准规定检查主控项目和一般项目。 3．主持基桩验收会议；同勘察、设计、建设、施工等参建各方验收人员会商验收意见。 4．复验：根据验收意见进行检查验收 |
|  |  | 成品保护 | 巡视： 检查对已完工程、本项工程的成品所采取的保护措施是否满足质量要求。检查要点： 1．场区坐标控制点、场区水准点、桩位应妥善进行保护。 2．对于中心距小于3.5倍桩程的群桩基础，应采用间隔法施工。 3．钢筋笼吊放后，钢筋笼顶端应进行临时固定。 4．桩头预留的主筋插筋，应妥善保护，不得任意弯折或压断 |

续表

| 序 | 监理工作 |  | 监理要点及方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 工程质量控制 | 质量处理 | 见表1-1 |
| 5 | 安全生产监理 | 安全检查 | 巡视： 检查施工作业区内物的不安全状态和人的不安全行为，避免或减少安全事故的发生。检查要点： 1．卷扬机、空气压缩机等机具设备的使用应符合《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33的规定。 2．在孔口应设挡水、水平移动式活动安全盖板、围护栏杆。围护栏杆高度宜为0.8m。 3．供人员上下井使用的电葫芦、吊笼等应安全可靠，并配有自动卡紧保险装置，使用前必须检验其安全起吊能力。 4．每日开工前必须检测井下的有毒、有害气体，开挖深度超过10m时，应安装专门向井下送风的设备，风量不宜少于251L/s。 5．井口作业应挂安全带，井下作业应戴安全帽、穿绝缘胶鞋。 6．挖出的土石方应及时运离孔口。机动车辆的通行不得对井壁的安全造成影响。 7．应加强对孔壁土层涌水情况的观察，如发现流砂、大量涌水等异常情况，应及时采取处理措施。 8．挖一节，应随即浇筑一节混凝土护壁，每天挖孔不宜超过两节。 9．挖孔停止作业时，应及时进行遮盖。 10．下雨、雪或大风、大雾天气应停止挖孔作业。 11．施工现场临时用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的规定。 12．工程施工不得违反强制性标准的规定 |
|  |  | 安全处理 | 见表1-1 |

- 1.12.2  混凝土灌注桩工程质量检验标准

（1）混凝土灌注桩钢筋笼工程质量检验标准见表1-22所列。

（2）混凝土灌注桩工程质量检验标准见表1-23所列。

- 1.12.3  相关标准

（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300。

（2）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202。

（3）《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204。

（4）其他：同本书第1.10.3相关部分内容。