- 1.14  地下连续墙工程施工监理

- 1.14.1  监理要点及方法

地下连续墙分项工程施工监理要点及方法见表1-29所列。

地下连续墙分项工程施工监理要点及方法       表1-29

| 序 | 监理工作 |  | 监理要点及方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制、审批监理实施细则 |  | 见表1-1 |
| 2 | 分包单位资格核查、签认 |  | 见表1-1 |
| 3 | 施工方案审核、签认 |  | 见表1-1 |
| 4 | 工程质量控制 | 原材料质量要 求及质量检查 | *1．钢筋 见表1-21。 2．钢焊条 （1）外观检查：类型、规格、外观质量等。 （2）资料核查：出厂质量证明。 *3．预拌混凝土 预拌混凝土强度等级、抗渗性能应符合设计要求，坍落度宜为180~ 220mm。预拌混凝土其他质量要求应符合《预拌混凝土》GB 14902等相关标准的规定。预拌混凝土检查要点： （1）外观检查：强度标识、发车（出厂）时间、坍落度（交货时）等。 （2）资料核查：出厂质量证明。 4．水 外观检查：水源、水质。 带“*”原材料使用前应按规定进行报验 |
|  |  | 主要机具设备 准备工作检查 | 巡视： 检查成槽机、泥浆泵、起重机等机具设备的型号、数量、性能参数是否符台施工方案要求 |
|  |  | 作业条件检查 | 1．巡视 检查要点： （1）现场应做好“三通一平”等准备工作。 （2）遇有不良地质时，应做好勘探和处理工作。 （3）施工前，应清除槽段处的地下障碍物。 2．复核 （1）复核场地测设的标高控制点、轴线。 （2）做好测量复核记录。 核查设计文件、工程地质勘察报告等，施工测量定位放线记录、成槽试验记录、通过试验确定的施工参数及泥浆配合比资料、预拌混凝土质量预审资料、技术交底记录等资料。 4．核查、签认《混凝土浇筑报审表》 |

续表

| 序 | 监理工作 |  |  | 监理要点及方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 工程质量控制 | 施工 操作 过程 检查 | 导墙 | 1．巡视 检查要点： （1）钢筋的检验状态标识应清楚。 （2）工程上使用的各种原材料应经检查合格。 （3）导墙土方开挖、钢筋加工、钢筋安装、模板安装及拆除等工序施工应符合设计、相关标准及施工方案要求。 2．平行检验 （1）导墙沟槽的土方开挖质量验收。检查要点：沟槽宽度、深度、垂直度，土性等。 （2）导墙钢筋隐蔽工程验收。检查要点：钢筋牌号、直径、间距、搭接长度、保护层厚度等。 （3）模板安装质量验收。检查要点：模板及支撑质量、轴线位置、上表面标高、截面内部尺寸、垂直度、模板接缝、隔离剂涂刷质量、模板内清理、支撑安装质量等。 （4）导墙混凝土尺寸偏差验收。检查要点：导墙平面位置、宽度、垂直度、墙面平整度等。 3．旁站 （1）监督导墙混凝土浇筑过程。检查要点：坍落度、振捣质量、浇筑顶面标高、表面抹平等。 （2）做好旁站监理记录。 4．见证取样和送检（在混凝土浇筑地点取样） （1）检测项目：抗压强度。 （2）检查要点：监督混凝土试块的取样、制作、封样、送检过程 |
|  |  |  | 槽段 | 1．巡视 检查要点： （1）钢筋的检验状态标识应清楚。 （2）工程上使用的各种原材料应经检查合格。 （3）泥浆制备、槽段开挖、清槽过程、钢筋加工、接头装置起拔等工序施工应符合设计、相关标准及施工方案要求。 2．平行检验 （1）钢筋笼质量验收。检查要点：主筋牌号、规格、间距，分布筋牌号、规格、间距，钢筋笼长度、宽度、保护层厚度，加强钢筋笼刚度的措施，预埋件（钢筋或接驳器）中心位置，检测管安装位置、数量等。 （2）成槽验收。检查要点：槽段宽度、垂直度、深度，持力层岩性、沉渣厚度、泥浆比重、槽段连接部位清洗（防渗墙）等。 3．旁站 （1）监督槽段接头装置安装、槽段钢筋安装、槽段混凝土浇筑施工操作过程。检查要点： 1）槽段接头装置安装：位置、深度、垂直度等。 2）槽段钢筋安装：钢筋笼朝向、分段钢筋笼搭接方式及质量、入槽深度、保护层厚度等。 3）槽段混凝土浇筑：坍落度，导管安放数量、位置及连接质量．浇筑速度、浇筑顶面标高等。 |

续表

| 序 | 监理工作 |  |  | 监理要点及方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 工程质量控制 | 施工 操作 过程 检查 | 槽段 | （2）做好旁站监理记录。 4．见证取样和送检（在混凝土浇筑地点取样） （1）检测项目：抗压强度、抗渗性能。 （2）检查要点：监督混凝土试块的取样、制作、封样、送检过程 |
|  |  | 专项检测 |  | 见证检测： 1．检测项目：混凝土墙身完整性、深度。 2．检查要点：见表1-5 |
|  |  | 检验批验收 |  | 1．资料核查 核查设计文件，原材料出厂合格证、复验报告，混凝土试块检测报告、工程测量定位放线验收记录，混凝土墙身完整性、深度检测报告，地下连续墙分项工程检验批质量验收记录等资料。 2．平行检验 （1）查验场区坐标控制点、场区水准点、轴线桩、标高控制点。 （2）按标准规定检查主控项目和一般项目。 3．提出验收意见 |
|  |  | 成品保护 |  | 巡视： 检查对已完工程、本项工程的成品所采取的保护措施是否满足质量要求。检查要点： 1．场区坐标控制点、场区水准点、轴线桩、标高控制点应妥善进行保护。 2．吊放钢筋时，钢筋笼不得变形。不得采取冲击、压沉等方法将钢筋笼强行入槽。 3．钢筋笼入内之后应在4小时内浇筑混凝土。混凝土导管接缝应严密，不得漏泥浆。 4．地下连续墙浇筑完毕后应进行养护，混凝土强度未达到设计要求不得开挖。 5．地下连续墙外露的主筋和预埋件不得损坏 |
|  |  | 质量处理 |  | 见表1-1 |
| 5 | 安全生产监理 | 安全检查 |  | 巡视： 检查施工作业区内物的不安全状态和人的不安全行为，避免或减少安全事故的发生。检查要点： 1．成槽机、泥浆泵、起重机等机具设备的使用应符合<建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33的规定。 2．寻墙模板拆除后要及时加设支撑。 3．导墙混凝土养护期间，不得在其附近堆放重物或行走重型机械。 4．成槽施工操作过程中，遇有地下障碍物要妥善处理，禁止超负荷强行钻进。 5．地下连续墙施工产生的废土、渣土、废泥浆的处置应符合有关部门的规定。 6．施工现场临时用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的规定。 7．工程施工不得违反强制性标准的规定 |
|  |  | 安全处理 |  | 见表1-1 |

注：钢筋复验检验数量见表2-10注释2。

- 1.14.2  地下连续墙工程质量检验标准

地下连续墙工程质量检验标准见表1-30所列。

地下连续墙工程质量检验标准                 表1-30

| 项 | 序 | 项目 |  |  | 允许偏差或允许值 |  | 检验方法 | 检验数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位 | 数值 |  |  |
| 主控项目 | 1 | 墙体强度 |  |  | 设计要求 |  | 查试件记录或取芯式压 | *见本表注释2 |
|  | 2 | 垂直度 | 永久结构 |  |  | 1/300 | 测声波测槽仪或成槽机上的监测系统 | *全数检查 |
|  |  |  | 临时结构 |  |  | 1/150 |  | *抽查槽段数的20% |
| 一般项目 | 1 | 导墙尺寸 | 宽度 |  | mm | W+40 | 用钢尺量，W为地下墙设计厚度 | *同主控项目2 |
|  |  |  | 墙面平整度 |  | mm | <5 | 用钢尺量 |  |
|  |  |  | 导墙平 面位置 |  | mm | ±10 |  |  |
|  | 2 | 沉渣厚度 | 永久结构 |  | mm | ≤100 | 重锤测或沉积 物测定仪测 | *同主控项目2 |
|  |  |  | 临时结构 |  | mm | ≤200 |  |  |
|  | 3 | 槽深 |  |  | mm | +100 | 重锤测 | *同主控项目2 |
|  | 4 | 混凝土坍落度 |  |  | mm | 180~220 | 坍落度测定器 | *每工作班至少抽查2次 |
|  | 5 | 钢筋笼尺寸 |  | 主筋间距 | mm | ±10 | 用钢尺量 | *全数检查 |
|  |  |  |  | 主筋长度 | mm | ±100 |  |  |
|  |  |  |  | 箍筋间距 | mm | ±20 |  |  |
|  |  |  |  | 直径 | mm | ±10 |  |  |
|  | 6 | 地下墙表面平整度 |  | 永久结构 | mm | <100 | 此为均匀黏土层，松散及易坍土层由设计决定 | *同主控项目2 |
|  |  |  |  | 临时结构 | mm | <150 |  |  |
|  |  |  |  | 插入式结构 | mm | <20 |  |  |
|  | 7 | 永久结构时的预埋件位置 |  | 水平向 | mm | <10 | 用钢尺量 | *全数检查 |
|  |  |  |  | 垂直向 | mm | ≤20 | 水准仪 |  |

注：1．本表带“*”的检验数量仅供参考。

2．墙体强度检验数量：每50m³地下墙应做一组试件，每幅槽段不得少于1组。

3．永久结构抗渗性能检验数量：连续浇筑混凝土每500 m³应留置一组6个抗渗试件，且每项工程

不得少于两组；采用预拌混凝土的抗渗试件，留置组数应视结构的规模和要求而定。

- 1.14.3  相关标准

（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300。

（2）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202。

（3）《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204。

（4）《地下防水工程质量验收规范》GB 50208。

（5）《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120。

（6）其他：同本书第1.10.3相关部分内容。