- 1.19  地下防水混凝土工程施工监理

- 1.19.1  监理要点及方法

地下防水混凝土工程施工监理要点及方法见表1-38所列。

地下防水混凝土工程施工监理要点及方法          表1-38

| 序 | 监理工作 |  | 监理要点及方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制、审批监理实施细则 |  | 见表1-1 |
| 2 | 施工方案审核、签认 |  | 见表1-1 |
| 3 | 工程质量控制 | 原材料质量要 求及质量检查 | *1．预拌混凝土 预拌混凝土强度等级、抗渗性能应符合设计要求，人泵坍落度宜控制在120～160mm。预拌混凝土其他质量要求应符合《预拌混凝土》GB 14902、《地下防水工程质量验收规范》GB 50208等相关标准的规定。预拌混凝土检查要点： （1）外观检查：强度标识、发车（出厂）时间、坍落度（交货时）等。 （2）资料核查：出厂质量证明。 2．水 外观榆查：水源、水质。 带“*”原材料使用前应接规定进行报验 |
|  |  | 主要机具设备 准备工作检查 | 巡视： 检查混凝土泵机、振动棒等机具设备的型号、数量、性能参数是否符合施工方案要求 |
|  |  | 作业条件检查 | 1．巡视 检查要点： （1）现场应做好“三通一平”等准备工作。 （2）模板内侧应刷好隔离剂。 （3）模板上应弹好混凝土浇筑标高线。 （4）模板内的垃圾、木屑、泥土和钢筋上的油污等应清除干净。木模板在浇筑前1天要浇水湿润，但不得留有积水。 （5）浇筑混凝土前应搭设好走道板。 2．资料核查 核查设计文件，地下防水结构钢筋、预埋件、水电安装等隐蔽工程验收记录、预拌混凝土质量预审资料、技术交底记录等资料。 3．核查、签认《混凝土浇筑报审表》 |
|  |  | 施工操作过程检查 | 1．平行检验 变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管、预埋件等隐蔽工程验收。检查要点： （1）变形缝、施工缝、后浇带：设置位置、工程做法、施工质量等。 （2）穿墙管：类型、材质、尺寸、安装位置、安装数量、工程做法（是否止水、固定方法、防腐处理等）、施工质量等。 （3）预埋件：类型、材质、安装数量、安装位置、施工质量等。 |

续表

| 序 | 监理工作 |  | 监理要点及方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 工程质量控制 | 施工操作过程检查 | 2．旁站 （1）监督地下防水混凝土浇筑施工操作过程。检查要点：坍落度（浇筑地点，泵送按入泵时）、冬期施工混凝土出罐温度及人模温度、振捣质量、变形缝（或施工缝、后浇带）留设位置、板面厚度、浇筑顶面标高、表面抹平等。 （2）做好旁站监理记录。 3．见证取样和送检（在混凝土浇筑地点取样） （1）检测项目：抗压强度、抗渗性能。 （2）检查要点：监督混凝土试块的取样、制作、封样、送检过程 |
|  |  | 功能检测 | 平行检验： 地下工程防水效果检查。检查要点：渗漏部位、宽度、长度和渗漏现象。 施工单位应在检查前提供《结构内表面的渗漏水展开图》 |
|  |  | 检验批验收 | 1．资料核查 核查设计文件，原材料出厂合格证、混凝土试块检测报告、地下工程防水效果检查（渗漏水检测）记录、地下防水混凝土分项工程检验批质量验收记录等资料。 2．平行检验 （1）查验场区控制点、场区水准点、轴线、标高控制点。 ’ （2）按标准规定检查主控项目和一般项目。 3．提出验收意见 |
|  |  | 成品保护 | 巡视： 检查对已完工程、本项工程的成品所采取的保护措施是否满足质量要求。检查要点： 1．施工操作过程中不得直接踩踏钢筋，并注意保护模板上的预埋件、 管件、模板支撑等。 2．在吊运其他物件和拆模时，应避免碰坏施工缝企口和损坏止水片（带）。 3．混凝土浇筑后应及时进行养护，养护时间不得少于14d |
|  |  | 质量处理 | 见表1-1 |
| 4 | 安全生产监理 | 安全检查 | 巡视： 检查施工作业区内物的不安全状态和人的不安全行为，避免或减少安全事故的发生。检查要点： 1．混凝土泵机、振动棒等机具设备的使用应符合《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33的规定。 2．使用钢模板，应有导电措施，并设接地线。 3．基础混凝土浇筑应检查基坑、槽帮土质边坡交化，如有裂缝、滑移等情况，应及时加固。 4．深基坑上下应设坡道或搭设梯子，不得攀沿模板支撑。 5．泵送混凝土浇筑时，输送管道头应紧固可靠，不漏浆，安全阀完好，管道支架要牢固。输送管道检修时必须卸压。 |

续表

| 序 | 监理工作 |  | 监理要点及方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 安全生产监理 | 安全检查 | 6．施工现场临时用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的规定。 7．工程施工不得违反强制性标准的规定 |
|  |  | 安全处理 | 见表1-1 |

注：预拌混凝土宜采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥，采用其他品种水泥时应经试验确定。

- 1.19.2  地下防水混凝土工程质量检验标准

地下防水混凝土工程质量检验标准见表1-39所列。

地下防水混凝土工程质量检验标准                 表1-39

| 项 | 序 | 检验标准 | 检验方法 | 检验数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 防水混凝土的原材料、配合比及坍落度必须符合设计要求 | 检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告 | 坍落度每工作班至少检查2次 |
|  | 2 | 防水混凝土的抗压强度和抗渗性能必须符合设计要求 | 检查混凝土抗压强度、抗渗性能检验报告 | 抗压强度见表2-22主控项目1．抗渗性能见本表注释3 |
|  | 3 | 防水混凝土结构的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管、埋设件等设置和构造 必须符合设计要求 | 观察检查和检查隐蔽工程验收记录 | *全数检查 |
| 一般项目 | 1 | 防水混凝土结构表面应坚实、平整，不得有露筋、蜂窝等缺陷；埋设件位置 应准确 | 观察检查 | 按混凝土外露面积每100㎡抽查一处，每处10㎡，且不得少于3处 |
|  | 2 | 防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm，且不得贯通 | 用刻度放大镜检查 |  |
|  | 3 | 防水混凝土结构厚度不应小于250mm，其允许偏差为+8mm、-5mm；主体结构迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm，其允许偏差为±5mm | 尺量检查和检查隐蔽工程验收记录 |  |

注：1．地下防水工程的分项工程检验批划分：

（1）主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批。

（2）特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批。

（3）排水工程和注浆工程应各为一个检验批。

2．本表带“*”的检验数量仅供参考。

3．防水混凝土抗渗性能检验数量：连续浇筑混凝土每500m³应留置一组6个抗渗试件，且每项工程不得少于两组；采用预拌混凝土的抗渗试件，留置组数应视结构的规模和要求而定。

- 1.19.3  相关标准

（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300。

（2）《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204。

（3）《地下防水工程质量验收规范》GB 50208。

（4）《地下工程防水技术规范》GB 50108。

（5）其他：同本书第1.10.3相关部分内容。