- 1.20  地下水泥砂浆防水工程施工监理

- 1.20.1  监理要点及方法

地下水泥砂浆防水工程施工监理要点及方法见表1-40所列。

地下水泥砂浆防水工程施工监理要点及方法          表1-40

| 序 | 监理工作 |  | 监理要点及方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制、审批监理实施细则 |  | 见表1-1 |
| 2 | 施工方案审核、签认 |  | 见表1-1 |
| 3 | 工程质量控制 | 原材料质量要 求及质量检查 | *1．水泥 应使用普通硅酸盐水泥、硅酸盐水泥或特种水泥，其质量要求应符合《通用硅酸盐水泥》 GB 175等相关标准的规定。不得使用过期或受潮结块的水泥。水泥检查要点： （1）外观检查：品种、强度等级、出厂日期、是否受潮结块等。 ▲（2）复验：胶砂强度、安定性、凝结时间。 （3）资料核查：出厂质量证明、复验报告。 *2．砂 宜采用中砂，含泥量不应大于1．0%，硫化物及硫酸盐含量不应大干1. 0%。砂其他质量要求应符合《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的规定。砂检查要点： （1）外观检查：品种、粒径、有无杂物等。 ▲（2）复验：筛分析、含泥量、泥块含量、硫化物和硫酸盐的含量。 （3）资料核查：复验报告。 3．外加剂或掺合料 资料核查：出厂质量证明。 4．聚合物乳液 （1）外观检查：品种、均匀性、有无杂质及沉淀等。 （2）资料核查：出厂质量证明。 5．水 外观检查：水源、水质。 带“*”原材料使用前应按规定进行报验；带“▲”的原材料复验实行见证取样和送检 |
|  |  | 主要机具设备 准备工作检查 | 1．巡视 检查要点： （1）搅拌机等机具设备的型号、数量、性能参数应符合施工方案要求。 （2）原材料按体积计量时，应对器具进行标定；原材料按重量计量时，磅秤、天平等计量器具使用状态应完好。 2．资料核查 核查由法定计量部门出具的磅秤、天平等计量器具检定证明（配合比按重量计量） |

续表

| 序 | 监理工作 |  | 监理要点及方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 工程质量控制 | 作业条件检查 | 1．巡视 检查要点： （1）基层表面应平整、坚实、清洁，并应充分润湿，无明水。 （2）基层表面的孔洞、缝隙应用与防水层相同的水泥砂浆填实并抹平。 （3）预埋件、穿墙管、预留凹槽内应按规定嵌填密封材料。 （4）地下防水砂浆防水层施工环境要求：冬季气温不应低于+5℃，夏季不宜在30℃以上或烈日照射下施工。 （5）雨天、雪天和五级风及其以上时不得施工。 2．资料核查 核查设计文件，防水砂浆配合比试验报告、技术交底记录等资料 |
|  |  | 施工操作过程检查 | 1．巡视 检查防水砂浆分层施工等是否符合设计、相关标准及施工方案要求。 2．平行检验 防水砂浆中间层（防水层多遍成活，按遍检查）隐蔽工程验收。检查要点：分层厚度、施工缝留槎位置、细部处理、施工质量等。 3．旁站 （1）监督地下防水砂浆配制施工操作过程。检查要点：原材料质量、配合比及原材料计量、和易性等。 （2）做好旁站监理记录。 4．见证取样和送检 （1）检测项目：粘结强度、抗渗性能。 （2）检查要点：监督防水砂浆试块的取样、制作、封样、送检过程 |
|  |  | 功能检测 | 平行检验： 地下工程防水效果检查。检查要点：渗漏部位、宽度、长度和渗漏现象。 施工单位应在检查前提供《结构内表面的渗漏水展开图》 |
|  |  | 检验批验收 | 1．资料核查 核查设计文件，原材料出厂合格证及复验报告，防水砂浆试块检测报告、防水砂浆分层隐蔽工程验收记录、地下工程防水效果检查（渗漏水检测）记录、地下水泥砂浆防水分项工程检验批质量验收记录等资料。 2．平行检验 按标准规定检查主控项目和一般项目。 3．提出验收意见 |
|  |  | 成品保护 | 巡视： 检查对已完工程、本项工程的成品所采取的保护措施是否满足质量要求。检查要点： 1．抹灰脚手架要离开墙面200mm，拆架子时不得碰坏墙面及棱角。 2．落地灰要及时清理，不得沾污地面基层或防水层。 3．地面防水层抹完后，应采取防止上人踩踏的措施。 4．水泥砂浆终凝后应及时进行养护，养护温度不宜低于+5°，并应保持砂浆表面湿润，养护时间不得少于14d |
|  |  | 质量处理 | 见表1-1 |

续表

| 序 | 监理工作 |  | 监理要点及方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 安全生产监理 | 安全检查 | 巡视： 检查施工作业区内物的不安全状态和人的不安全行为，避免或减少全事故的发生。检查要点： 1．搅拌机等机具设备的使用应符合《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33的规定。 2．墙面抹防水层时，脚手架板搭设应牢固。 3．高空作业时应挂好安全带。 4．施工现场临时用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的规定。 5．工程施工不得违反强制性标准的规定 |
|  |  | 安全处理 | 见表1-1 |

- 1.20.2  地下水泥砂浆防水工程质量检验标准

地下水泥砂浆防水工程质量检验标准见表1-41所列。

地下水泥砂浆防水工程质量检验标准                 表1-41

| 项 | 序 | 检验标准 | 检验方法 | 检验数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 防水砂浆的原材料及配合比必须符合设计规定 | 检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告 | 水泥、砂复验见表2-21注释4、5 |
|  | 2 | 防水砂浆的粘结强度和抗渗性能必须符合设计规定 | 检查砂浆粘结强度、抗渗性能检测报告 | *按确定的检验计划 |
|  | 3 | 水泥砂浆防水层与基层之间应结合牢固，无空鼓现象 | 观察和用小锤轻击检查 | 按施工面积每100㎡抽查一处，每处10㎡，且不得少于3处 |
| 一般项目 | 1 | 水泥砂浆防水层表面应密实、平整，不得有裂纹、起砂、麻面等缺陷 | 观察检查 | 同主控项目3 |
|  | 2 | 水泥砂浆防水层施工缝留槎位置应正确，接槎应按层次顺序操作，层层搭接紧密 | 观察检查和检查隐蔽工程验收记录 |  |
|  | 3 | 水泥砂浆防水层的平均厚度应符合设计要求，最小厚度不得小于设计值的85% | 用针测法检查 |  |
|  | 4 | 水泥砂浆防水层表面平整度的允许偏差为5mm | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 |  |

注：1．检验批划分见表1-39注释1。

2．本表带“*”的检验数量仅供参考。

- 1.20.3  相关标准

（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300。

（2）《地下防水工程质量验收规范》GB 50208。

（3）《地下工程防水技术规范》GB 50108。

（4）《通用硅酸盐水泥》GB 175。

（5）《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52。