- 1.21  地下高聚物改性沥青防水卷材防水工程施工监理

- 1.21.1  监理要点及方法

地下高聚物改性沥青防水卷材防水工程施工监理要点及方法见表1-42所列。

地下高聚物改性沥青防水卷材防水工程施工监理要点及方法      表1-42

| 序 | 监理工作 |  | 监理要点及方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制、审批监理实施细则 |  | 见表1-1 |
| 2 | 分包单位资格核查、签认 |  | 见表1-1 |
| 3 | 施工方案审核、签认 |  | 见表1-1 |
| 4 | 工程质量控制 | 原材料质量要 求及质量检查 | *1．高聚物改性沥青防水卷材 高聚物改性沥青防水卷材（SBS、自粘聚合物改性沥青等）的选用应符合设计及施工方案要求，其质量要求应符合《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242等相关标准的规定。高聚物改性沥青防水卷材检查要点： （1）外观检查：品种、规格、尺寸、外观质量等。 ▲（2）复验：可溶物含量、拉力、延伸率、低温柔度、热老化后低温柔度、不透水性；防水卷材与胶粘剂粘合试样剪切性能、剥离性能。 （3）资料核查：出厂质量证明、复验报告。 2．胶粘剂 资料核查：出厂质量证明。 3．稀释剂 资料核查：出厂质量证明。 4．基层处理剂 资料核查：出厂质量证明。 5．密封材料 资料核查：出厂质量证明。 带“*”原材料使用前应按规定进行报验；带“▲”的原材料复验实行见证取样和送检 |
|  |  | 主要机具设备 准备工作检查 | 巡视： 检查灭火器等的型号、数量、性能参数是否符合施工方案要求 |
|  |  | 作业条件检查 | 1．巡视 检查要点： （1）必须保持地下水位稳定在工程底部最低高程500mm以下，必要时应采取降水措施。 （2）粘贴基层应平整、清理干净、干燥；阴阳角处应做成圆弧或45°坡角，其尺寸应根据卷材品种确定。 （3）当采用外防内贴法防水层做法时，应在需要铺贴垂直防水层的外侧，按设计要求做法，砌筑永久性保护墙，并在保护墙内表面用水泥砂浆抹找平层，待表面干燥后方可粘贴。 （4）施工环境温度：冷凝法、自粘法不低于+5℃，热熔法不低于-10℃。 （5）雨天、雪天和五级风及其以上时不得施工。 |

续表

| 序 | 监理工作 |  | 监理要点及方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 工程质量控制 | 作业条件检查 | 2．资料核查 核查设计文件，技术交底记录等资料 |
|  |  | 施工操作过程检查 | 1．巡视 检查要点： （1）工程上使用的各种原材料应经检查合格。 ． （2）防水部位基层处理、细部构造处理、卷材铺设、收口处理等工序施工应符合设计、相关标准及施工方案要求。 2．平行检验 防水层基层，转角处、变形缝、施工缝、穿墙管道等部位防水卷材附加层隐蔽工程验收。检查要点： （1）防水层基层：表面平整度、清理及干燥程度、阴阳处做法等。 （2）转角处、变形缝、施工缝、穿墙管道等部位防水卷附加层：材料品种、材质，工程做法、施工质量等 |
|  |  | 功能检测 | 平行检验： 地下工程防水效果检查。检查要点：渗漏部位、宽度、长度和渗漏现象。 施工单位应在检查前提供《结构内表面的渗漏水展开图》 |
|  |  | 检验批验收 | 1．资料核查 核查设计文件，原材料出厂合格证、复验报告、防水层基层、转角处等部位隐蔽工程验收记录，地下工程防水效果检查（渗漏水检测）记录、地下卷材防水分项工程检验批质母验收记录等资料。 2．平行检验 按标准规定检查主控项目和一般项目。 3．提出验收意见 |
|  |  | 成品保护 | 巡视： 检查对已完工程、本项工程的成品所采取的保护措施是否满足质量要求。检查要点： 1．作业人员不得穿钉鞋在底板上作业。 2．基层施工完成后，应避免积水或污染。 3．卷材铺贴完成后，要及时做好保护层 |
|  |  | 质量处理 | 见表1-1 |
| 5 | 安全生产监理 | 安全检查 | 巡视： 检查施工作业区内物的不安全状态和人的不安全行为，避免或减少安全事故的发生。检查要点： 1．存放防水材料的库房（或场所）、施工现场严禁抽烟，并应配置灭火器材。 2．施工作业人员必须穿戴防护用品（口罩、工作服、工作鞋、手套、安全帽等），并按规程操作，不得违章。 3．采用热熔法施工时，向喷灯内灌燃料时，要避免溢出流在地面上，以防止点火时引起火灾。 4．下班后易燃材料应入库保存。 |

续表

| 序 | 监理工作 |  | 监理要点及方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 安全生产监理 | 安全检查 | 5．地下室通风不良时，铺贴卷材应采取通风措施，防止有机溶剂挥发，使操作人员中毒。 6．高空作业应挂好安全带。 7．工程施工不得违反强制性标准的规定 |
|  |  | 安全处理 | 见表1-1 |

- 1.21.2  地下卷材防水工程质量检验标准

地下卷材防水工程质量检验标准见表1-43所列。

地下卷材防水工程质量检验标准                 表1-43

| 项 | 序 | 检验标准 | 检验方法 | 检验数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 卷材防水层所用卷材及其配套材料必须符合设计要求 | 检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告 | 防水卷材复验见本表注释3 |
|  | 2 | 卷材防水层在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管道等部位做法必须符合设计要求 | 观察检查和检查隐蔽工程验收记录 | *全数检查 |
| 一般项目 | 1 | 卷材防水层的搭接缝应粘贴或焊接牢固，密封严密，不得有扭曲、折皱、翘边和起泡等缺陷 | 观察检查 | 按铺贴面积每100㎡抽查1处，每处10㎡，且不得少于3处 |
|  | 2 | 采用外防外贴法铺贴卷材防水层时，立面卷材接槎的搭接宽度，高聚物改性沥青类卷材应为150mm，合成高分子类卷材应为100mm，且上层卷材要盖过下层卷材 | 观察和尺量检查 |  |
|  | 3 | 侧墙卷材防水层的保护层与防水层应结合紧密，保护层厚度应符合设计要求 | 观察和尺量检查 |  |
|  | 4 | 卷材搭接宽度的允许偏差应为-10mm |  |  |

注：1．检验批划分见表1-39注释1。

2．本表带“*”的检验数量仅供参考。

3．防水卷材（高聚物改性沥青类防水卷材、合成高分子类防水卷材）复验检验数量：大于1000卷

抽5卷，每500—1000卷抽4卷，100—499卷抽3卷，100卷以下抽2卷，进行规格尺寸和外

观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中，任取一卷做物理性能检验。

- 1.21.3  相关标准

（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300。

（2）《地下防水工程质量验收规范》GB 50208。

（3）《地下工程防水技术规范》GB 50108。

（4）《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242。

（5）《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB 18967。

（6）《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441。

（7）《建筑防水沥青嵌缝油膏》JC／T 207。

（8）《建筑防水涂料中有害物质限量》JC 1066。