- 1.23  毛石、料石砌体工程施工监理

- 1.23.1  监理要点及方法

毛石、料石砌体工程施工监理要点及方法见表1-45所列。

毛石、料石砌体工程施工监理要点及方法      表1-45

| 序 | 监理工作 |  | 监理要点及方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制、审批监理实施细则 |  | 见表1-1 |
| 2 | 施工方案审核、签认 |  | 见表1-1 |
| 3 | 工程质量控制 | 原材料质量要 求及质量检查 | *1．料石 料石（毛料石、粗料石）应质地坚实，无裂纹、无明显风化剥落，其强度应符合设计要求。料石检查要点： （1）外观检查：品种、外观质量等。 ▲（2）复验：抗压强度。 （3）资料核查：出厂质量证明、复验报告。 *2．毛石 毛石应质地坚实，无裂纹、无明显风化剥落，其强度应符合设计要求。毛石检查要点： （1）外观检查：品种、外观质量等。 ▲（2）复验：抗压强度。 （3）资料核查：复验报告。 *3．水泥、砂、外加剂 见表2-1。 4．水 外观检查：水源、水质。 带“*”原材料使用前应按规定进行报验；带“▲”的原材料复验实行见证取样和送检 |
|  |  | 主要机具设备 准备工作检查 | 1．巡视 检查要点： （1）起重机、搅拌机、机动翻斗车等机具设备的型号、数量、性能参数应符合施工方案要求。 （2）磅秤、天平等计量器具使用状态应完好。 2．资料核查 核查由法定计量部门出具的磅秤、天平等计量器具检定证明 |
|  |  | 作业条件检查 | 1．巡视 检查要点： （1）基槽（坑）边坡顶部应做好围护，隐患部位应做好加固防护。 （2）基槽（坑）降水、排水措施应落实到位。 （3）冬期施工时要准备好外加剂（如盐等）、岩棉保温被或草帘等防冻保温物资。 |

续表

| 序 | 监理工作 |  | 监理要点及方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 工程质量控制 | 作业条件检查 | 2．复核 （1）复核现场测设的轴线、标高控制点。 （2）做好测量复核记录。 3．资料核查 核查设计文件，砌筑砂浆设计配合比试验报告、技术交底记录等资料 |
|  |  | 施工操作过程检查 | 1．巡视 检查要点： （1）工程上使用的各种原材料应经检查合格。 （2）基底处理、砌筑等工序施工应符合设计、相关标准及施工方案要求。 2．平行检验 预留洞口、柱脚钢筋等隐蔽工程验收。检查要点： （1）预留洞口：位置、尺寸、数量等。 （2）柱脚钢筋：主筋牌号、规格、数量、位置，箍筋牌号、规格、间距、位置，施工质量等。 3．旁站 （1）监督砌筑砂浆配制过程。检查要点：原材料质量、配合比及原材料计量、和易性等。 （2）做好旁站监理记录。 4．见证取样和送检 （1）检测项目（砌筑砂浆）：抗压强度。 （2）检查要点：监督砌筑砂浆试块的取样、制作、封样、送检过程 |
|  |  | 检验批验收 | 1．资料核查 核查设计文件，原材料出厂合格证、复验报告，砂浆试块检测报告、预留洞口等隐蔽工程验收记录、石砌体分项工程检验批质量验收记录等资料。 2．平行检验 （1）查验场区坐标控制点、场区水准点、轴线桩、标高控制点。 （2）按标准规定检查主控项目和一般项目。 3．提出验收意见 |
|  |  | 成品保护 | 巡视： 检查对已完工程、本项工程的成品所采取的保护措施是否满足质量要求。检查要点： 1．龙门桩、龙门板、标高控制点应妥善进行保护。 2．外露或埋设在基础内的暖卫、电气管线及其他预埋件不得随意碰撞、拆改或损坏。 3．不得在已经砌好的石基础顶面开打石料。 4．基础预埋的抗震构造筋和拉结筋不得踩倒或弯折。 5．回填土时不得在石基础墙上推手推车。 6．回填土应在两侧同时进行，如仅在一侧回填，未填的一侧应加支撑。 |

续表

| 序 | 监理工作 |  | 监理要点及方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 工程质量控制 | 成品保护 | 7．当基础位于地下水位以下时，砌筑完毕应继续降水，直至回填完成，始可停止降水。 8．冬期施工应按施工方案要求，在砌好的砌体上覆盖保温被或草帘 |
|  |  | 质量处理 | 见表1-1 |
| 4 | 安全生产监理 | 安全检查 | 巡视： 检查施工作业区内物的不安全状态和人的不安全行为，避免或减少安全事故的发生。检查要点： 1．起重机、搅拌机、机动翻斗车等机具设备的使用应符合《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33的规定。 2．基槽（坑）较深时，必须设置专用爬梯或坡道；周边应有围护措施。 3．基槽（坑）边沿堆放材料应符合规定。 4．搬运石块时，应使用滑槽传送或吊运，不得直接将石块抛入基槽（坑）内。 5．施工现场临时用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的规定。 6．工程施工不得违反强制性标准的规定 |
|  |  | 安全处理 | 见表1-1 |

注：水泥、砂复验检验数量见表2-21注释4、5。

- 1.23.2  石砌体（基础）工程质量检验标准

石砌体（基础）工程质量检验标准见表1-46所列。

石砌体（基础）工程质量检验标准                 表1-46

| 项 | 序 | 检验标准 |  |  | 检验方法 | 检验数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 石材及砂浆强度等级必须符合设计要求 |  |  | 料石检查产品质量证明书，石材、砂浆检查试块试验报告 | 石材复验见本表注释，砂浆试块见表2-2注释3 |
|  | 2 | 砌筑灰缝的砂浆饱满度不应小于80% |  |  | 观察检查 | 每检验批抽查不应少于5处 |
| 一般项目 | 1 | 石砌体尺寸、位置的允许偏差应符合下列规定： |  |  | — | 同主控项目2 |
|  |  | 项目 |  | 允许偏差（mm） | — |  |
|  |  | 轴线位置 | 毛石 | 20 | 用经纬仪和尺检查，或用其他测量仪器检查 |  |
|  |  |  | 毛料石 | 20 |  |  |
|  |  |  | 粗料石 | 15 |  |  |

续表

| 项 | 序 | 检验标准 |  |  | 检验方法 | 检验数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般项目 | 1 | 项目 |  | 允许偏差（mm） | — | 同主控项目2 |
|  |  | 顶面标高 | 毛石 | ±25 | 用水准仪和尺检查 |  |
|  |  |  | 毛料石 | ±25 |  |  |
|  |  |  | 粗料石 | ±15 |  |  |
|  |  | 砌体 | 毛石 | +30 | 用尺检查 |  |
|  |  |  | 毛料石 | +30 |  |  |
|  |  |  | 粗料石 | +15 |  |  |
|  | 2 | 石砌体的组砌形式应符合规定：内外搭砌，上下错缝，拉结石、丁砌石交错设置 |  |  | 观察检查 |  |

注：1．检验批划分见表2-2注释1。

2．石材复验检验数量：同一产地的同类石材抽检不应少于1组。

- 1.23.3  相关标准

（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300。

（2）《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203。

（3）《砌体结构设计规范》GB 50003。

（4）《通用硅酸盐水泥》GB 175。

（5）《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52。

（6）《混凝土用水标准》JGJ 63。