- 1.16  锚杆支护工程施工监理

- 1.16.1  监理要点及方法

锚杆支护分项工程施工监理要点及方法见表1-33所列。

锚杆支护分项工程施工监理要点及方法          表1-33

| 序 | 监理工作 |  | 监理要点及方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制、审批监理实施细则 |  | 见表1-1 |
| 2 | 分包单位资格核查、签认 |  | 见表1-1 |
| 3 | 施工方案审核、签认 |  | 见表1-1 |
| 4 | 工程质量控制 | 原材料质量要 求及质量检查 | *1．锚杆（钢绞线）- 锚具组装件 锚杆（钢绞线）- 锚具组装件检测的质量要求应符合《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ 85的规定。锚杆（钢绞线）- 锚具组装件检查要点： （1）外观检查：钢绞线结构（代号）、规格、强度级别、外观质量；锚具及夹具类型、代号、标记、外观质量等。 ▲（2）复验：静载锚固性能。 （3）资料核查：复验报告。 *2．锚杆（钢绞线） 钢绞线的选用应符合设计要求，其质量要求应符合《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224的规定。钢绞线检查要点： （1）外观检查：结构（代号）、规格、强度级别、外观质量等。 ▲（2）复验：整根钢绞线的最大力、规定非比例延伸力、最大力总伸长率。 （3）资料核查：出厂质量证明、复验报告。 *3．锚具、夹具、连接器 见表2-15。 *4．钢筋、水泥、砂、石子 见表1-31。 5．水 外观检查：水源、水质。 带“*”原材料使用前应按规定进行报验；带“▲”的原材料复验实行见证取样和送检 |
|  |  | 主要机具设备 准备工作检查 | 1．巡视 检查地质钻机、搅拌机、灰浆泵、张拉设备等机具设备的型号、数量、性能参数是否符合施工方案要求。 2．资料核查 核查由法定计量部门出具的注浆压力表、张拉压力表（张托设备与压力表配套检定对应关系）等计量器具检定证明 |

续表

| 序 | 监理工作 |  | 监理要点及方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 工程质量控制 | 作业条件检查 | 1．巡视 检查要点： （1）现场应做好“三通一平”、排水、降水等准备工作。 （2）施工区域内的报废建（构）物、管线等障碍物应予以清除。 （3）边坡土质是否与地质勘察报告及设计要求的工况相符。 2．复核 （1）复核现场测设的沉降及位移监测控制点、锚杆位置。 （2）做好测量复核记录。 3．资料核查 核查设计文件、工程地质勘察报告，重要工程的锚杆支护工艺试验及锚杆张拉试验记录、技术交底记录等资料 |
|  |  | 施工操作 过程检查 | 1．巡视 检查要点： （1）工程上使用的各种原材料应经检查合格。 （2）土方开挖顺序、分层开挖深度应符合施工方案要求。 （3）锚杆制作、成孔作业、面层钢筋绑扎、面层混凝土喷射等工序施工应符合设计、相关标准及施工方案要求。 （4）基坑排水、降水情况。 （5）边坡、周围建（构）筑物及地面沉降变化等情况。 2．平行检验 （1）锚杆制作质量验收。检查要点：钢绞线类型、规格，钢绞线总长度、张拉段长度、自由段长度、锚固段长度，钢绞线连接质量，注浆管材质、根数（一次及二次注浆管）、安装质量，定位器位置等。 （2）面层钢筋网隐蔽工程验收。检查要点：钢筋牌号、规格、间距、搭接长度、保护层厚度、绑扎质量，泄水管数量、位置、插人土体深度等。 （3）成孔验收。检查要点：钻（打）孔直径、位置、倾角、深度，清孔质量、废孔处理等。 3．旁站 （1）监督锚杆安装、注浆、张拉及锁定施工操作过程。检查要点： 1）锚杆安装：锚杆制作类型、制作质量、插人孔内深度等。 2）注浆：原材料质量、浆液水灰比、注浆压力、注浆质量、第一次注浆体强度（采用二次注浆工艺时）等。 3）张拉及锁定：注浆体强度、锚固件类型及质量、张拉顺序、分级张拉力、分级张拉稳定时间、分级张拉锚杆位移、锁定拉力等。 （2）做好旁站监理记录。 4．见证取样和送检 （1）检测项目：抗压强度（面层混凝土）、浆体强度（锚杆注浆）。 （2）检查要点：监督面层混凝土试块或锚杆注浆试块的取样、制作、封样、送检过程 |

续表

| 序 | 监理工作 |  | 监理要点及方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 工程质量控制 | 专项检测 | 1．见证检测 （1）检测项目：抗拔承载力。 （2）检查要电：见表1-5。 2．见证监测（一级基坑支护） （1）检测项目：支护结构水平位移、周围建（构）筑物及地面沉降等。 （2）检查要点 1）核查监测机构资质等级及监测范围、法定计量部门对监测器具出具的计量检定证明、监测人员资格证书。 2）审核或参与制定监测方案。 3）检查监测过程。 4）定期核查监测报告。当监测的水平位移、沉降达到设计规定的限值，且有继续增长的趋势时，应立即报警（通知参建各方）。 5）做好监理记录 |
|  |  | 检验批验收 | 1．资料核查 核查设计文件，原材料出厂合格证、复验报告，静载锚固性能复验报告、喷射混凝土试块检测报告、锚杆张拉记录、沉降及位移监测记录、锚杆制作质量验收记录、锚杆锁定力检测报告、锚杆支护分项工程检验批质量验收记录等资料。 2．平行检验 （1）查验沉降及位移监测控制点。 （2）按标准规定检查主控项目和一般项目。 3．提出验收意见 |
|  |  | 成品保护 | 巡视： 检查对已完工程、本项工程的成品所采取的保护措施是否满足质量要求。检查要点： 1．沉降及位移监测控制点应妥善进行保护。 。c 2．面层混凝土终凝后应及时进行养护，养护时间不应少于7d。 3．外露多余部分的预应力筋（钢绞线）宜使用砂轮锯切割。 4．锚杆张拉锁定后不得悬挂重物。 5．应经常检查锚杆外露端标识是否出现滑移 |
|  |  | 质量处理 | 见表1-1 |
| 5 | 安全生产监理 | 安全检查 | 巡视： 检查施工作业区内物的不安全状态和人的不安全行为，避免或减少安全事故的发生。检查要点： 1．搅拌机、灰浆泵、钻机等机具设备的使用应符合《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33的规定。 2．深基坑支护上部应设安全护栏和危险标志，夜间应设红灯标志。 3．基坑周边施工材料、设施或车辆荷载严禁超过设计要求的地面荷载限值。 4．锚杆施工必须严格遵守先支撑后开挖的原则。 5．下层土方开挖应在锚杆预应力施加后方可进行。 6．张拉时锚杆前端不得站人，不得敲打张拉设备。 |

续表

| 序 | 监理工作 |  | 监理要点及方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 安全生产监理 | 安全检查 | 7．打紧夹具时，作业人员应站在横梁的上面或侧面，击打夹具中心。 8．在未达到设计规定的拆除条件时，严禁拆除锚杆。 9．基坑开挖及使用期间应按规定对支护结构的水平位移和基坑开挖影响范围内建（构）筑物、地面的沉降进行监测。 10．施工现场临时用电应符合<施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的规定。 11．工程施工不得违反强制性标准的规定 |
|  |  | 安全处理 | 见表1-1 |

注：钢绞线复验检验数量见表2-16注释7，静载锚固性能复验检验数量见表2-16注释9。

- 1.16.2  锚杆支护工程质量检验标准

锚杆支护工程质量检验标准见表1-32所列。

- 1.16.3  相关标准

（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300。

（2）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202。

（3）《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120。

（4）《岩土锚杆（索）技术规程》CECS 22。

（5）《混凝土质量控制标准》GB 50164。

（6）《通用硅酸盐水泥》GB 175。

（7）《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52。

（8）《混凝土用水标准》JGJ 63。

（9）《混凝土外加剂》GB 8076。

（10）《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119。

（11）《喷射混凝土施工技术规程》YBJ 226。

（12）《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224。

（13）《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370。

（14）《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ 85。