- 1.17  挡土钢板排桩工程施工监理

- 1.17.1  监理要点及方法

挡土钢板排桩工程施工监理要点及方法见表1-34所列。

挡土钢板排桩工程施工监理要点及方法          表1-34

| 序 | 监理工作 |  | 监理要点及方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编制、审批监理实施细则 |  | 见表1-1 |
| 2 | 分包单位资格核查、签认 |  | 见表1-1 |
| 3 | 施工方案审核、签认 |  | 见表1-1 |
| 4 | 工程质量控制 | 原材料质量要 求及质量检查 | 1．拉森式钢板桩 （1）外观检查：表面缺陷（锈蚀、损伤、变形等）、长度、宽度、高度、厚度、平直度等。 （2）复验（重要工程）：拉伸、弯曲性能、锁扣强度、延伸率、化学成分等。 （3）资料核查：出厂质量证明、复验报告。 2．钢焊条 （1）外观检查：类型、规格、外观质量等。 （2）资料核查：出厂质量证明。 3．型钢（导向架用） 外观检查：类型、规格、外观质量等。 |
|  |  | 主要机具设备 准备工作检查 | 巡视： 检查打桩机等机具设备的型号、数量、性能参数是否符合施工方案要求 |
|  |  | 作业条件检查 | 1．巡视 检查要点： （1）现场应做好“三通一平”等准备工作。 （2）打桩作业范围内的地上、地下障碍物应予以清除。 （3）重复使用的钢板桩进场后应做好整修工作。 2．复核 （1）复核场地测设的标高控制点、轴线。 （2）做好测量复核记录。 3．资料核查 核查设计文件、工程地质勘察报告，施工测量定位放线记录、技术交底记录等资料 |

续表

| 序 | 监理工作 |  |  | 监理要点及方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 工程质量控制 | 施工操作过程检查 | 导向架 | 1．巡视 检查导梁、围檩桩等施工是否符合施工方案要求。 2．平行检验 导向架施工质量验收。检查要点：导梁及围檩桩材料类型、规格，导梁安装位置、安装标高，围檩桩安装间距，施工质量等 |
|  |  |  | 钢板桩 | 巡视： 检查要点： 1．工程上使用的各种原材料应经检查合格。 2．挡土钢板排桩打桩、拔桩等工序施工应符合施工方案要求 |
|  |  | 检验批验收 |  | 1．资料核查 核查设计文件，原材料出厂合格证、复验报告，打桩施工记录、钢板排桩分项工程检验批质量验收记录等资料。 2．平行检验 （1）查验场区坐标控制点、场区水准点、轴线桩、标高控制点。 （2）按标准规定检查质量检验项目。 3．提出验收意见 |
|  |  | 成品保护 |  | 巡视： 检查对已完工程、本项工程的成品所采取的保护措施是否满足质量要 求。检查要点： 1．场区测量控制点、场区水准点、轴线桩、标高控制点应妥善进行保护。 2．基坑开挖施工操作过程应对钢板桩及周围土体的变形，以及周围道 路、建筑物、地下水位等进行监测。 3．基坑开挖、地下工程施工操作过程中不得伤及钢板桩。 4．钢板桩拔除后的空隙要及时填充 |
|  |  | 质量处理 |  | 见表1-1 |
| 5 | 安全生产监理 | 安全检查 |  | 巡视： 检查施工作业区内物的不安全状态和人的不安全行为，避免或减少安全事故的发生。检查要点： 1．打桩机等机具设备的使用应符合《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33的规定。 2．遇恶劣天气时应停止打桩作业。 3．施工现场临时用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的规定。 4．工程施工不得违反强制性标准的规定 |
|  |  | 安全处理 |  | 见表1-1 |

- 1.17.2  挡土钢板排桩工程质量检验标准

挡土钢板排桩工程质量检验标准见表1-35所列。

挡土钢板排桩工程质量检验标准                  表1-35

| 序 | 项目 | 允许偏差或允许值 |  | 检验方法 | 检验数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数值 |  |  |
| 1 | 材质 | 符合相关标准规定 |  | 外观检查或取样检查 | 按相关标准规定 |
| 2 | 导架 | 坚固、不变形 |  | 观察、脚踩 | 随机抽查 |
| 3 | 桩位 | mm | 50 | 用钢尺量 |  |
| 4 | 垂直度 | ≤0.5% |  | 用经纬仪测量 |  |
| 5 | 其他项目 | 符合设计及《建筑桩基技术规范》JGJ 94规定 |  | — | — |

注：本表参照《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202、《建筑坑基支护技术规程》JGJ 120制定，仅供参考。

- 1.17.3  相关标准

（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300。

（2）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202。

（3）《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120。

（4）《建筑桩基技术规范》JGJ 94。