滁州市建设项目施工阶段

全过程造价控制管理暂行办法

第一条 为加强建设项目施工阶段全过程造价控制管理，规范工程造价咨询企业和从业人员执业行为，提高工程造价咨询成果文件质量。根据有关法律、法规和规定，结合本市实际，制定本办法。

第二条 在本市行政区域内从事建设项目施工阶段全过程造价咨询服务活动及其监督管理，适用本办法。

滁州市建设工程造价管理站具体负责建设项目施工阶段全过程造价咨询服务活动的监督管理。

第三条 工程造价咨询企业根据咨询合同委托的工作内容、授予的工作权限，独立、公正、公平地开展造价控制工作，依法维护国家利益、项目承发包双方的合法权益。

第四条 工程造价咨询企业承担建设项目施工阶段全过程造价咨询业务，应与委托方签订书面工程造价咨询合同，明确咨询标的、服务范围等内容。合同文本宜选择《建设工程造价咨询合同（示范文本）》GF-2002—0212。并按照安徽省物价局、安徽省建设厅皖价服【2007】86号文件中施工阶段全过程工程造价控制咨询项目收费标准及行业自律公约收取咨询费用。

第五条 工程造价咨询企业应于咨询合同签订后5日内组成咨询项目组，并将咨询项目组人员任命文件报送委托人。当咨询项目组人员需要更换时，应事先征得委托人同意并书面告知。

第六条 咨询项目组的人员包括项目负责人、专业造价工程师和造价员。对于较为简单的咨询业务，操作人员配置可适当从简。

第七条 项目负责人应由有三年以上实践工作经验的注册造价工程师担任。项目负责人只宜担任一个大型项目或二个中型项目施工阶段全过程工程造价控制咨询合同的项目负责人工作，最多不得超过三项。造价员只能在一个工程项目中任职，且应常驻施工现场。

项目负责人每周到施工现场不得少于2天；造价员每周在施工现场工作时间不得少于5天。如遇特殊情况，项目负责人及咨询项目组成员要随时到施工现场及时处理，确保工程施工进度不受影响。

第八条 严禁工程造价咨询企业使用无注册造价工程师执业资格和造价员从业资格证书人员及其他单位执业人员从事建设项目施工阶段全过程造价咨询服务工作。

未领取《滁州市造价专业技术人员业绩信用登记手册》人员，及因发生严重不良行为被记入黑名单人员不得从事建设项目施工阶段全过程造价咨询服务工作。

第九条 项目负责人应组织咨询项目组成员熟悉咨询项目情况，遵守有关工程造价咨询的法规、规范、标准和指导规程，并检查执行情况和效果，加强控制与协调。

第十条 咨询业务实施前，项目负责人应主持编制咨询实施方案，内容包括：咨询业务概况、咨询业务工作范围、咨询业务工作内容、咨询质量目标、咨询业务工作依据、原则和标准、咨询工作计划、咨询项目组人员配置、专业分工和工作职责、造价控制的工作流程、造价控制方法和措施、对委托人的建议等内容。

咨询实施方案经企业技术负责人审核批准后实施，并报送委托人。

第十一条 工程造价咨询企业应将咨询项目组人员任命文件和咨询实施方案抄送建设、施工、监理单位，同时报滁州市建设工程造价管理站备案。

第十二条 咨询项目组进驻施工现场后，项目负责人应组织建设、施工、监理单位及有关单位代表召开第一次造价控制例会，明确各方具有造价控制签字权的责任人及各方工作职责、程序和要求，并形成书面会议纪要。

第十三条 咨询项目组应做好咨询日志记录和咨询月报编制工作，动态反映咨询工作开展情况。

第十四条 咨询项目组应踏勘现场、了解情况，要求建设单位提供包括项目勘察、设计、施工招标阶段形成的与造价相关的招标文件、投标文件、工程量清单、施工合同、设计文件、图纸会审及交底记录等资料，进行有效性和合法性核对，保证自身收集的或已有的造价基础资料和编制依据全面、现行、有效。

第十五条 咨询项目组应对工程量清单进行复核，防止因清单错误而导致的超计量。对工程量清单中出现漏项或工程量计算偏差超过招标文件或合同约定的可调整范围时，应进行调整，及时修正造价控制目标。对工程量计算偏差在招标文件或合同约定的可调整范围内时，不予调整，并按清单中工程量进行计量和结算。

第十六条 咨询项目组应加强工程计量管理，配合监理工程师参与工程检验批验收的测量工作，复核测量数据。计量时对于可以描述清楚的尺寸、部位、数量要认真记录并做简图，必要时进行摄影或照相，以减少结算时的扯皮现象。计量的工作量必须是经监理工程师签认合格的工程，验收不合格的工程不予计量。要重点审核施工期内累计已完成工程项目计量总额是否超出调整后的清单总额，对于超出的项目应查找原因，及时予以核减。

第十七条 咨询项目组应督促施工单位及时提交工程进度款申请书，在收到经总监理工程师签字确认完成工程量和质量合格的初审工程进度款申请书后，应在5日内，按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2008的有关规定和表式审核工程量支付的全部内容。由项目负责人签署工程进度款支付建议，并建立相应工程计量支付管理台帐。

第十八条 咨询项目组应做好工程变更引起工程价款增减审核工作，工程变更实施前咨询项目组应就工程变更对工程造价影响程度向建设单位报告，供建设单位决策。

第十九条 咨询项目组应及时收集和审查工程变更资料，其内容包括：

1、建设单位发出的工程变更指令；

2、设计单位提供的变更图纸及说明；

3、经批准的变更施工方案；

4、现场的签证资料；

5、监理工程师的审核意见。

第二十条 咨询项目组应在收到施工单位编制的工程变更价款预算申请报告后，14日内对变更和签证的工程量和变更价款进行审核，由项目负责人签署审核报告，相应调整造价控制目标。工程变更与工程现场签证审核的依据应充分，设计变更手续、签证程序应齐全，内容与实际情况应相符，所选用的计价方式应合理并符合施工合同规定，工程变更引起的工程量增加和减少应全面考虑。

第二十一条 变更工程、新增工程计价，应当遵循以下原则：

1、合同中已有适用的价格，按合同中已有价格确定；

2、合同中有类似的价格，参照类似的价格确定；

3、合同中没有适用或类似的价格，由施工单位提出，项目负责人审核，经建设单位确认后，作为结算依据。

第二十二条 咨询项目组应与各方积极配合，对于工程索赔加强主动控制，避免索赔发生或索赔费用的扩大。在收到索赔申请报告后，应在规定的时间内根据承发包合同约定予以审核，注意索赔理由的正当性、证据的有效性和时效性。

第二十三条 经建设单位组织验收合格且点交工程后方可进行工程竣工结算。

严禁施工单位编制工程结算时巧立名目、弄虚作假、高估冒算。对核减额超过10%的结算文件编制人员执业能力、执业行为和职业道德进行重点监督检查。

严禁咨询项目组人员在工程结算审查时滥用职权、营私舞弊或提供虚假结算审查报告。

第二十四条 咨询项目组收到施工单位编制的工程竣工结算书后，应按《安徽省建设工程价款结算暂行办法》（财建[2005]1075号）规定的时间作出最终审核，出具工程竣工结算审核报告。

第二十五条 咨询项目组应对竣工结算资料的完整性、合法性和充分性进行审核。

建设单位与施工单位之间与工程价款有关的联系活动应通过造价咨询企业进行，未经工程造价咨询企业审核签字的工程计量、工程价款调整和索赔文件不能作为工程竣工价款结算的依据。

建设、施工、监理单位在工程计量、计价文件上签字人，必须是单位授权的具有造价控制签字权的责任人。注册建造工程师、注册监理工程师、注册造价工程师及造价员，必须加盖执业印章。

第二十六条 工程结算应以施工承发包合同为基础，按合同约定的工程价款调整方式对原合同价款进行调整。审查工程竣工结算时，应充分应用施工过程造价咨询工作中所形成的阶段性成果文件，对工程量计算与计价、相关费用的核定、设计变更、工程签证的手续齐全性及实际竣工项目状况的一致性进行审核，确保计算无误、计价正确、深度符合规定要求、计算和结论清楚、附表齐全，并形成最终工程造价，出具最终成果文件。

第二十七条 工程造价咨询企业应建立相应的质量管理体系，实行编制、审核与审定三级内部审核质量管理制度。

初步成果文件由工程造价咨询企业部门负责人进行检查、校对，由单位的技术负责人审核批准。校核、审核工作中发现的问题，应在校审记录单上列述，交咨询项目组编制人员修改，修改后进行复核，复核后方可签署。

工程造价咨询成果文件的编制、审核、审定人员应在工程造价咨询成果文件上签名并盖个人及单位执业印章，承担相应法律责任。

第二十八条 工程竣工结算审核报告应得到建设单位、施工单位、监理单位和工程造价咨询企业共同认可，并签署“工程结算审定签署表”。如因其中一方不配合或无正当理由而拖延或拒绝签署“工程结算审定签署表”，工程造价咨询企业应单独出具成果文件，并承担相应的法律责任。

全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的建设工程竣工结算审核报告经委托人审核后，报滁州市建设工程造价管理站备案。

第二十九条 工程造价咨询企业完成施工阶段全过程造价控制咨询服务后，项目负责人应组织有关人员对咨询业务委托方和建设单位进行回访，听取委托方和建设单位对服务质量的评价意见，及时总结咨询服务的优、缺点和经验教训，将存在的问题纳入质量改进计划，提出相应的改进措施。

第三十条 工程造价咨询企业应建立、健全档案管理制度。对工程造价咨询服务活动中形成的过程文件和成果文件，均应收集整齐，整理立卷后归档。工程造价咨询档案过程文件自归档之日起，保存期不少于5年；成果文件自归档之日起，保存期不少于10年。

第三十一条、本办法自2010年元月1日起执行。