广州广大工程项目管理有限公司

工程监理月报

工程名称：广州移动公司清河东机楼

月    份：      一 月  份

编 制 人：       殷植儒

总监理工程师签认：

- 1月 28日

| 一、工程概况 1、工程基本情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： | 广州公司番禺清河东机楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程地点： | 广州移动番禺清河东路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位： | 广东移动通信有限责任公司广州分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察单位： | 广东省地质工程勘察公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位： | 广州广大工程项目管理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位： | 深圳市建筑设计研究总院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位： | 广东梁亮建筑有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位： | 广州粤安消防工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位： | 广州粤安消防工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位： | 广东省工业设备安装公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位： | 广东省工业设备安装公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位： | 雅景公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程 名 称 | 建筑面积（m²） | 结构 类型 | 层 数 | 檐高 (m) | 总高 (m) | 工程造价（万元） | 开工 日期 | 竣工 日期 | 实际完成天数 |
| 1# 机楼 （梁亮公司） | 8000 | 框架 | 8层 | 32.70 | 39.95 | 1150 | 2004-7-6 | 2004-12-31 | 178 |
| 1# 机楼 （粤安公司） | 8000 | 框架 | 8层 | 32.70 | 39.95 | 236 | 2004-11-4 | 2005-1-23 | 80 |
| 1# 机楼 （省工业设备安装公司） | 8000 | 框架 | 8层 | 32.70 | 39.95 | 36 | 2004-11-30 |  | 30 |
| 1# 机楼 （雅景公司） | 8000 | 框架 | 8层 | 32.70 | 39.95 | 228.5 | 2004-11-13 | 2004-12-31 | 178 |

2、施工单位项目组织框图

广东梁亮建筑有限公司：

|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 戴志强 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 王巧华 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 朱 工 海 员 清 |  |  | 质 郑 检 伟 员 张 |  |  |  | 资 王 料 巧 员 华 |  |  |  |  | 安 詹 全 汉 员 营 |  |  |  |  | 材 邓 料 力 员 荣 |  |  | 预 陈 谢 算 幸 富 员 怡 泰 |  |

广州粤安消防工程有限公司：

|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 徐小军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 项目技术负责人 尹梦林 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 曹 工 谷 员 清 |  |  | 质 贺 检 有 员 良 |  |  |  | 资 叶 料 凡 员 艺 |  |  |  |  | 安 贺 全 立 员 波 |  |  |  |  | 材 王 料 估 员 飞 |  |  | 预 杨 算 玉 员 玲 |  |

3、监理人员的构成：

| 姓 名 | 职 务 | 专 业 |  | 姓 名 | 职 务 | 专 业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邬宇洪 | 总 监 | 工民建 |  | 朱建林 | 监理工程师 | 土建 |
| 何文清 | 总监代表 | 工民建 |  | 殷植儒 | 监理工程师 | 水电 |

4、本月工程概况：

| 单位工程 | 人力、材料、机械、进度 |
| --- | --- |
| 1#机楼（梁亮） | 施工作业人员： 163人； |
|  | 施工用料：石米、玻璃条、铁合金门窗、防水百叶窗、防火门、水泥、砂、防水粉、塑料条、乳胶漆、PVC管、电线、电缆、灯具、冷却塔、制冷空调泵、消防泵、生活箱加压泵等。 |
|  | 施工机械：电焊机2台、砼搅拌机1台、砂浆机1台、物料提升机2台、水磨机3台、砼搅拌机1台、砂浆机1台、手动砂轮切割机2台、水管绞丝机1台、冲击钻2台等。 |
| 1#机楼（粤安） | 施工作业人员：15人； |
|  | 施工用料：无缝钢管、镀锌钢管、回风阀、高压法兰、管件等 |
|  | 施工机械：套丝机、电焊机2台、切割机2台、冲击钻3台、手电钻3台等 |
| 1#机楼（省安装） | 施工作业人员：4人； |
|  | 施工用料：有缝钢管、伸缩节、保温棉、耐火砖、耐火水泥 |
|  | 施工机械：电焊机2台 |
| 1#机楼（雅景） | 施工作业人员：16人 |
|  | 施工用料：配电房各设备、母线槽、PVC线槽、插座、电线、配电箱、荧光灯、电缆、吊支架等。 |
|  | 施工机械：电焊机、工程车、吊机、 |

二、本月工程形象进度、措施分析

| 时间 内容 | 1日～10日 | 11日～20日 | 21日～31日 | 与总计划比较 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程 | 单位工程形象进度 |  |  | 提前（d） | 滞后（d） | 完成（%） |
| 1#机楼 （梁亮） | 四层、五层地面水磨、二层～四层防火门安装、屋面水箱砌砖、5～8层二号楼梯间砌砖，二至四层油漆、风管及消防管安装 | 外墙面批荡、五层地面磨水磨石、天棚油漆、包保温棉、六层风管安装及包保温棉、消防管安装、七层与八层地面分格条、铺石米、电梯井安装、防火门框安装 | 外墙面批荡、七层与八层地面水磨石、六层地面分格条、铺石米、水磨石、天面找平及做防水层、冷却塔制冷空调泵、消防泵、生活水箱加压泵安装、门窗安装、7～8层风管及保温棉安装、各层油漆 | 按月进度计划 | / | 100 |
| 1#机楼 （粤安） | 二至四层端子箱移位、五层到七层平面线管安装、五层到六层气体主管连接五层到八层空调机房回风阀安装、六层到七层主线槽和平面线槽安装五层到八层走廊预埋线管、二层VESDA安装 | 七层气体钢瓶间安装连接、八层平面线管安装、七到八层气体主管连接、五和六层刷防火涂料、四层VESDA安装和三层VESDA安装 | 五~八层气体管网、二~四层气体试压，五~六层、首层线管安装、五层VESDA安装、30号VESDA停工退场春节后回来继续施工 | 按月进度计划 | / | 100 |
| 1#机楼 （省安装） |  |  | 26日发电机组和其它配件进场、春节后才进场施工 | 按月进度计划 | / | 100 |
| 1#机楼 （雅景） | 配电房设备陆续进场安装完成 | 12号下午6：30左右送电成功 | 完善验收送电手续与资料 | 按月进度计划 | / | 100 |
| 影响因素分析： （1）、图纸：无 （2）、雨季：无 （3）、变更：无 （4）、其它： |  |  |  |  |  |  |
| 采取措施： 严格执行总控进度计划 |  |  |  |  |  |  |
| 效果分析： 实际进度与总控进度计划基本相符 |  |  |  |  |  |  |

三、工程质量及措施分析：

（1）、工程质量情况： 合格。 （2）、采取的措施： 执行三检制度，工长跟班指导、督促进行检查，将安全放在第一位。 （3）、效果分析： 符合设计图及施工规范要求。

四、工程量所工程款支付情况：

1、工程款审核情况： 梁亮公司：按合同审核梁亮公司工程进度并支付款1,899,101.26元。 2、工程款审批及支付情况：梁亮公司： 已审批、支付。 3、工程款支付情况分析： 梁亮公司：根据工程进度和合同约定条件支付。

五、合同执行情况：

- 工程变更： 无 - 工程顺延： 无 - 费用索赔： 无

六、工程会议及签证情况：

1、专题会议及内容摘要： 1#机楼工程召开安全专题会； 三通一平工程二次召开挡土墙及围墙专题会议。 2、工程例会及内容摘要： 每周四准时召开。 3、工程质量签证及内容摘要： 按照验收批质量检查情况进行签证。 4、施工单位其它有关工程内容及摘要： 5、工程款签内容： 梁亮：进度款1,899,101.26元。

七、本月施工工作总结：

1、进度、质量、造价等方面综合评价： 质量合格。 2、采取的措施及效果（通知、会议、现场检查）：例会要求，现场监理，未出现安全和质量事故。 3、其它有关工作：

八、对本月工程的意见及建议：

- 各施工公司应调整好春节后的工程计划，确保安全施工，加强组织工作，提高办事效率，加大投入力度，确保3月10日前交工验收。

九、下月施工工作的重点及建议：

1月份工作重点： ①抓月进度计划落实； ②依靠规范标准提高工程质量 ③督促安全文明施工。