南京湾项目监理规划

1 本工程涉及到土建、电气、给排水、通风空调、建筑智能、道路、绿化等专业。本工程质量控制划分由于工程规模大，而且涉及专业多，这就要求监理的知识面广，人员配备要满足施工现场的需要。

本工程工期紧，仅有  个月的施工时间，只有按期完工，才能保证投资的经济效益。这就要求监理人员把总工期的目标科学地分解到各个关键点上，并要求拿出有力的进度控制措施。

2 监理总则

#### 2.1 本工程监理服务范围：

1 监理的工程范围：包括南京湾工程项目的土建、钢构、给排水、电气、通风空调、建筑智能等。

2 监理的工作范围：施工阶段监理，实施全过程、全方位的质量、安全、进度、造价四控制，合同、信息二管理，以及施工现场的协调工作。

#### 2.2 本工程监理目标

我公司对本工程的监理目标是：在业主的组织和协调下及各承包人的积极配合下，通过监理人的努力工作和职权的有效发挥，监督工程建设施工合同的全面履行，努力促使工程建设的投资、进度、安全和质量四大目标得到有效控制并全面实现。

##### 2.2.1 质量目标

将依据国家标准、规程、规范、工程建设施工合同、设计文件等，通过发挥我公司丰富的监理经验和技术力量优势及行之有效的质量控制程序、方法和手段，结合类似工程的经验应用到本工程的质量控制特点，全力促使本工程项目质量达合格并达到工程的----目标。

##### 2.2.2 进度目标

运用科学的管理方法，通过采取有力的控制手段和措施，始终抓住关键线路上的关键工序、关键部位和施工难点，合理调配资源，研究切实可行的实施方案，促使各子项目工期按合同工期计划要求进行，并努力促使  个月的计划施工总工期按期全面实现。

##### 2.2.3 投资目标

我公司通过若干项类似工程的建设监理实践，形成了一套科学化、规范化、程序化、标准化的控制体系，通过发挥我公司造价控制的丰富经验和众多的造价工程师技术力量优势，严格按照施工合同条款，采取有效的工程计量与支付控制手段，努力促使工程总投资控制在投标书承诺的造价目标。

本工程投资控制的总目标将分解到工程计量、工程款支付、工程变更、施工索赔控制上。

#### 2.3 本工程规定的监理服务内容

##### 2.3.1 准备阶段

1审查设计文件是否符合部、省鉴定批复和设计规范，施工图纸是否满足施工需要，并提出优化设计意见。核实设计概算。参加设计单位向施工单位进行的设计技术交底。

2在施工设计图纸发给施工单位之前，进行审查签证。

3检查开工前施工单位复测资料，对定位情况、中线及水准桩的设置是否稳固可靠进行监理。

4审查施工单位实施性施工组织设计，并对劳动、机械设备、材料等进场及布置情况，以及保证质量、安全、工期和控制造价等方面的措施进行监理，并向委托人和委托人委托的建设管理单位提出监理意见。

5审查施工单位质量保证体系是否健全、安全、质量技术措施是否落实进行监督、检查。

6审查施工单位提报的开工报告，经委托人批准后，下达开工令。

7审查汇总施工图纸数量，并按工程施工承发包合同内子工程数量进行列表比照、建立台帐，以便作为修订承发包合同变更设计等的依据。

8协助委托人与施工单位签订经济合同。

##### 2.3.2 施工阶段

1控制工程质量

㈠关键工序和重要部位的监理。

⑴对工程的关键工序和重要部位以及各个环节实行旁站监理，及时处理施工过程中的问题。

⑵对所有隐蔽工程进行检查和记录，对隐蔽工程中出现的各种问题，及时监督施工单位认真处理，必要时邀请设计单位参加检查签证。

㈡质量检查：

⑴对施工测量、放样等进行随机抽查和重点复查。对发现的问题要做出监理记录，并通知施工单位及时纠正。

⑵检查工程材料和设备：监理人应对建筑材料、安装材料、成品、半成品、设备等按有关规定进行质量验收，对于不符合要求的材料和设备，有权禁止其进入工地和投入使用。

⑶监督施工单位严格执行施工承包合同，严格按施工规范，设计图纸要求进行施工，对工程主要部位、工程主要环节的施工，按有关的施工规范和质量检测规定，进行检验签证，并对施工质量做出评价。

⑷对施工工艺、劳动力组织、机电设备等提出监理意见，当发现实际操作与工艺要求不符，对承包商有权进行制止，并及时通知委托人。

⑸对施工单位完成的各类试件按规定进行全数检查或抽查，对试验结果做出评价。

⑹监督施工单位对单位工程、分项、分部工程质量评定工作，检查资料是否齐全，并对质量评定工作做出综合评价。

⑺检查安全防护措施及文明施工是否符合有关规定要求。

⑻对施工单位的检验测试仪器设备进行全面监督检查，审核度量衡的定期的检验资料，保证度量资料的准确。

⑼施工中发现一般质量事故，应立即通知施工单位返工处理，并记入工程日志本，对发生大、重大质量事故，主持事故分析会，督促施工单位及时处理，有权否定施工单位对质量事故和返工处理的意见，责成重新研究处理方案，并报委托人。

⑽对工程的施工检查要保证不漏检，重点过程和技术复杂的过程适当增加检查次数。

⑾督促并配合设计、施工单位搞好工程创优工作。

⑿以现场监理为主成立工程质量监控小组，确保工程质量。

2工程进度监理：

㈠督促施工单位严格按照《施工承包合同》规定的工期和委托人下达的季、年度施工计划组织施工，每月向委托人报告施工计划的完成情况和存在的问题。

㈡掌握并准确了解工程进度，如发生延误应及时分析原因提出相应措施，并报告委托人。

㈢及时处理施工单位提交的工程联系单，对工程联系单提出的问题，监理应给予明确的回复意见，并报委托人批准。

3工程造价控制：

㈠按委托人制订的有关办法和规定办理验工计价签证，保证验工签证的各项工程质量合格、数量准确（做到不超验、不漏验）。

㈡建立工程进度台帐，核对工程形象进度，审核施工单位报送的工程量，按月、季向委托人报告。

㈢建立验收计价台帐，每月向委托人报送一次，每季未与施工单位核对清单一次，核对清算后资料报委托人。

㈣对不符合质量标准的工程，未经返工处理达标前不予验收。

㈤组织召开现场例会，重要协调事项应事先向委托人请示报告。

4变更设计和现场经济签证

㈠负责对设计变更进行初审，核实变更设计增、减数量，提出初审意见，报委托人审定，审查施工单位根据设计变更通知书编制的预算书。

⑵根据施工现场情况及时办理现场经济签证，计量核价，报委托人审定。

##### 2.3.3 竣工验收阶段

1督促、检查施工单位及时整理竣工文件和验收资料，并提出监理意见。

2审查施工单位的工程竣工报告，并提出工程质量评价报告，以作为验收的依据。

3参加委托人组织的初验工作，提出监理意见。

4工程决算的初步审核。(如甲方要求)

##### 2.3.4 缺陷责任阶段

1应定期对工程进行检查，发现问题及时组织处理。

2做到随唤随到，为委托人提供监理工作范围内的服务。

3整理完整的一套监理资料报委托人存档。

4协助委托人办完工程决算。

##### 2.3.5 热情服务、共同提高

监理工程师对委托单位应把热情服务作为自己义不容辞的职责，在实施工程监理的同时，充分发挥其专业技术特长和管理方面的知识，帮助施工单位共同提高业务技术和管理水平。

#### 2.4本工程监理依据

监理人经业主授权,履行监理合同中监理职责与权限，并依据国家有关法律、法规、批准的工程建设文件、工程建设合同、有关标准、规程、规范、设计文件等开展工程建设监理工作。

##### 2.4.1 建设工程的相关法律、法规及项目审批文件：

1 主要的相关法律：

《中华人民共和国建筑法》

《中华人民共和国合同法》

2 主要的相关法规：

《建筑工程质量管理条例》

《建筑工程安全管理条例》

《建设工程监理规范GB50319-2000》

《房屋建筑、市政工程强制性条文》。

##### 2.4.2 与建设工程项目有关的标准、设计文件、技术资料：

1 主要的有关规定：

《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》

2主要的质检标准：

《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300--2001》

《建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002》

《砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002》

《混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002》

《钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001》

《木结构工程施工质量验收规范GB50206-2002》

《屋面工程质量验收规范GB50207-2002》

《建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2002》

《建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2001》

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002》

《通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002》

《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002》

《智能建筑工程施工质量验收规范GB50339-2003》

《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范GB/T 50315-2000》

3严格按照现行的施工和设备、建材规范，对施工工序和进场的原材料、购配件及设备质量进行控制。

4主要的设计文件：包括规划红线图、地质勘察资料、施工图纸及设计说明书、图纸审查意见书和答复、变更的设计文件、设计单位指定的标准设计图集以及设计交底和图纸会审纪要。

#### 2.5本工程监理组织机构以及岗位职责和守则

##### 2.5.1 监理项目的组织机构

监理项目的组织机构针对本项目的具体情况，工程项目多、专业广、工期紧，监理项目组织采用三级制，总监   专业监理   现场监理。组建如下图适应本项目的监理机构，根据工程的进展情况，将进行适当的补充和调整。

##### 2.5.2 监理人员职责

总监理工程师应履行下列主要职责：

1 确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；

2 主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；

3 审查分包单位的资质，并提出审查意见；

4 检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行监理人员调配，对不称职的监理人员应调换其工作；

5 主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；

6 审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；

7 审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；

8 审查和处理工程变更；

9 主持或参与工程质量事故的调查；

10 调解业主与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；

11 组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；

12 审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；

13 主持整理工程项目的监理资料。

专业监理工程师应履行下列主要职责：

1 负责编制质量控制的监理实施细则；

2 负责质量监理工作的具体实施；

3 组织、指导、检查和监督质量监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；

4 审查承包单位提交的涉及质量专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；

5 负责工程验收及隐蔽工程验收；

6 定期向总监理工程师提交质量监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；

7 根据质量监理工作实施情况做好监理日记；

8 负责质量监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；

9 核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；

10 负责工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。

监理员应履行下列主要职责：

1 在质量监理工程师的指导下开展现场监理工作；

2 检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；

3 复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；

4 按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；

5 担任旁站工作，发现质量问题及时指出并向质量监理工程师报告；

6 做好监理日记和有关的监理记录。

#### 2.6 监理工作主要方法和主要制度

##### 2.6.1 监理工作主要方法

1 现场记录

监理机构认真、完整记录每日施工现场的人员、设备和材料、天气、施工环境以及施工中出现的各种情况。

２ 发布文件

监理机构采用通知、指示、批复、签认等文件形式进行施工全过程的控制和管理。

３ 旁站监理

监理机构按照监理合同约定，在施工现场对工程项目的重要部位和关键工序的施工，实施连续性的全过程检查、监督与管理。

４ 巡视检验

监理机构对所监理的工程项目进行的定期或不定期的检查、监督和管理。

５ 跟踪检测

在承包人进行试样检测前，监理机构对其检测人员、仪器设备以及拟订的检测程序和方法进行审核；在承包人对试样进行检测时，实施全过程的监督，确认其程序、方法的有效性以及检测结果的可信性，并对该结果确认。

６ 平行检测

监理机构在承包人对试样自行检测的同时，独立抽样进行的检测，核验承包人的检测结果。

７ 协调解决

监理机构对参加工程建设各方之间的关系以及工程施工过程中出现的问题和争议进行的调解。

##### 2.6.2 监理工作主要制度

1 图纸会审及技术交底制度

监理工程师要督促、协助设计单位向施工单位进行设计图纸的全面技术交底（设计意图、施工要求、质量标准、技术措施），共同审查设计图纸中的差错，遗漏及工种间相互矛盾之处，并根据讨论决定作出书面纪要。

2 开工报告审批制度

专业监理工程师应审查承包单位报送的工程开工报审表及相关资料，具备以下开工条件时，由总监理工程师签发，并报业主：

a.工程已获有关主管部门批准；

b.拆迁工作能满足工程进度的需要；

c.施工组织设计已获总监理工程师批准；

d.承包单位现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，主要工程材料已落实；

e.现场道路及水、电、通讯等已满足开工要求；

3 材料、构配件和设备检验及复验制度

专业监理工程师应对承包单位报送的拟进场工程材料、构配件和设备的报审表及其质量证明资料进行审核，并对进场的实物按照委托监理合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检。对未经监理人员验收或验收不合格的，监理人员应拒绝签认，并应签发限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场的通知单。

4 变更设计制度

设计单位提出的工程变更，应编制设计变更文件；业主或承包单位提出的工程变更，应提交总监理工程师审查同意后，应由业主转交原设计单位编制设计变更文件。监理应了解实际情况和收集与工程变更有关的资料，根据实际情况、设计变更文件和其它有关资料，按照施工合同的有关条款，对工程变更的费用和工期作出评估，并与承包单位和业主进行协调。在总监理工程师签发工程变更单后，项目监理机构应根据工程变更单监督承包单位实施。在签发工程变更单之前，承包单位不得实施工程变更。 未经总监理工程师审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。

5 隐蔽工程检查制度

隐蔽前施工单位应先自检，合格后才能报监理工程师。监理工程必须在规定时间内进行隐蔽工程检查，重点部位应会同设计单位或质量监督部门共同检查签认。

6 工程质量缺陷监理制度

监理工程师发现工程质量缺陷时，应及时通知施工单位，限期纠正，并及时记入监理日志，指明质量部位、程度。对以形成隐患的质量问题，应由监理工程师填写《不合格工程项目通知》通知施工单位。施工单位应按要求及时作出整改，整改后通知监理工程师复验确认。如工程质量问题已构成质量事故时，则按工程质量事故程序办理。

7 工程质量检验制度

a.监理工程师检查中发现一般质量问题应随时通知施工单位及时改正，并作好记录。检验不合格时发出《不合格工程项目通知》期限改正。

b.施工单位不及时改正，情节较严重的，监理工程师可在报请总监理工程师批准后，发出《工程部分暂停指令》。待改正合格，经复验认可后发出《复工指令》。

c.分部、分项工程完成，施工单位自检合格后，可填写各种工程报验单，经监理工程师现场查验，发给《分部、分项工程验收鉴定书》。

d.施工单位应逐月填写《工程质量检验评定统计表》，监理工程师填写《工程质量月报表》。

e.监理工程师需要施工单位执行的事项，除口头通知外，还应用《监理通知》催促施工单位执行。

8 工程事故处理制度

a.在施工过程中由于设计或施工原因造成工程质量不符合设计或规范要求，或超过验收标准偏差范围需要返工处理的，统称工程质量事故。

b工程质量事故发生后，施工单位必须及时书面上报，重大质量事故和工伤事故，监理部应立即上报公司、业主或质量监督部门。

c凡对工程质量事故隐瞒不报，或拖延处理，或处理不当，或处理结果未经监理单位同意的，对事故部分及受事故影响的部分工程视为不合格，不予验收、计价。施工单位应及时上报《质量问题报告单》并抄报监理部及业主各一份。一般工程事故由施工单位研究处理，报监理部备案；大质量事故，由总监理工程师组织有关单位研究，确定处理方案，报质量监督部门备案；重大质量事故由总监理工程师组织有关单位研究制定处理方案，报质量监督部门、业主批准后，施工单位方可进行处理。

9 施工进度监督制度

a.监理工程师要监督施工单位严格按合同规定的进度计划组织实施，监理部每月以月报的形式向业主报告工程实际进度和计划的对比，以及形象进度情况。

b.核查施工单位编制的施工组织设计，要突出重点，使各单位、各工序进度密切衔接。

10 工程投资监督制度

a.开工前，监理工程师应督促施工单位报送与承包合同相适应的分段、分工点的概（预）算台帐，并随时补充变更设计资料。经常掌握投资变动情况，按期统计分析。

b.重大设计变更或因采用新材料新技术而增减较大投资的工程，监理人员应及时掌握，并报业主，以便控制投资。

11工程安全监督制度

a.开工前，安全监理工程师应审查施工单位报送安全专项施工组织设计和方案，并报总监批准后监督实施。

b.设置安全专业监理人员，建立安全台帐。

c.定期举行安全例会，进行安全教育和学习。

12 监理报告制度

监理部应逐月编写《监理月报》，年末提出年度报告和总结，报公司和业主。年度报告或《监理月报》内容应以具体数字说明施工进度、施工质量、资金使用以及重大安全、质量事故、有价值的经验等。

13 工程竣工验收制度

a.竣工验收的依据是批准的设计文件（包括变更设计），设计、施工有关规范，工程质量验收标准以及合同、协议文件等。

b.施工单位按规定编写和提出验收交接文件是竣工验收必要条件，竣工文件不齐全、不正确、清晰，不能验收交接。

c.施工单位在验收前应将编号的全部竣工文件及竣工图，提供监理部一份。审查合格后，报业主及有关单位保管。竣工交接文件内容如下：

- .全部设计文件（包括变更设计）；

- .全部竣工文件；

- .各项工程施工记录；

- .工程小结；

- .主要材料，构件，机械设备的合格证、技术证书、检测报告、调试记录。

14 设立日志及会议制度

a.监理工程师应逐日对所进行的监理工作写入监理日志，特别是设计、施工需要返工改正的事项，要详细作出记录。

b.监理部每周--上午召开本部监理例会，检查本周监理工作，沟通情况，商讨难点问题，布置下周工作计划，总结经验，不断提高监理业务水平。

c.每--周召开工程例会，由总监理工程师主持，总、分包负责人（必要时可扩大到施工工种负责人），业主代表参加，必要时通知设计人员参加。检查工程的质量、安全、进度和投资情况，协调关系，化解矛盾，以利后续工程顺利进展

2.7本工程监理设施配备一览表

监理拟在本项目配备的主要仪器、检测设备一览表

| 仪器或设备名称 | 型号、规格 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1办公设备 |  |  |  |
| 计算机 | 联想手提电脑 | 1台 | 办公 |
| 打印机 | HP 1000 | 1台 | 办公 |
| 数码相机 | M8000 | 1台 | 办公 |
| 2测量仪器 |  |  |  |
| 水准仪 | S3 | 1台 | 测量 |
| 塔尺 | 5m | 2个 | 测量 |
| 工程全站仪 | NTS355 | 1台 | 测量 |
| 钢尺 | 20m、5m | 2套 | 测量 |
| 激光测距仪 | DISTD | 1台 | 测量 |
| 游标卡尺 |  | 1把 | 测量 |
| 水平尺 |  | 2把 | 测量 |
| 3检测仪器 |  |  |  |
| 检测尺 | 2m | 1套 | 外形检测 |
| 线锤 | 0.5～2kg | 1套 | 外形检测 |
| 混凝土回弹仪 | ZC3-A | 1套 | 砼检测 |
| 混凝土塌落度测定仪 |  | 1套 | 砼检测 |
| 砼保护层测定仪 |  | 1套 | 砼检测 |
| 接地摇表 | ZC-8 | 1只 | 电气检测 |
| 绝缘电阻摇表 | 1000V | 1只 | 电气检测 |
| 漏电检测仪 |  | 1只 | 电气检测 |
| 焊缝量规 |  | 1把 | 焊缝检测 |
| 4工器具 |  |  |  |
| 环刀及配套工具 |  | 20个 | 回填压实度取样 |
| 砼抗压强度试模 | 150㎜3 | 2组 | 砼强度取样 |
| 砂浆压强度试模 | 70.7㎜3 | 2组 | 砂浆强度取样 |

2.8 监理自律承诺

#### 2.7监理部工作准则、行为规范

1 从事本工程建设监理活动时，应当遵循“守法、诚信、公正、科学”的准则，牢记监理咨询部宗旨，始终以科学的态度，坚持实事求是和“公正、独立、自主”的原则，认真履行监理合同规定的义务，承担约定的责任，并公正地维护项目法人和被监理单位的合法权益。

2  牢固树立质量第一，信誉至上的观点，坚持技术上以新取胜，质量上以优取胜，工期上以快取胜，服务上以诚取胜，管理上以严取胜的指导方针，不断提高监理执业水平和服务意识。

3 不得转让和分包监理业务，或承包工程、经营建筑材料、构配件和建筑机械、设备。

4 不得出卖、出借、转让、涂改“资质证书”、“营业执照”等。

5 不得故意损害项目法人和被监理单位利益，因工作过错造成重大经济损失，应按国家法律、法规和合同约定承担经济赔偿和法律责任。

##### 2.7.1监理工程师职业准则

1 接受本行业对全社会的责任。

2 为可持续发展寻求解决办法。

3 始终坚持职业尊严、地位和名声。

4 保持与技术、立法、管理发展相应的学识与技能,为业主提供精心勤勉的服务。

5 只承担能够胜任的任务。

6 始终为业主的合法利益而正直、精心地工作。

7 公正的提供监理建议、判断或决策。

8 为业主服务中可能产生的一切潜在的利益冲突,都要告知业主。

9 不接受任何有害独立判断的酬谢。

10 倡导“以质量为基础选择监理服务”的原则。

11 防止无意、有意损害他人名誉和事业的行为。

12 防止直接、间接争抢别的监理单位已受托的业务。

13 在业主没有书面通知你原先由别人承担的业务已经结束,你也没有预先通知原来承办的那个监理单位,不要接手这个业务。

14 如被邀请审查的监理单位的工作,要按恰当的职业品德和礼貌进行。

15 不提供也不接受从感觉上和实际上存在:

(A)设法影响监理工程师和/或业主的选择和付费的过程,(B)设法影响监理工程师的公正判断的任何报酬。

16 对于任何合法组成的调查团体来对任何服务合同或建设合同的管理进行调查,要充分予以合作。

##### 2.7.2监理工程师行为规范

1 发扬“爱国、爱岗、敬业”精神，热爱本职工作，忠于职守，认真负责，对工程建设监理工作有高度的责任感。

2 遵守国家的法律、法规和建设监理有关规定。

3 严格按监理合同行使职权，公正地维护项目法人和被监理单位的合法权益。

4 廉洁奉公，不得接受项目法人所支付的监理酬金以外的报酬以及任何形式的回扣、提成、津贴或其它间接报酬；同时，也不得接受被监理单位的任何好处，包括娱乐、旅游，以及各种名义的技术咨询费等。

5 严格保密制度，不得泄露自己所了解和掌握的有关项目法人必须保密的情报和资料。

6 对于自己认为正确的判断和决定被项目法人否决时，应书面阐述自己的观点，并就由此引起的不良后果提出劝告。

7 当发现自己处理问题有错误时，应及时承认错误并迅速提出改进意见。

8 对外介绍本监理机构应实事求是，不得向项目法人隐瞒本机构的人员情况，过去业绩以及可能影响监理服务的因素。

9 不得经营或参与承包施工，不得营销设备和材料，也不得在政府部门、被监理单位以及设备、材料供应单位任职或兼职。

10 语言文明，诚实信用，不得以谎言欺骗项目法人和被监理单位，不得伤害、诽谤他人名誉借以抬高自己的声誉和地位。

11 不得以个人名义接受监理委托，不得出卖、出错、涂改、转让本人的“资格证书”和“岗位证书”。

2.9工程施工准备阶段监理

#### 2.8监理机构自身的准备工作

##### 2.8.1 组建现场监理机构，完善工作条件

1依据监理合同约定，适时设立现场监理机构，配置监理人员，并进行必要的岗前培训。

2 建立监理工作规章制度。

3检查交通、通讯、试验及办公设施和食宿等生活条件的准备工作，完善工作和生活环境。

##### 2.8.2 熟悉工程文件，检查施工条件

1接收、收集并熟悉有关工程建设资料，包括：工程建设法律、法规、规章和技术标准，工程建设项目设计文件及其他相关文件，合同文件及相关资料等。

2检查施工图纸和文件的供应、测量基准点的移交、施工用地征用、工程预付款的支付、施工合同中约定应由业主提供的道路、供电、供水、通信等条件。

##### 2.8.3 编制监理规划、细则以及监理计划文件

1总监在监理大纲的基础上，结合工程实际情况，根据工程项目的性质、规模、工作内容，组织监理人员编制监理规划，在约定的期限内报送业主。

2 根据本工程的具体情况需要编制的监理实施细则、监理旁站方案、进度控制方案，编制试验和见证取样、隐蔽工程验收和监理平行检验计划。

3 监理机构应根据工程的具体情况，按有关工程施工质量验收规范的要求，进行工程项目的单位、分部、分项、检验批划分，确定试验项目、检测项目以及安全和功能检查项目的检测频率，编制详细的质量验收计划和验收用表，征得业主同意后，交承包人实施。

##### 2.8.4设计交底和图纸会审

1. 在设计交底前，总监理工程师应组织监理人员熟悉设计文件包括熟悉图纸，了解工程特点、工程关键部位的施工方法、质量要求，以督促承包单位按图施工；

2. 发现图纸中存在按图施工困难、影响工程质量以及图纸错误等问题，应通过业主向设计单位提出书面意见和建议；

3. 项目监理人员应参加由业主组织的设计技术交底会，应了解的基本内容是：

⑴设计主导思想、建筑艺术构思和要求、采用的设计规范、确定的抗震等级、防火等级、基础、结构、内外装修及机电设备设计（设备造型）等；

⑵对主要建筑材料、构配件和设备的要求、所采用的新技术、新工艺、新材料、新设备的要求以及施工中应特别注意的事项等；

⑶对业主、承包单位和监理单位提出的对施工图的意见和建议的答复。

4. 总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。

#### 3.1开工前施工准备情况核查

##### 3.1.1 审查承包单位的施工组织设计

1 承包单位要对投标文件中的施工组织设计进一步完善和细化，提出切实可行的劳动力、材料、设备计划以及质量、安全、文明施工、工期、造价管理制度和保证措施。施工单位职能科室要对施工组织设计进行会审，单位技术负责人进行审批，再报监理单位进行审查。

2 总监理工程师应组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计，提出书面审查意见，并经总监理工程师审核、签认后报业主。

3 审查施工单位上报的实施性施工组织设计，重点对施工方案、劳动力、材料、机械设备的组织及保证工程质量、安全、工期和控制造价等方面的措施进行监督，并向业主提出监理意见。

4 承包单位要对投标文件中的施工组织设计进一步完善和细化，特别是重要的施工工艺如现浇砼施工、钢结构安装、屋面防水等施工方案完善，提出切实可行的劳动力、材料、设备计划以及质量，编制安全文明施工、工期、成本管理制度和保证措施。

##### 3.1.2 审查承包单位的质量管理、技术管理和质量保证体系

1 工程项目开工前，总监理工程师应审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系，确能保证工程项目施工质量时予以确认。对质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系应审核以下内容：

⑴ 质量管理、技术管理和质量保证的组织机构；

⑵ 质量管理、技术管理制度；

⑶ 专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。

2开工前承包单位要按有关规范规定对施工现场质量管理进行检查，报监理检查。主要检查承包单位的质量保证体系和现场施工准备情况，准备工作要全面细致，如本工程施工的规范、强制性条文、质检标准、标准图在工地要配备齐全；检测、测量仪器和计量设备要有合格的检定证书；要办好质量监督和见证取样的手续；进场材料、构配件、设备（包括主要的施工设备）要报验和复试；要有本工程砼和砂浆配合比试验。

##### 3.1.3 审核分包单位资格

对分包单位资格应审核以下内容：

⑴ 分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可证；

⑵ 分包单位的业绩；

⑶ 拟分包工程的内容和范围；

⑷ 专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。

##### 3.1.4 施工控制测量成果验收

1监理督促承包人按合同文件规定，在业主提供的基准控制点的基础上，报批控制网或加密控制网布设与地形图测绘的施测方案，并派出测量监理工程师对施测全过程进行旁站监督。

2 监理对承包单位报送的测量放线控制成果及保护措施进行检查：

⑴ 检查承包单位专职测量人员的岗位证书及测量设备检定证书；

⑵ 复核控制桩的校核成果、控制桩的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果。

##### 3.1.5 工程开工报告审查

专业监理工程师应审查承包单位报送的工程开工报审表及相关资料，具备以下开工条件时，由总监理工程师签发，并报业主：

⑴ 项目施工已获有关部门批准；

⑵ 征地拆迁工作能满足工程进度的需要；

⑶ 施工组织设计已获总监理工程师批准；

⑷ 承包单位现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，主要工程材料已落实；

⑸ 进场道路及水、电、通讯等已满足开工要求。

⑹ 测量控制桩、线已查验合格；

⑺ 施工现场质量管理已查验合格。

##### 3.1.6 业主提供条件检查

对工程项目开工前应由业主提供的工程用地、施工营地、施工准备和技术供应条件进行调查，对可能阻碍工程按期开工的影响因素提出评价意见和处理措施报业主决策。另提请业主按工程承建合同文件的规定，做好工程预付款支付、施工图纸供应等。

##### 3.1.7 参加第一次工地会议：

工程项目开工前，监理人员参加由建设单位主持召开的第一次工地会议。第一次工地会议应包括以下主要内容：

1 建设单位、承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工；

2 建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权；

3 建设单位介绍工程开工准备情况；

4 承包单位介绍施工准备情况；

5 建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求；

6 总监理工程师介绍监理规划的主要内容；

7 研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员，召开工地例会周期、地点及主要议题。

4 施工质量控制

#### 4.1 施工质量控制原则

1监理机构应建立和健全质量控制体系，并在监理工作过程中不断改进和完善。施工质量控制全过程实行“约束、控制、反馈、完善”的监理机制，实施标准化、程序化和量化管理。实行总监和工程质量监理师终身负责制。

2 监理机构应监督承包人建立和健全质量保证体系，并监督其贯彻执行。

3监理机构应按照有关工程建设标准和强制性条文及施工合同约定，对所有施工质量活动及与质量活动相关的人员、材料、工程设备和施工设备、施工工法和施工环境进行监督和控制，按照事前审批、事中监督和事后检验等监理工作环节控制工程质量。

4监理机构应按有关规定或施工合同约定，核查承包人现场检验设施、人员、技术条件等情况。

5监理机构应对承包人从事施工、安全、质检、材料等岗位和施工设备操作等需要持证上岗人员的资格进行验证和认可。对不称职或违章、违规人员，可要求承包人暂停或禁止其在本工程中工作。

#### 4.2 审查承包单位提供的质量控制有关资料

1 项目监理机构应要求承包单位必须严格按照批准的施工组织设计组织施工。在施工过程中,当承包单位对已批准的施工组织设计进行调整、补充或变动时，应经专业监理工程师审查，并应由总监理工程师签认。

2 应要求承包单位报送重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施,审核同意后予以签认。

本工程要控制的施工工艺：

a 钢筋砼基础施工方案；

b 框架结构砼施工方案；

c 抗震结点施工方案；

d 钢结构施工方案；

e 屋面防水工程施工方案；

f 装饰工程施工方案；

g 幕墙工程施工方案；

h给水排水工程施工方案；

I建筑电气工程施工方案；

J智能建筑工程施工方案；

K通风空调施工方案。

3 当承包单位采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，专业监理工程师应要求承包单位报送相应的施工工艺措施和证明材料，组织专题论证，经审定后予以签认。

4 考核承包单位的试验室或者外委试验室

a 试验室的资质等级及其试验范围；

b 法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明；

c 试验室的管理制度；

d 试验人员的资格证书；

e本工程的试验项目及其要求(见4.6.5节)。

4 项目监理机构应对承包单位在施工过程中报送的施工测量放线成果进行复验和确认，应实地查验放线精度是否符合规范及标准要求，施工轴线控制桩的位置、轴线和高程的控制标志是否牢靠、明显等。经审核、查验合格，签认施工测量报验申请表。

#### 4.3 进场的实物的质量控制

##### 4.3.1 原材料、构配件及设备质量控制要求

1 专业监理工程师应对承包单位报送的拟进场工程材料、构配件和设备的报审表及其质量证明资料进行审核。对进场的实物有复试要求的，按照有关工程质量管理文件规定采用见证取样方式进行抽检。

2 对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，监理人员应拒绝签认，并应签发监理工程师通知单，书面通知承包单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。

3 项目监理机构应定期检查承包单位的直接影响工程质量的计量设备的技术状况。计量设备是指施工中使用的衡器、量具、计量装置等设备。

##### 4.3.2 本工程原材料、构配件等见证取样检测控制要点

进场实物见证取样一览表

| 序 号 | 实物名称 及相关标准 | 必试项目 | 见证取样规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂 JGJ52-92 | 颗粒级配 含泥量 泥块含量 | 1应以在施工现场堆放的同产地，同规格分批验收，以400立方米或600吨为一验收批。 2对于一次进场数量较少，且随进随用者，当质量比较稳定时，可以一个月为一周期进行抽检。 3每次从8个不同部位，取样20kg。 |
| 2 | 碎石 JGJ53-92 | 颗粒级配 含泥量 泥块含量 针片状含量 压碎指标 | 1应以在施工现场堆放的同产地，同规格分批验收，以400立方米或600吨为一验收批。 2对于一次进场数量较少，且随进随用者，当质量比较稳定时，可以一个月为一周期进行抽检。 3每次从15个不同部位，取样40kg（最大粒径≤20），取样80kg（最大粒径≤40）。 |
| 3 | 烧结普通砖 GB/T5101-2003 | 外观质量 尺寸偏差 抗压强度 | 1每15万块同一强度等级，同一生产工艺烧结普通砖为一验收批，不足15万块亦按一批计。 2在施工现场采用随机抽样，抽烧结普通砖样一组10块。 |
| 4 | 烧结多孔砖 GB13544-2000 | 外观质量 尺寸偏差 抗压强度 | 1每5万块同一强度等级，同一生产工艺烧结多孔砖为一验收批，不足5万块亦按一批计。 2在施工现场采用随机抽样，抽烧结多孔砖样一组10块。 |
| 5 | 水泥 GB175-1999 | 凝结时间 安定性 胶砂强度 | 1同一水泥厂生产同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为一验收批，但一验收批的总量不得超过200t（袋装）、500t（散装）。 2取样要有代表性，可从20袋中取等量的样品，总量至少12kg. |
| 6 | 蒸压加气砼砌块 GB/T11968-1997 | 立方体抗压强度 干体积密度 | 1同品种，同规格、同等级的砌块，以1000块为一批，不足1000块亦为一批。 2从合格的砌块中，随机抽取砌块，制作3组试件进行立方体抗压强度试验，制作3组试件进行干体积密度试验。 |
| 7 | 花岗石建筑板材 GB18601-2001 | 放射性元素含量 镜面光泽度 | 1同一产地、同一品种、等级、规格的板材，花岗岩石≤200m2为一批次。 2同批次抽花岗岩石2%共10块。 |

进场实物见证取样一览表              续表

| 序 号 | 实物名称 及相关标准 | 必试项目 | 见证取样规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 防水卷材 | 拉力、耐热度、低温柔度最大拉力时延伸率、不透水性 | 1以同一生产厂的同一品种，同一等级的产品，任取一卷作物理性能检验。 2 将试样卷材切除距外卷头2500mm后，顺纵向截取600mm的2块全幅卷材送样。 |
| 9 | 防水涂料 | 耐热度 低温柔度 不透水性 延伸率 | 1同一厂生产同期出厂的同品种为一验收批，但一验收批的总量不得超过5t。 2从已检的桶内，取相同量的样品，均匀混合后分成两份样品。 |
| 10 | 乳液内墙涂料 GB/T9756-2001 | 有害物质 耐碱性 耐洗刷性 | 以单位工程为一批，每批取样1桶 |
| 11 | 陶瓷砖 | 外墙吸水率 内墙放射性 | 以同一生产厂的同一炉罐号，同一规格的产品，不大于≤5000m2为一批，吸水率取样数量陶瓷砖10片 |
| 12 | 钢筋 钢材 | 拉伸试验 弯曲试验 | 1以同一生产厂的同一品种，同一规格的产品≤60t为一批。 在任选的两根钢筋分别取拉伸一组2个、弯曲一组2个试件。 |
| 13 | 外门窗 | 抗风压性能 空气渗透性 雨水渗透性 | 按进场实物，同一品种门、窗采用随机抽样选取三樘样品 |
| 14 | 高强螺栓连接副 | 扭距系数 | 每批螺栓取一组8套进行复检 |
| 15 | 高强螺栓连接 摩擦面 | 抗滑移系数 | 1按子分部工程量≤2000t为一批。 2不同工艺抽一批，每批三组。 |
| 16 | 硅酮结构胶 | 剥离粘结性 均匀和拉断 相溶性 | 每批取一组 |

#### 4.4工程隐蔽工程验收质量控制

##### 4.4.1 工程隐蔽工程验收质量控制要求

1 对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，专业监理工程师应按监理计划安排监理员进行旁站。

2 承包单位完成隐蔽工程作业并自检合格后，应填写隐蔽工程报验申请表，报送项目监理机构。经检验合格，专业监理工程师应签认隐蔽工程报验申请表，承包单位方可进行下一道工序施工。

##### 4.4.2 本工程隐蔽工程验收质量控制要点

南京湾工程隐蔽验收的要点

| 序号 | 隐蔽工程名称 | 隐蔽验收的要点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地基验槽 | 依据地质勘探报告验收地基土质和地下水情况是否与报告相符；核查基坑的位置、平面尺寸、基槽底标高等是否符合设计文件；若地基土与报告不相符，则需办理地基土处理洽商；还应检查基坑对附近建筑物、道路、管线是否存在不利影响。 |
| 2 | 土方回填 | 回填前检查基底排水、基底清理、基底标高情况；分层回填，每层进行一次隐蔽验收，检查回填厚度、回填压实度。 |
| 3 | 钢筋安装工程 | 检查用于绑扎的钢筋品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度和除锈、除污情况、钢筋代换变更及胡子筋处理等；检查钢筋连接型式、连接种类、接头位置、数量及焊条、焊剂、焊口形式、焊缝长度、厚度及表面清渣和连接质量等。 |
| 4 | 钢结构 工程 | 检查地脚螺栓规格、位置、埋设方法、紧固。检查主体刚架安装的轴线和尺寸偏差、垂直度、弯曲度。检查防火涂料的质量和厚度。 |
| 5 | 地面工程 | 检查各基层（垫层、找平层、隔离层、防水层、填充层、地龙骨）材料品种、规格、铺设厚度、方式、坡度、标高、表面情况、密封处理、粘结情况等。 |
| 6 | 屋面防水 | 检查基层、找平层、保温层、防水层、隔离层材料的品种、规格、厚度、铺贴方式、搭接宽度、接缝处理、粘结情况；附力口层、天沟、檐沟、泛水和变形缝细部做法、隔离层设置、密封处理部位等。 |
| 7 | 抹灰工程 | 具有加强措施的抹灰应检查其加强构造的材料规格、铺设、固定、搭接等；分层抹灰时层底要检查上一层厚度、粘接、表面情况等。 |

南京湾工程隐蔽验收的要点      续表

| 序号 | 隐蔽工程名称 | 隐蔽验收的要点 |
| --- | --- | --- |
| 8 | 门窗工程 | 检查预埋件和锚固件、螺栓等的规格数量、位置、间距、埋设方式、与框的连接方式、防腐处理、缝隙的嵌填、密封材料的粘结等。 |
| 9 | 吊顶工程 | 检查吊顶龙骨及吊件材质、规格、间距、连接方式、固定方法、表面防火、防腐处理、外观情况、接缝和边缝情况、填充和吸声材料的品种、规格、铺设、固定情况等。 |
| 10 | 轻质隔墙工程 | 检查预埋件、连接件、拉结筋的规格位置、数量、连接方式、与周边墙体及顶棚的连接、龙骨连接、间距、防火、防腐处理、填充材料设置等。 |
| 11 | 饰面板（砖）工程 | 检查预埋件、后置埋件、连接件规格、数量、位置、连接方式、防腐处理等。 |
| 12 | 幕墙工程 | 检查构件之间以及构件与主体结构的连接节点的安装及防腐处理；幕墙四周、幕墙与主体结构之间间隙节点的处理、封口的安装；幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装；幕墙防雷接地节点的安装等。 |
| 13 | 预埋、后置件 | 检查预埋件、后置埋件和连接件的规格、数量、位置、连接方式、防腐处理等。 |
| 14 | 涂饰工程 | 检查涂饰的基层和底层清理和打磨；表面平整度；含水率和干燥。 |
| 15 | 装饰细部 | 检查预埋件、后置埋件、连接件，护拦与预埋件的连接节点。 |
| 16 | 给排水工程 | 1、 管道预埋件隐蔽验收 2、 管道安装隐蔽验收 |
| 17 | 电气工程 | 1、 电导管安装隐蔽验收 2、 重复接地（防雷接地）安装隐蔽验收 3、 配线敷设施工隐蔽验收 4、 电气预埋件隐蔽验收 |
| 18 | 通风空调工程 | - 风管支架预埋件隐蔽验收 - 管道安装隐蔽验收 |
| 19 | 建筑智能工程 | - 1、电导管安装隐蔽验收 - 2、配线敷设施工隐蔽验收 - 3、电气预埋件隐蔽验收 |

#### 4.5 工程验收质量控制

##### 4.5.1 工程验收质量控制要求

1 监理人员应按国家工程施工质量验收标准检查分项、分部及单位工程质量。专业监理工程师应对承包单位报送的分项工程质量验评资料进行审核，符合要求后予以签认；总监理工程师应组织监理人员对承包单位报送的分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查，符合要求后予以签认。

2 监理人员核查施工质量验收应符合以下强制性条文：

a 建筑工程质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。

b 建筑工程施工应符合工程勘察、设计文件的要求。

c 参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。

d 工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。

e 隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。

f 涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。

g 检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。

h 对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。

i 承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。

j 工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认。

3监理人员核查单位工程质量合格应符合以下强制性条文：

a 单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程的质量均应验收合格。

b 质量控制资料应完整。

c 单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。

d 主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。

e 观感质量验收应符合要求。

##### 4.5.2 工程质量控制内容

根据各专业监理工程师编制的监理细则要求设置待检点和见证点。工程质量检测实行承包人“三检”制自检与监理人抽检相结合的双控制。主要控制内容有：

1 督促承包人按章作业

督促承包人严格遵守合同技术条件、施工技术规程、规范和工程质量标准，按报批的施工措施计划中确定的施工工艺、措施和施工程序，按章作业、文明施工。

2 施工资源投入检查

加强对承包人检验、测量和承担技术工种作业人员的技术资质，以及施工过程中施工设备、材料等的检查，以促使施工过程中人力、物力等施工资源投入满足质量控制要求。

3 加强现场监督

施工过程中，监理机构将以分项工程为基础、工序控制为重点，严格按合同规定，采用旁站、巡视、平行检验等方式进行过程跟踪监督，竭力将质量问题消灭在萌芽状态之中。对现场检查存在问题给承包人及时进行指正，充分行使合同中授予的指令权，对达不到质量要求或设计标准的要及时进行调整或返工处理；对重点部位及薄弱环节工序则采用全天侯现场旁站的办法，以促使工程质量达预期目标。

4工程质量缺陷处理

因施工过程或工程养护、维护和照管等原因导致发生工程质量缺陷时，监理机构需指示承包人及时查明其范围和数量，分析产生的原因，提出缺陷修复和处理措施，并经监理机构批准后监督其执行。

5 质量记录

对施工中出现的质量问题、处理经过及遗留问题，在现场监理记录上详细写明。对于隐蔽工程详细记录施工和质量检查情况，必要时采用照相或取原状样品保存的方法。

6 工程质量检验及验收

每个单位工程中下一道工序或每道重要工序开工前，要求承包人必须报送自检报告，包括测量资料和隐蔽工程自检验收等承包合同文件要求须报送的资料等。

监理机构在收到各种验收资料后，首先按规范和图纸要求进行核对和审查，并在规定时间内赴现场进行复验检查，不合格工序必须经返工或整改合格并取得监理工程师认证后，方准予进入下道工序施工，然后核定工序质量等级；单位工程质量检验在所有工序工程完工，并经质量检验合格后进行；必须进行中间或阶段验收的工程项目，工程验收在应完工的工序并经质量检验合格的基础上进行；对隐蔽工程或重要工程项目，由监理工程师报请业主，召集有业主、设计、承包人、管理单位和监理机构等参加的现场联合检验组共同检验。

重要建筑物开工或施工过程中，监理测量工程师对施工控制网、放样成果、完工断面或体型尺寸进行检测和验收，以确保施工质量符合设计和技术规范要求。并协助业主及时进行单位工程和项目的竣工验收。

7 实行质量一票否决权

合同是工程管理的依据，工程合同条款中写入的质量保证内容，使工程师在管理上始终处于主动、积极的地位。在管理上运用质量问题与计量支付相挂钩这个核心手段来强化对承包人的质量管理。工程月结算时，必须先通过质量认证，实行质量一票否决。

8 设计变更控制

承包人要求对设计方案作局部修改或优化时，需事先书面报监理工程师审查并经业主批准后，由设计单位发出设计修改通知，再由总监理工程师签发，承包人执行。

##### 4.5.3 本工程分部分项检验批划分控制

分部分项检验批控制表

| 序号 | 分部工程 | 子分部工程 | 分 项 工 程 | 检验批 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地 基 与 基 础 | 无支护土方 | 土方开挖 | 按辅房、仓储划分土方开挖检验批 |  |
|  |  |  | 土方回填 | 按辅房、仓储划分土方回填检验批 |  |
|  |  | 砼 结构 | 模板 | 按辅房、仓储和垫层、柱基、基础梁划分模板安装、模板拆除检验批 |  |
|  |  |  | 钢筋 | 按辅房、仓储和柱基、基础梁划分原材料和钢筋加工、钢筋连接和钢筋安装检验批 |  |
|  |  |  | 现浇砼 | 按辅房、仓储和垫层、柱基、基础梁划分原材料和配合比设计、混凝土施工检验批 |  |
|  |  |  | 现浇砼结构施工 | 按辅房、仓储和垫层、柱基、基础梁划分砼结构施工检验批 |  |
| 2 | 主 体 结 构 | 砖砌体结构 | 砖砌体 | 仓储按外墙、内墙划分砖砌体检验批 |  |
|  |  |  | 填充墙砌体 | 辅房按分层划分填充墙砌体检验批 |  |
|  |  |  | 配筋砌体 | 辅房按分层划分配筋砌体检验批 |  |
|  |  | 砼结构 | 模板 | 辅房按楼层和框架柱、框架梁板、构造柱划分模板安装、模板拆除检验批 |  |
|  |  |  | 钢筋 | 辅房按楼层和框架柱、框架梁板、构造柱划分原材料和钢筋加工、钢筋连接和钢筋安装检验批 |  |
|  |  |  | 砼 | 辅房按楼层和框架柱、框架梁板、构造柱划分原材料和配合比设计、混凝土施工检验批 |  |
|  |  |  | 现浇砼结构施工 | 辅房按楼层和框架柱、框架梁板、构造柱划分砼结构施工检验批 |  |
|  |  | 钢结构 | 钢结构焊接 | 仓储按制作、安装和构件的分类划分钢结构焊接检验批 |  |
|  |  |  | 紧固件连接 | 仓储按制作、安装和构件的分类以及不同的紧固件划分紧固件连接检验批 |  |
|  |  |  | 钢零部件加工 | 仓储按制作、安装和构件的分类划分钢零部件加工检验批 |  |
|  |  |  | 钢结构组装 | 仓储按制作构件的分类划分钢结构组装检验批 |  |
|  |  |  | 钢结构预拼装 | 仓储主刚架拼装按不同部位划分钢结构预拼装检验批 |  |
|  |  |  | 单层钢结构安装 | 仓储按安装构件的分类划分单层钢结构安装检验批 |  |
|  |  |  | 钢结构涂装 | 仓储按安装构件的分类划分防腐、防火涂料钢结构涂装检验批 |  |
|  |  |  | 压型金属板 | 仓储按安装构件的不同部位和屋面、墙面划分压型金属板检验批 |  |

分部分项检验批控制表

| 序号 | 分部工程 | 子分部工程 | 分 项 工 程 | 检验批 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 建 筑 装 饰 装 修 | 楼地面 | 基土、垫层 | 按辅房、仓储和基土、不同类型的垫层划分基土、垫层检验批 |  |
|  |  |  | 找平层、隔离层 | 按辅房、仓储和分楼层以及不同类型的找平层、隔离层划分找平层、隔离层检验批 |  |
|  |  |  | 砂浆面层 | 辅房分楼层划分水泥砂浆面层检验批 |  |
|  |  |  | 水磨石面层 | 仓储分区间划分水磨石面层检验批 |  |
|  |  |  | 地砖面层 | 辅房分楼层和不同类型的地砖划分地砖面层检验批 |  |
|  |  |  | 花岗岩面层 | 辅房分楼层划分花岗岩面层检验批 |  |
|  |  |  | 活动地板面层 | 辅房控制室抗分楼层划分静电木质活动地板检验批 |  |
|  |  | 抹灰 | 一般抹灰 | 辅房外墙按轴线，内墙分楼层和不同配比的要求划分一般抹灰检验批 |  |
|  |  |  | 外墙保温 | 按辅房、仓储和分轴线划分外墙保温检验批 |  |
|  |  | 门窗 | 木门制安 | 辅房分不同规格划分木门制安检验批 |  |
|  |  |  | 金属门安装 | 仓储提升门的金属门安装检验批 |  |
|  |  |  | 特种门安装 | 防火门按不同规格划分特种门安装检验批 |  |
|  |  |  | 塑钢窗安装 | 辅房分不同规格划分塑钢窗安装检验批 |  |
|  |  |  | 玻璃安装 | 辅房分不同规格划分玻璃安装检验批 |  |
|  |  | 吊顶 | 暗龙骨吊顶 | 按辅房、仓储和不同类型的吊顶划分暗龙骨吊顶检验批 |  |
|  |  | 轻质隔墙 | 板材隔墙 | 按仓储和不同部位的内隔墙划分板材隔墙检验批 |  |
|  |  | 饰面砖 | 饰面砖粘贴 | 按辅房、仓储和不同类型的饰面砖划分饰面砖粘贴检验批 |  |
|  |  | 幕墙 | 隐框玻璃幕墙 | 辅房分不同规格划分隐框玻璃幕墙检验批 |  |
|  |  | 涂饰 | 水性涂饰 | 按辅房、仓储和分内外墙楼层以及部位乳胶漆划分水性涂饰检验批 |  |
|  |  |  | 溶剂性涂饰 | 辅房分不同构件油漆划分溶剂性涂饰检验批 |  |
|  |  | 细部 | 护栏及楼梯扶手制安 | 按辅房、仓储和分不同类型的栏杆、扶手划分护栏及楼梯扶手制安检验批 |  |

分部分项检验批控制表

| 序号 | 分部工程 | 子分部工程 | 分 项 工 程 | 检验批划分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 屋 面 工 程 | 卷材加刚性防水屋面 | 找平层 | 辅房屋面检验批 | 屋面为Ⅱ级防水，钢筋砼保护层应为防水层 |
|  |  |  | 保温层 |  |  |
|  |  |  | 卷材防水层 |  |  |
|  |  |  | 砼保护防水 |  |  |
|  |  |  | 细部构造 |  |  |
|  |  | 金属板屋面 | 金属板屋面 | 仓储按屋面排水设计划分检验批 |  |
|  |  |  | 细部构造 |  |  |
| 5 | 建 筑 给 排 水 工 程 | 室内给水系统 | 室内管道及配件安装 | 按辅房、仓储和分不同类型的室内给水系统划分室内管道及配件安装检验批 |  |
|  |  |  | 室内消火栓系统安装 | 按辅房、仓储的室内消火栓系统划分室内消火栓系统安装检验批 |  |
|  |  |  | 室内给水设备安装 | 按辅房、仓储的室内给水设备划分室内给水设备安装检验批 |  |
|  |  |  | 室内管道防腐 | 按辅房、仓储和分不同类型的室内给水管道防腐划分室内管道防腐检验批 |  |
|  |  | 室内排水系统 | 排水管道及配件安装 | 按辅房、仓储的排水管道系统划分室内排水管道及配件安装检验批 |  |
|  |  |  | 雨水管及配件安装 | 按辅房、仓储的雨水管道系统划分室内雨水管道及配件安装检验批 |  |
|  |  | 卫生器具安装 | 卫生器具安装 | 辅房按楼层划分检验批 |  |
|  |  |  | 卫生器具给水配件安装 |  |  |
|  |  |  | 卫生器具排水管道安装 |  |  |
|  |  | 室外给水管网 | 给水管道安装 | 按不同类型的室外给水系统划分室外给水管道及配件安装检验批 |  |
|  |  |  | 给水管沟及井室 | 按不同类型的室外给水系统划分室外给水管沟及井室检验批 |  |
|  |  | 室外排水管网 | 排水管道安装 | 按不同类型的室外排水系统划分室外排水管道及配件安装检验批 |  |
|  |  |  | 排水管沟与井池 | 按不同类型的室外排水系统划分室外排水管沟及井室检验批 |  |

分部分项检验批控制表

| 序号 | 分部工程 | 子分部工程 | 分 项 工 程 | 检验批划分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 建筑电气工程 | 变配电室 | 变压器安装 | 变压器安装检验批 |  |
|  |  |  | 盘柜安装 | 分高压、低压配电室检验批 |  |
|  |  |  | 母线安装 |  |  |
|  |  |  | 沟井电缆敷设 |  |  |
|  |  |  | 电缆头制作 |  |  |
|  |  |  | 接地装置安装 |  |  |
|  |  |  | 避雷线路敷设 |  |  |
|  |  | 电气动力 | 盘柜箱安装 | 根据不同的电气动力设备划分检验批 |  |
|  |  |  | 电动机安装 |  |  |
|  |  |  | 低压设备安装 |  |  |
|  |  |  | 桥架电缆安装 |  |  |
|  |  |  | 线路导管敷设 |  |  |
|  |  |  | 线路穿导管 |  |  |
|  |  |  | 电缆头制作 |  |  |
|  |  |  | 线路电气试验 |  |  |
|  |  |  | 插座开关风扇 |  |  |
|  |  | 电气照明安装工程 | 盘柜箱安装 | 根据不同的照明系统划分检验批 |  |
|  |  |  | 线路导管敷设 |  |  |
|  |  |  | 线路穿导管 |  |  |
|  |  |  | 线路电气试验 |  |  |
|  |  |  | 插座开关风扇 |  |  |
|  |  |  | 灯具安装 |  |  |
|  |  |  | 通电试运行 |  |  |
|  |  | 不间断电源 | 盘柜箱安装 | 不间断电源检验批 |  |
|  |  |  | 不间断电源 |  |  |
|  |  |  | 线路导管敷设 |  |  |
|  |  |  | 线路穿导管 |  |  |
|  |  |  | 电缆头制作 |  |  |
|  |  |  | 线路电气试验 |  |  |
|  |  |  | 接地装置安装 |  |  |
|  |  | 防雷及接地安装 | 接地装置安装 | 根据不同的避雷系统划分检验批 |  |
|  |  |  | 引下线安装 |  |  |
|  |  |  | 等电位连接 |  |  |
|  |  |  | 接闪器安装 |  |  |

分部分项检验批控制表

| 序号 | 分部工程 | 子分部工程 | 分 项 工 程 | 检验批划分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 智能建筑 | 通信网络系统 | 通信系统 | 电话系统检验批 |  |
|  |  | 火灾报警及消防联动系统 | 火灾探测系统 | 根据不同的系统划分检验批 |  |
|  |  |  | 火灾报警系统 |  |  |
|  |  |  | 消防联动系统 |  |  |
|  |  | 安全防范系统 | 电视监控系统 | 根据不同的系统划分检验批 |  |
|  |  |  | 出入口控制 |  |  |
|  |  | 综合布线系统 | 缆线敷设终接 | 根据不同的系统划分检验批 |  |
|  |  |  | 柜、架的安装 |  |  |
|  |  |  | 插座终端安装 |  |  |
|  |  | 电源与接地 | 智能建筑电源 | 根据不同的系统划分检验批 |  |
|  |  |  | 防雷及接地 |  |  |
| 8 | 通风与空调 | 空调风系统 | 风管配件制作 | 根据不同的系统划分检验批 |  |
|  |  |  | 部件制作 |  |  |
|  |  |  | 风管系统安装 |  |  |
|  |  |  | 风管设备防腐 |  |  |
|  |  |  | 风机安装 |  |  |
|  |  |  | 风管设备绝热 |  |  |
|  |  |  | 系统调试 |  |  |
|  |  | 制冷设备系统 | 制冷组安装 | 根据不同的系统划分检验批 |  |
|  |  |  | 制冷剂管安装 |  |  |
|  |  |  | 附属设备安装 |  |  |
|  |  |  | 防腐与绝热 |  |  |
|  |  |  | 系统调试 |  |  |
|  |  | 空调水系统 | 冷凝水系统装 | 根据不同的系统划分检验批 |  |
|  |  |  | 阀门部件安装 |  |  |
|  |  |  | 系统调试 |  |  |

##### 4.5.4 本工程重点工序质量控制要点

1 基础与主体工程检验批质量控制要点：

土方开挖工程

主控项目：

1.标高。是指挖后的基底标高，用水准仪测量。检查测量记录。

2.长度、宽度。是指基底的宽度、长度。用经纬仪、拉线尺量检查等，检查测量记录。

3.边坡。符合设计要求。观察检查或用坡度尺检查。只能坡不能徒。

一般项目：

1.面平整度。主要是指基底，用2m靠尺和楔形塞尺检查。

2.基底土性。符合设计要求。观察检查或土样分析，通常请勘察、设计单位来验槽，形成验槽记录

质检其它规定：

土方开挖前检查定位放线、排水和降低地下水位系统，合理安排土方运输车的行走路线及弃土场。施工过程中检查平面位置、水平标高、边坡坡度、压实度、排水、降低地下水位系统，并随时观察周围的环境变化。

施工完成后，进行验槽。形成施工记录及检验报告，检查施工记录及验槽报告。

土方回填工程

主控项目：

1.标高。是指回填后的表面标高，用水准仪测量。检查测量记录。

2.分层压实系数。符合设计要求，并且按规定方法取样，试验测量，不满足要求时随时进行返工处理，直到达到要求。检查测试记录。

一般项目：

1.回填土料。符合设计要求，取样检查或直观鉴别，做出记录，检查试验报告。

2.分层厚度及含水量。符合设计要求，用水准仪检查分层厚度，取样检测含水量，检查施工记录和试验报告。

3．表面平整度。用水准仪或靠尺检查。控制在允许偏差范围内。

质检其它规定：

土方回填前清除基底的垃圾、树根等杂物，去除积水、淤泥，验收基底标高。如在松土上填方，在基底压实后再进行。填方土料按设计要求验收。

填方施工中检查排水措施，每层填筑厚度、含水量控制、压实程度。填筑厚度及压实遍数应根据土质,

模板安装工程

主控项目：

1.安装现浇结构的上层摸板及其支架时，下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力；或加设支架，上、下层支架的立柱应对准，并铺设垫板。对照设计观察检查。

2.涂刷模板隔离剂时，不得沾污钢筋和混凝土接槎处。观察检查。

一般项目：

1.模板安装的一般要求。观察检查。(1)模板的接缝不应漏浆；在浇筑混凝土前，木模板应浇水湿润，模板内无积水；(2)模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂，但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂；(3)浇筑混凝土前，模板内的杂物应清理干净；(4)对清水混凝土工程及装饰混凝土工程，应使用能达到设计效果的模板。

2.用作模板的地坪、胎模等应平整光洁，不得产生影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓。观察检查。

3.对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱；当设计无具体要求时，起拱高度宜为跨度的1‰～3‰。水准仪、拉线和尺量检查。

4.固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏，且应安装牢固，其偏差符合规定。尺量检查。

5.现浇结构模板安装的偏差符合规定。经纬仪、水准仪、2m靠尺和塞尺、拉线和尺量检查。

模板拆除工程

主控项目：

1.底模及其支架拆除时混凝土强度应符合设计要求，或下表规定。检查同条件试件试验报告。

| 底模拆除时的混凝土强度要求 | 构件类型 | 构件强度（m） | 达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 板 | ≤2 | ≥50 |
|  |  | ＞2，≤8 | ≥75 |
|  |  | ＞8 | ≥100 |
|  | 梁、拱、壳 | ≤8 | ≥75 |
|  |  | ＞8 | ≥100 |
|  | 悬臂构件 | — | ≥100 |

2.后张法预应力混凝土结构构件侧模在预应力张拉前拆除，底模拆除时间应符合设计方案，并不得在结构构件建立预应力前拆除。

3.后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方案执行。对照技术方案观察检查。

一般项目：

1.侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。观察检查。

2.模板拆除时，不应对楼层形成冲击荷载，拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。按拆模方案观察检查。

钢筋加工工程

主控项目：

1.按现行国家标准GBl499等规定，抽取试件作力学性能检验；检查产品合格证和复验报告。

2.有抗震要求的框架结构纵向受力钢筋的强度，当设计无要求时，对一、二级抗震等级应符合下列要求：(1)钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不小于1.25：(2)钢筋屈服强度实测值与强度标准的比值不大于1.3；检查钢筋复试报告。

3.当钢筋发生脆断，焊接性能不良或力学性能显著不正常时，应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。检查化学成份等专项检验报告。

4.受力钢筋弯钩和弯折应符合下列规定：(1)HPB235级钢筋末端应作180°弯钩，其弯钩弧内径不小于钢筋直径的2.5倍，弯后平直部分不小于钢筋直径的3倍。(2)135°弯钩，HRB335级、400级钢筋的弯钩内直径不小于钢筋直径的4倍，弯后平直长度符合设计要求。(3)不大于90°的弯折时，弯弧内径不小于钢筋直径的5倍。尺量检查。

5.除焊接封闭环式箍筋外，末端均应弯钩，形式符合设计要求，设计无要求时，应符合下列规定：(1)弯弧内直径应满足4倍的要求，尚应不小于受力钢筋直径；(2)弯折角度：一般结构不小于90°，有抗震要求结构应为135°；(3)弯后平直部分长度：一般结构不小于箍筋直径的5倍，有抗震要求的结构，不小于箍筋直径的10倍。

一般项目：

1.钢筋应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。观察检查。

2.钢筋调直采用冷拉法时，HPB235级钢筋的冷拉率不大于4％；HRB335、400级，RRB400级钢筋冷拉率不大于1％。观察及尺量检查。

3. 钢筋加工的形状尺寸应符合设计要求，偏差率应符合下表要求。尺量检查。

钢筋安装工程

主控项目：

1.纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求。观察检查。

2.连接接头力学性能，按《钢筋机械连接通用技术规程》JGJl07、《钢筋焊接及验收规程》JGJl8的规定。抽取钢筋连接接头、焊接接头试件作力学性能检验，其质量应符合规定。检查接头力学试验报告。

3.钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量设计要求。观察和尺量检查。

一般项目：

1.钢筋接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上的接头，接头末端至钢筋弯起点的距离不少于钢筋直径的10倍。观察和尺量检查。

2.机械连接、焊接接头的外观质量应符合《钢筋机械连接通用技术规程》JGJl07、《钢筋焊接及验收规程》JGJl8的规定。观察检查。

3.设置在同一构件内的受力钢筋接头宜相互错开，其同一级内纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设 计要求，当设计无要求时。(1)在受拉区不宜大于50％：(2)接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区；当无法避开时，对等强度高质量机械连接接头，不应大于50％；(3)直接承受动力荷载的结构构件中，不宜采用焊接接头：当采用机械连接接头时，不应大于50％。

4.同一构件中相邻纵向受力钢筋绑扎接头宜相互错开，绑扎接头中钢筋的横向净距不应由小于钢筋直径，且不应小于25㎜。同一连接区段内有搭接接头的纵向受力钢筋接头面积百分率应符合设计要求，当设计无要求时，应符合：(1)对梁类、板类及墙类构件，不宜大于25％；(2)对柱类构件，不宜大于50％；(3)当工程中确有必要增大接头面积百分率时，对梁类构件，不应大于50％；对其他构件，可根据实际情况放宽。观察尺量检查。(4)纵向受力钢筋绑扎搭接接头的最小搭接长度应符合混凝土结构工程施工质量验收规范附录B的规定。

5.在梁柱构件的纵向受力钢筋搭接区内应按设计要求配置箍筋，当设计无要求时应符合：(1)箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍；(2)受拉搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍，且不应大于100mm；(3)受压搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍，且不应大于200mm；(4)当柱中纵向受力钢筋直径大于25mm时，应在搭接接头两个端面外100mm范围内各设置两个箍筋, 其间距宜为50mm。尺量检查。

6.钢筋安装位置允许偏差。尺量检查。

混凝土原材料及配合比设计

主控项目：

1.水泥进场检查及复试的要求，其性能指标应符合《硅酸盐水泥，普通硅酸盐水泥》GBl75标准的规定。对使用中水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快破硅酸盐水泥超过一个月)应进行复试，并按复试结果使用。钢筋混凝土、预应力混凝土结构中，严禁使用含氯化物的水泥。检查产品合格证及复试报告。

2.混凝土中掺用外加剂的质量应符合《混凝土外加剂》GB8076、《混凝土外加剂应用技术规程》50119标准和有关环境保护的规定。预应力混凝土结构中，严禁使用含氯化物的外加剂，钢筋混凝土结构中,当使用含氯化物外加剂时应符合《混凝土质量控制标准》GB50164的规定。检查产品合格证及进场复试报告。

3.混凝土中氯化物和碱的总含量应符合设计要求。检查原材料试验报告、氯化物和碱的总含量计算书。

4.配合比设计符合《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55的规定，并按混凝土强度等级、耐久性和工作性能进行调整。有特殊要求的混凝土，其配合比尚应符合有关专门规定。检查配合设计资料。

一般项目：

1.混凝土中掺用矿物掺合料质量应符合《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GBl596标准，掺量应通过试验确定。检查产品合格证和进场复试报告。

2.普通混凝土所用的粗、细骨料的质量应符合《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ53、《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52。检查进场复试报告。

3.拌制混凝土宜采用饮用水，当采用其他水源时，水质应符合《混凝土拌合用水标准》JGJ63标准的规定。检查水质试验报告。

4.开盘鉴定。首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定，其工作性应满足设计配合比的要求。开始生产时应至少留置一组标准养护试件，作为验证配合比的依据。检查开盘鉴定报告及试件强度试验。

5.配合比调整。混凝土拌制前，应测定砂、石含水率并根据测试结果调整材料用量，提出施工配合比。检查含水率测试报告和施工配合比通知单。

混凝土施工

主控项目：

1.结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件，应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定：(1)每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土，取样不得少于—次：(2)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时，取样不得少于一次；(3)当一次连续浇筑超过1000m3时，同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次；(4)每一楼层、同一配合比的混凝土，取样不得少于一次；(5)每次取样应至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。检查施工记录及试件强度试验报告。

2.对有抗渗要求的混凝土结构，其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次，留置组数可根据实际需要确定。检查试件抗渗试验报告。

3.混凝土原材料每盘称量的偏差应符合下表的规定。每工作班抽查不少于一次，检查后形成记录。

| 材 料 名 称 | 允 许 偏 差 |
| --- | --- |
| 水泥、掺合料 | ±2% |
| 粗、细骨料 | ±3% |
| 水、外加剂 | ±2% |

4.混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间。同一施工段的混凝土应连续浇筑，并应在底层混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕。当底层混凝土初凝后浇筑上一层混凝土时，应按施工技术方案中对施工缝的要求进行处理。观察及检查施工记录。

一般项目：

1.施工缝的位置应在混凝土浇筑前按设计要求和施工方案确定。施工缝的处理应按施工方案执行。观察和检查施工记录。

2. 后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定。后浇带混凝土浇筑应按施工技术方案进行。观察和检查施工记录。

3．混凝土浇筑完毕后，应按施工技术方案及时采取有效的养护措施。(1)应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护：(2)混凝土浇水养护的时间：对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土，不得少于7d；对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土，不得少于14d，日平均气温低于5℃时，不得浇水，大体积混凝土应有控温措施。(3)浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态；混凝土养护用水应与拌制用水相同；(4)采用塑料布覆盖养护的混凝土，其敞露的全部表面应覆盖严密，并应保持塑料布内有凝结水；也可涂刷养护剂。(5)在混凝土强度达到1.2N/mm2前，不得在其上踩踏或安装模板及支架。观察和检查施工记录。

现浇结构外观及尺寸偏差

主控项目：

1.外观质量不出现严重缺陷。现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。参照下表中标准。对已经出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理(建设)单位认可后进行处理。经处理的部位,应重新检查验收。全数检查，观察和检查技术处理方案。

| 名称 | 现象 | 严重缺陷 | 一般缺陷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 露筋 | 构件内钢筋未被混凝土包裹而外露 | 纵向受力钢筋有露筋 | 其他钢筋有少量露筋 |
| 蜂窝 | 混凝土表面缺少水泥砂浆而形成石子外露 | 构件主要受力部位有蜂窝 | 其他部位有少量蜂窝 |
| 孔洞 | 混凝土中孔穴深度和长度均超过保护层厚度 | 构件主要受力部位有孔洞 | 其他部位有少量孔洞 |
| 夹渣 | 混凝土中夹有杂物且深度超过保护层厚度 | 构件主要受力部位有夹渣 | 其他部位有少量夹渣 |
| 疏松 | 混凝土中局部不密实 | 构件主要受力部位有疏松 | 其他部位有少量疏松 |
| 裂缝 | 缝隙从混凝土表面延伸至混凝土内部 | 构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能的裂缝 | 其他部位有少量不影响结构性能或使用楞能的裂缝 |
| 连接部位缺陷 | 构件连接处混凝土缺陷及连接钢筋、连接件松动 | 连接部位有影响结构传力性能的缺陷 | 连接部位有基本不影响结构传力性能的缺陷 |
| 外形缺陷 | 缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平、飞边凸肋等 | 清水混凝土构件有影响使用功能或装饰效果的外形缺陷 | 其他混凝土构件有不影响使用功能的外表缺陷 |
| 外表缺陷 | 构件表面麻面、掉皮、起砂、沾污等 | 具有重要装饰效果的清混凝土构件有外表缺陷 | 其他混凝土构件有不影响使用功能的外表缺陷 |

2.过大尺寸偏差处理和验收。现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。对超过尺寸偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理(建设)单位认可后进行处理。经处理的部位，应重新检查验收。全数检查。观察和尺量检查。

一般项目：

1.外观质量一般缺陷。现浇结构的外观质量不宜有一般缺陷。对已经出现上表的一般缺陷，应由施工单位按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。观察检查。

2～9．现浇结构允许偏差。经纬仪、水准仪，2m靠尺和塞尺，拉线和尺量检查。

砖砌体（混水）工程

主控项目：

1.砖及砂浆强度等级，按设计要求检查和验收：砖应有进场验收报告，批量及强度满足设计要求为合格。砂浆有配合比报告，计量配制，按规定留试块，在试块强度未出来之前,先将试块编号填写，出来核对，并在分项工程中，按进行批强度评定，符合要求为合格。

2.水平灰缝砂浆饱满度不小于80％。用百格网检查每检验批不少于5处，每处3块砖，砖底面砂浆的面积，取平均值。不小于80％为合格。

3.斜槎留置，按规范留置，水平投影长度不小于高度的2/3为合格。

4.直槎拉结筋及接槎处理。按规定设置，留槎正确，拉结筋数量、直径正确，竖向间距偏差±100mm，留置长度基本正确为合格。

5.轴线位置偏移10mm，经纬仪、尺量及吊线测量，不大于10mm为合格。 垂直度每层5mm，2m托线板，不超过5mm为合格。

一般项目：

1.组砌方法，上下错缝，内外塔砌，砖柱不用包心砌法。混水墙≤300mm的通缝，每间房不超过3处，且不得在同一墙体上，为合格。清水墙不得有通缝。（ 注：上下二皮砖搭接长度小于25mm的为通缝）

2.水平灰缝厚度10mm，量10皮砖砌体高度拆算，按皮数杆10皮砖的高度计算。10皮砖在—8，+12范围内为合格。

3.基础顶面、墙面标高±15mm；表面平整度混水墙8mm；门窗洞口高宽度(后塞口)±5mm；外墙上下窗口偏移20mm；  水平灰缝直度10mm；各项目80％检测点应满足要求，其余20％点可超过允许值，但不得超过其值的150％，即为合格，否则，返工处理。如果验收清水墙，其表面平整度为5mm；水平灰缝平直度为7mm；并增加项目清水墙游丁走缝偏差为20㎜。

填充墙砌体工程

主控项目：

1～2 砖、砌块和砌筑砂浆的强度按设计要求检查和验收，符合设计要求。检查产品合格证，按规定留置试块，在试块强度未出来之前，先将试块编号填写，出来后核对。

一般项目：

1．蒸压加气混凝土砌块砌体和轻骨料混凝土小型空心砌块砌体不应与其他块材混砌。

2．填充墙砌体留置的拉结钢筋或网片的位置应与块体皮数杆相符合。拉结钢筋或网片应置于灰缝中，埋置长度应符合设计要求，竖向位置偏差不应超过1皮砖高度。观察和用尺量检查。

3．填充墙砌筑时应错缝搭砌，蒸压加气混凝土砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3；轻骨料混凝土小型空心砌块搭砌长度不应小于90mm：竖向通缝不应大于2皮。观察和用尺检查。

4．填充墙砌体的灰缝厚度和宽度应正确。空心砖、轻骨料混凝土小型空心砌块的砌体灰缝应为8～12mm。   蒸压加气混凝土砌块砌体的水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度分别宜为15mm和20mm。用尺量5皮空心砖或小砌块的高度和2m砌体长度折算。

5．填充墙砌至接近梁、板底时，应留一定空隙，待填充墙砌筑完并应至少间隔7d后，再将其补砌挤紧。观察检查。

6．填充墙砌体的砂浆饱满度，水平灰缝应≥80％：垂直灰缝、空心砖砌体不得有透缝；砌块也应≥80％。用百格网每步架不少于3处，每处3块砌块的平均值，垂直灰缝观察检查。

7～11．允许偏差项目。各项目的80％点允许偏差达到要求，其余20％的点可超过允许偏差值，但不得超过其值的150％，否则，返工处理。

配筋砌体工程

主控项目：

l．钢筋的品种、规格和数量符合设计要求：检查钢筋合格证书，钢筋性能试验报告、隐蔽工程记录。

2．构造柱、芯柱、组合砌体构件、配筋砌体剪力墙构件的混凝土或砂浆强度等级符合设计要求，检查混凝土、砂浆试块试验报告。

3．构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎，马牙槎应先退后进，预留的拉结钢筋应位置正确，施工中不得任意弯折。观察检查。

4．配筋混凝土小型宜心砌块砌体，芯柱混凝土应在装配式楼盖处贯通，不得削弱芯柱截面尺寸。观察检查。

5～7．柱中心线位置、柱层间错位、柱垂直度允许偏差。用经纬仪和尺量检查：柱层高垂直度用2m托线板检查。

一般项目：

1．设置在砌体水平灰缝内的钢筋，应居中置于灰缝中。水平灰缝厚度应大于钢筋直径4mm以上。砌体外露面砂浆保护层的厚度不应小于15mm。观察及尺量检查。

2．设置在砌体灰缝内的钢筋在潮湿环境或有化学侵蚀介质环境中应有防腐措施。 防腐涂料无漏刷(喷浸)，无起皮脱落现象。观察检查。

3．网状配筋砌体中，钢筋网及放置间距应符合设计规定。钢筋网沿砌体高度位置超过设计规定一皮砖厚不得多于1处。    钢筋规格检查钢筋网成品，钢筋网放置间距局部剔缝观察，或用探针刺入灰缝内检查，或用钢筋位置测定仪测定。

4．组合砖砌体构件，竖向受力钢筋保护层应符合设计要求，距砖砌体表面屋巨离不应小于5mm；拉结筋两端应设弯钩，拉结筋及箍筋的位置应正确。钢筋保护层符合设计要求；拉结筋位置及弯钩设置80％及以上符合要求，箍筋间距超过规定者，每件不得多于2处，且每处不得超过1皮砖。支模前观察和尺量检查。

5．配筋砌块砌体剪力墙中，采用搭接接头的受力钢筋搭接长度不应小于35d，且不应少于300mm。尺量检查。

钢结构安装焊接工程

主控项目：

1．焊接材料的品种、规格、性能。符合产品标准和设计要求。检查产品合格证明文件、中文标志及检验报告。

2．重要结构用焊接材料抽样复试结果符合产品标准和设计要求。检查复试报告。

3．焊条、焊丝、焊剂、电渣焊熔嘴等焊接材料与母材的匹配应符合设计要求《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81的规定。焊接材料在使用前，应按规定进行烘焙和存放。检查质量证明书和烘焙记录。

4．焊工必须有证书。持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围内施焊。检查焊工合格证及其认可范围、有效期。

5. 施工单位对其首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、焊后热处理等，应进行焊接工艺评定，并应根据评定报告确定焊接工艺。检查焊接工艺评定报告。

6．设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验，超声波探伤不能对缺陷作出判断时，应采用射线探伤。

7．T形接头、十字接头、角接接头等要求熔透的对接和角对接组合焊缝，其焊脚尺寸应符合有关的规定。

8．焊缝表面不得有裂纹、焊瘤等缺陷。一级、二级焊缝不得有表面气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤等缺陷。且一级焊缝不得有咬边、未焊满、根部收缩等缺陷。观察检查或使用放大镜、焊缝量规和钢尺检查，当存在疑义时，采用渗透或磁粉探伤检查。

一般项目：

1．焊条、药皮脱落、焊芯生锈、焊剂不受潮等外观质量。观察检查。

2．对于需要进行焊前预热或焊后热处理的焊缝，预热区在焊道两侧，每侧宽度均应大于焊件厚度的1.5 倍以上，且不应小于100mm；后热处理应在焊后立即进行，保温时间应根据板厚按每25mm板厚1h 确定。检查试验报告。

3．二级、三级焊缝外观质量标准应符合有关规范规定。三级对接焊缝应按二级焊缝标准进行外观质量检验。观察检查或使用放大镜、焊缝量规和钢尺检查。

4．焊缝尺寸允许偏差应符合规范的规定。用焊缝量规检查。

5．焊成凹形的角焊缝，焊缝金属与母材间应平缓过渡：加工成凹形的角焊缝，不得在其表面留下切痕。观察检查。

6．焊缝感观应达到：外形均匀、成型较好、焊道与焊道、焊道与基本金属间过渡较平滑，焊渣和飞溅物基本清除干净。观察检查。

钢结构普通紧固件连接工程

主控项目：

1、普通螺栓作为永久性连接螺栓时，当设计有要求或对其质量有疑义时，应进行螺栓实物最小拉力载荷复验，试验方法见本规范附录B，其结果应符合现行国家标准《紧固件机机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB3098的规定。检查数量：每一规格螺栓抽查8个。检验方法：检查螺栓实物复验报告。

2、连接薄钢板采用的自攻螺、拉铆钉、射钉等其规格尺寸应与连接钢板相匹配，其间距、边距等应符合设计要求。检查数量：按连接节点数抽查1%，且不应少于3个。检验方法：观察和尺量检查。

一般项目：

1、永久普通螺栓紧固应牢固、可靠、外露丝扣不应少于2扣。检查数量：按连接节点数抽查10%，且不应少于3个。检验方法：观察和用小锤敲击检查。

2、自攻螺栓、钢拉铆钉、射钉等与连接钢板应紧固密贴，外观排列整齐。检查数量：按连接节点数抽查10%，且不应少于3个。检验方法：观察或用小锤敲击检查。

钢结构高强紧固件连接工程

主控项目：

1、钢结构制作和安装单位应按本规范附录B的规定分别进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验，现场处理的构件磨擦应单独进行磨擦面抗滑移系数试验，其结果应符合设计要求。检查数量：见本规范附录B。检验方法：检查磨擦面抗滑移系数试验报告和复验报告。

2、高强度大六角头螺栓连接副终拧完成1h后、48h内应进行终拧扭矩检查，检查结果应符合本规范附录B的规定。检查数量：按节点数检查10%，且不应少于10个；每个被抽查节点按螺栓数抽查10%，且不应少于2个。检验方法：见本规范附录B。

3、扭剪型高强度螺栓连接副终拧后，除因构造原因无法使用专用扳手终拧掉梅花头者外，未在终拧中拧掉梅花头的螺栓数不应大于该节点螺栓数的5%。对所有梅花头未拧掉的扭剪型高强度螺栓连接副应采用扭矩法或转角头进行终拧掉的扭剪型高强度螺栓连接副应采用扭矩法或转角法进行终拧并用标记，且按本规范第6.3.2条的规定进行拧扭矩检查。检查数量：按节点数抽查10%，但不应少于10节点，被抽查节点中梅花头未拧掉的扭剪型高强度螺栓连接副全数进行终拧扭矩检查。检验方法：观察检查及本规范附录B。

一般项目：

1、高强度螺栓连接副的施拧顺序和初拧、复拧扭矩应符合设计要求和国家现行行业标准《钢结构高强度螺栓连接的设计施工及验收规程》JGJ82的规定。检查数量：全数检查资料。检验方法：检查扭矩扳手标定记录和螺栓施工记录。

2、高强度螺栓连接副拧后，螺栓丝扣外露应为2-3扣，其中允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣。检查数量：按节点数抽查5%，且不应少于10个。检验方法：观察检查。

3、高强度螺栓连接磨擦面应保持干燥、整洁，不应有飞边、毛刺、焊接飞溅物、焊疤、氧化铁皮、污垢等，除设计要求外磨擦面不应涂漆。检查数量：全数检查。检验方法：观察检查。

4、高强度螺栓应自由穿入螺栓孔。高强度螺栓孔不应采用气割扩孔，扩孔数量应征得设计同意，扩孔后的孔径不应超过1.2d(d为螺栓直径)。检查数量：被扩螺栓孔全数检查。检验方法：观察检查及用卡尺检查。

单层钢结构基础和支承面工程

主控项目：

1、建筑物的定位轴线、基础轴线和标高、地脚螺栓的规格及其紧固应符合设计要求。	检查数量：按柱基数抽查10％，且不应少于3个。	检验方法：用经纬仪、水准仪、全站仪、和钢尺现场实测。

2、支承面、地脚螺栓（锚栓）位置的允许偏差（mm）

| 项 目 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 支承面 | 标高 | ±3.0 |
|  | 水平度 | l/1000 |
| 地脚螺栓（锚栓） | 螺栓中心偏移 | 5.0 |
| 预留孔中心偏移 |  | 10.0 |

3、采用座浆垫板时，座浆垫板的允许偏差应符合表10.2.3的规定。检查数量：资料全数检查。按柱基数抽查10％，且不应少于3个。检验方法：用水准仪、全站仪、水平尺和钢尺现场实测。

座浆垫板的允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 顶面标高 | 0.0 -3.0 |
| 水平度 | l/1000 |
| 位置 | 20 |

4、采用杯口基础时，杯口尺寸的允许偏差应符合表10.2.4的规定。检查数量:按基础数抽查10％，且不应少于4处。检验方法：观察及尺量检查。

表10.2.4杯口尺寸的允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 底面标高 | 0.0 -5 |
| 杯口深度H | ±5.0 |
| 杯口垂直度 | H/1000，且不应大于10.0 |
| 位置 | 10 |

一般项目：

1、地脚螺栓（锚栓）尺寸的偏差应符合表10.2.5的规定。地脚螺栓（锚栓）的螺纹应受到保护。检查数量：按柱基数抽查10％，且不应少于3个。检验方法：用钢尺现场实测。

表10.2.5地脚螺栓（锚栓）尺寸的允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 螺栓（锚栓）露出长度 | ＋30.0 0.0 |
| 螺纹长度 | ＋30.0 |
|  | 0.0 |

单层钢结构安装和校正面工程

主控项目：

1、钢构件应符合设计要求和本规范的规定。运输、堆放和吊装等造成钢构件变形及涂层脱落，应进行矫正和修补。检查数量：按构件数抽查10％，且不应少于3个。检验方法：用拉线、钢尺现场实测或观察。

2、设计要求顶紧的节点，接触面不应少于70％紧贴，且边缘最大间隙不应大于0.8mm。检查数量：按节点数抽查10％，且不应少于3个。检验方法：用钢尺及0.3mm和0.8mm厚的塞尺现场实测。

3、钢屋（托）架、桁架、梁及受压杆件的垂直度和侧向弯曲矢高的允许偏差应符合下表的规定。检查数量：按同类构件数抽查10%，且不少于3个。检验方法：用吊线、拉线、经纬仪和钢尺现场实测。

钢屋（托）架、桁架、梁及受压杆件的垂直度和侧向弯曲矢高的允许偏差（mm）

| 项目 | 允 许 偏 差 |  | 图例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 跨中的垂直度 | h/250，且不应大于15.0 |  |  |
| 侧向弯曲矢高 | l≤30m | l/1000,且不应大于10.0 |  |
|  | 30m<l≤60m | l/1000,且不应大于30.0 |  |
|  | l>60m | l/1000,且不应大于30.0 |  |

4、单层钢结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差符合下表的规定。检查数量：对主要立面全部检查。对每个所检查的立面，除两列解柱外，尚应至少选取一列是间柱。检验方法：采用经纬仪、全站仪等测量。

整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差（mm）

| 项 目 | 允 许 偏 差 | 图 例 |
| --- | --- | --- |
| 主体结构的整体垂直度 | H/1000,且不应大于25.0 |  |
| 主体结构的整体平面弯曲 | L/1500,且不应大于25.0 |  |

一般项目：

1、钢柱等主要构件的中心线及标高基准点等标记应齐全。检查数量：按同类构件数抽查10%，且不应少于3件。检验方法：观察检查。

2、当钢桁架（或梁）安装在混凝土柱上时，其支座中心对定位轴线的偏差不应大于10mm;当采用大型混凝土屋面板时，钢桁架（或梁）间距的偏差不应该大于10mm。检查数量：按同类构件数抽查10%，且不应少于3榀。检验方法：用拉线和钢尺现场实测。

3、钢柱安装的允许偏差应符合本规范附录E中表E.0.1的规定。检查数量：按钢柱数抽查10%，且不应少于3件。检验方法：见本规范录E中表E.0.1。

4、钢吊车梁或直接承受动力荷载的类似构件，其安装的允许偏差应符合本规范附录E中表E.0.2的规定。检查数量：按钢吊车梁抽查10%，且不应少于3榀。检验方法：见本规范录E中表E.0.2。

5、檀条、墙架等构件数安装的允许偏差应符合本规范附录E中表E.0.3的规定。检查数量：按同类构件数抽查10%，且不应少于3件。检验方法：见本规范附录E中表E.0.3。

6、钢平台、钢梯、栏杆安装应符合现行国家标准《固定式直梯》GB4053.1、《固定戒钢斜梯》GB4053.2、《固定式防护栏杆》GB4053.3和《固定式钢平台》GB4053.4的规定。钢平台、钢梯和防护栏杆安装的允许偏差应符合本规范附录E中表E.0.4的规定。检查数量：按钢平台总数抽查10%，栏杆、钢梯按总长度各抽查10%，但钢平台不应少于1个，栏杆不应少于5m,钢梯不应少于1跑。检验方法：见本规范附录E中表E.0.4。

7现场焊缝组对间隙的允许偏差应符合下表的规定。检查数量：按同类节点数抽查10%，且不应少于3个。检验方法：尺量检查。

现场焊缝组对间隙的允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 无垫板间隙 | ＋3．0－0.0 |
| 有垫板间隙 | ＋3．0－2.0 |

8、钢结构表面应干净，结构主要表面不应有疤痕、泥沙等污垢。检查数量：按同类构件数抽查10%，且不应少于3件。检验方法：观察检查。

压型金属板安装工程

主控项目：

1、压型金属板、泛水板和包角板等应固定可靠、牢固、防腐涂料涂刷和密封材料敷设应完好，连接件数量、间距应符合设计要求和国家现行有关标准规定。检查数量：全数检查。检验方法：观察检查及尺量。

2、压型金属板应在支承构件上可靠搭接，搭接长度应符合设计要求，且不应小于下表所规定的数值。

压型金属板在支承构件上的搭接长度（mm）

| 项目 |  | 搭接长度 |
| --- | --- | --- |
| 截面高度>70 |  | 375 |
| 截面高度≤70 | 屋面坡度<1/10 | 250 |
|  | 屋面坡度≥1/10 | 200 |
| 墙面 |  | 120 |

3、组合楼板中压型钢板与主体结构（梁）的锚固支承长度应符合设计要求，且不应小于50mm，端部锚固件连接可靠，设置位置应符合设计要求。检查数量：沿连接纵向长度抽查10%，且不应少于10m。检验方法：观察和用钢尺检查。

一般项目：

1、压型金属板安装应平整、顺直、板面不应有施工残留和污物。檐口和墙下端应吊直线，不应有未经处理的错钻孔洞。检查数量：按面积抽查10%，且不应少于10平方米。检验方法：观察检查。

2、压型金属板安装的允许偏差应符合下表的规定。检查数量：檐口与屋脊的平行度：按长度抽查10%，且不应少于10m。其他项目：每20m长度应抽查1处，不应少于2处。检验方法：用拉线、吊线和钢尺检查。

压型金属板安装的允许偏差（mm）

| 项 目 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 屋面 | 檐口与屋脊的平行度 | 12 |
|  | 压型金属板波纹线对屋脊的垂直度 | L/800,且不应大于25.0 |
|  | 檐口相邻两块压型金属板端部错位 | 6 |
|  | 压型金属板卷边板件最大波浪高 | 4 |
| 樯面 | 墙板波纹线的垂直度 | H/800,且不应大于25.0 |
|  | 墙板包角板的垂直度 | H/800,且不应大于25.0 |
|  | 相邻两块压型金属板的下端错位 | 6 |
| 注：1 L为屋面半坡或单坡长度; 2 H为墙面高度。 |  |  |

钢结构防火涂料涂装工程

主控项目：

1、防火漆料涂装前钢材表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。检查数量：按构件数抽查10%，且同类构件不应少于3件。检验方法：表面除锈用铲刀检查和用现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923规定的图片对照观察检查。底漆涂装用干漆膜测厚仪检查，每个构件检测5处，每处的数值为3个相距50mm测点涂层干漆膜厚度的平均值。

2、钢结构防火漆料的粘结强度、抗压强度应符合国家现行标准《钢结构防火漆料应用技术规程》CECS24:90规定。检验方法应符合现行国家标准《建筑构件防火喷涂材料性能试验方法》GB9978的规定。检查数量：每使用100t或不中100t薄涂型防火涂料应抽检一次粘结强度;每使用500t或不足500t厚涂型防火涂料应抽检一次粘结强度和抗压强度。验方法：检查复检报告。

3、薄涂型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求。厚漆型防火涂料涂层的厚度，80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求，且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。检查数量：按同类构件数抽查10%，且均不应少于3件。检验方法：用涂层厚度测量仪、测针和钢尺检查。测量方法应符合国家现行标准《钢结构防火漆料应用技术规程》CECS24:90的规定及本规范附录F。

4、薄涂型防火漆料漆层表面裂纹宽度不应大于0.5mm;厚涂型防火漆料涂层表面裂宽度不应大于1mm。检查数量：按同类构件数量抽查10%，且均不应少于3件。检验方法：观察和用尺量检查。

一般项目：

1、防火漆料漆装基层不应有油污、灰尘和泥砂等污垢。检查数量：全数检查。检验方法：观察检查。

2、防火漆料不应有误涂、漏涂、涂层应闭合无脱层、空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆等外观缺陷，乳突已剔除。检查数量：全数检查。检验方法:观察检查。

2 装饰装修工程检验批质量控制要点：

水泥混凝土垫层

主控项目：

1．水泥混凝土垫层采用的粗骨料，其最大粒径不大于垫层厚度的2／3；含泥量不大于2％；砂为中粗砂，其含泥量不大于3％。观察检查和检查检测报告。

2．混凝土的强度等级，符合设计要求，且不应小于C10，厚度不小于60mm。观察检查和检查检测报告。

一般项目：

水泥混凝土垫层表面的允许偏差，应按规范的检验方法检验。

水泥混凝土面层

主控项目：

1．水泥混凝土采用的粗骨料，其最大粒径不应大于面层厚度的2／3，细石混凝土面层采用的石子粒径不应大于15mm。观察检查和检查产品合格证明文件及检测报告。

2．面层的强度等级应符合设计要求，且水泥混凝土面层强度等级不应小于C20；水泥混凝土垫层兼面层强度等级不应小于C15。检查检测报告。

3.面层与下一层应结合牢固，无空鼓、裂纹。用小锤轻击检查。

一般项目：

1．面层表面不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷。观察检查。

2．面层表面的坡度，符合设计要求，不得有倒泛水和积水现象。观察和采用泼水或用坡度尺检查。

3．水泥砂浆踢脚线与墙面应紧密结合，高度一致，出墙厚度均匀。用小锤轻击、尺量检查和观察检查。

4．楼梯踏步的宽度、高度应符合设计要求。楼层梯段相邻踏步高度不应大于10mm，每踏步两端宽不应大于10mm；旋转楼梯梯段的每踏步两端宽度的允许偏差为5mm。楼梯踏步的齿角应整齐、顺直。观察和尺量检查。

5．水泥混凝土面层的允许偏差，按有关规范中的检验方法检验。旋转楼梯梯段的每踏步两端宽度允许偏差观察和钢尺检查。

大理石和花岗石面层

主控项目：

1．大理石、花岗石面层所用板块的品种、质量应符合设计要求。同时应符合有关规定。观察检查和检查产品合格证明文件。

2．面层与下一层应结合牢固，无空鼓。用小锤轻击检查。

一般项目：

1．大理石、花岗石面层的表面应洁净、平整、无磨痕，且应图案清晰、色泽一致、接缝均匀、周边顺直、镶嵌正确、板块无裂纹、掉角、缺楞等缺陷。观察检查。

2．踢脚线表面应洁净，高度一致、结合牢固、出墙厚度一致。观察和用小锤轻击及尺量检查。

3．楼梯踏步和台阶板块的缝隙宽度应一致、齿角整齐，相邻踏步高差不应大于10mm，防滑条应顺直、牢固。观察和尺量检查。

4．面层表面的坡度应符合设计要求，不倒泛水、无积水；与地漏、管道结合处应严密牢固，无渗漏、观察、泼水或坡度尺检查。

5．2m靠尺和楔形塞尺检查表面平整度的允许偏差，拉5m线和用钢尺检查平直度允许偏差；用钢尺和楔形塞尺检查高低差和间隙宽度允许偏差。

3 屋面工程检验批质量控制要点：

卷材防水层工程

主控项目：

1．检查卷材防水层所用卷材及其配套材料出厂合格证、质量检验报告和现场抽样复验报告。

2．雨后或淋水、蓄水检验。

3．卷材防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造，必须符合设计要求。观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

一般项目：

1.卷材防水层的搭接缝应粘(焊)结牢固，密封严密，不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷：防水层的收头应与基层粘结并固定牢固，缝口封严，不得翘边。

2. 卷材防水层上的撒布材料和浅色涂料保护层应铺撒或涂刷均匀，粘结牢固：水泥砂浆、块材或细石混凝土保护层与卷材防水层间应设置隔离层；刚性保护层的分格缝留置应符合设计要求。

3. 排汽屋面的排汽道应纵横贯通，不得堵塞。排汽管应安装牢固，位置正确，封闭严密。

4. 卷材的铺贴方向应正确，卷材搭接宽度的允许偏差为-10㎜。

细石混凝土防水层

主控项目：

1．细石混凝土的原材料及配合比必须符合设计要求。检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和现场抽样复验报告。

2．细石混凝土防水层不得有渗漏或积水现象。雨后或淋水、蓄水检验。

3．细石混凝土防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造，必须符合设计要求，同时应符合细部构造的有关规定。观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

一般项目：

1．细石混凝土防水层应表面平整、压实抹光，不得有裂缝、起壳、起皮、起砂等缺陷。观察和尺量检查。

2．细石混凝土防水层的厚度和钢筋位置应符合设计要求。观察和尺量检查。

3．细石混凝土分格缝的位置和间距应符合设计要求。观察和尺量检查。

4．细石混凝土防水层表面平整度的允许偏差为5mm。用2m靠尺和楔形塞尺检查。

金属板材屋面

主控项目：

1．金属板材及辅助材料的规格和质量，必须符合设计要求。检查出厂合格证和质量检验报告。

2．金属板材的连接和密封处理必须符合设计要求，不得有渗漏现象。观察检查和雨后或淋水检验。

一般项目：

1．金属板材屋面应安装平整，固定方法正确，密封完整；排水坡度应符合设计要求。观察和尺量检查。

2．金属板材屋面的檐口线、泛水段应顺直，无起伏现象。

观察检查。

4 建筑给排水与采暖工程质量控制要点：

给水设备安装工程

主控项目：

1．水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计规定。对照图纸用仪器和尺量检查。

2．水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明书的规定。全数温度计实测检查。

3．敞口水箱的满水试验和密闭水箱（罐）的水压试验必须符合设计与本规范的规定。满水试验静置24h观察，不渗不漏；水压试验在试验压力下10min压力不降，不渗不漏。全数检查。

一般项目：

1水箱支架或底坐安装、其尺寸及位置应符合设计规定，埋设平整牢固。对照图纸，全数尺量检查。

2水箱溢流管和泄放管应设置在排水地点附近但不得与排水管直接连接。全数观察检查。

3立式水泵的减振装置不应采用弹簧减振器。全数观察检查。

4室内给水设备安装的允许偏差。经纬仪、拉线和尺量检查。

5管道及设备保温层的厚度和平整度的允许偏差。用钢针刺入用2m靠尺和楔形塞尺检查。

卫生器具及给水配件安装工程

主控项目：

1．卫生器具交工前应做满水和通水试验。满水后各连接件不渗不漏；通水试验给、排水畅通。

2．排水栓和地漏的安装应平正、牢固，低于排水表面，周边无渗漏。地漏水封高度不得小于50mm。试水观察检查。

3．卫生器具给水配件安装应完好无损伤、接口严密，启闭部件灵活。观察、手板检查。

一般项目：

1．卫生器具的安装允许偏差。拉线、吊线和尺量检查。

2．卫生器具给水配件安装标高的允许偏差。尺量检查。

3．有饰面的浴盆，应留有通向浴盆排水口的检修门。观察检查。小便槽冲洗管，应采用镀锌钢管或硬质塑料管。冲洗孔应斜向下方安装，冲洗水流同墙面成45°角。镀锌钢管钻孔后应进行二次镀锌。观察检查。

4．卫生器具的支、托架必须防腐良好，安装平整、牢固，与器具接触紧密、平稳。观察和手板检查。

5．浴盆软管淋浴器挂钩的高度，如设计无要求，应距地面1.8m，尺量检查。

5 建筑电气工程质量控制要点：

成套配电柜和动力、照明配电箱（盘）安装

主控项目：

1．柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地（PE）或接零（PEN）可靠：装有电器的可开启门，门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接，且有标识。

2．手车、抽出式成套配电柜推拉灵活，无卡阻碰撞现象。动触头与静触头的中心线应一致，且触头接触紧密，投入时，接地触头先于主触头接触；退出时，接地触头后于主触头脱开。

3．高压成套配电柜必须按有关规范规定进行交接试验，且应符合下列规定：1）继电保护元器件、逻辑元件、变送器和控制用计算机等单体校验合格，整组试验动作正确，整定参数符合设计要求：2）凡经法定程序批准，进入市场投入使用的新高压电气设备和继电保护装置，按产品技术文件要求交接试验。

4．柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值，馈电线路必须大于0.5MΩ；二次回路必须大于1MΩ。

5．柜、屏、台、箱、盘间二次回路交流工频耐压试验，当绝缘电阻值大于10MΩ时，用2500V兆欧表摇测lmin，应无闪络击穿现象：当绝缘电阻值在l~10MΩ时，做1000V交流工作频耐压试验，时间lmin，应无闪络击穿现象。

一般项目：

1．柜、屏、台、箱、盘相互间或与基础型钢应用镀锌螺栓连接，且防松零件齐全。

2．柜、屏、台、箱、盘安装垂直度允许偏差为1.5‰，相互间接缝不应大于2mm，成列盘面偏差不应大于5mm。

3．柜、屏、台、箱、盘内检查试验应符合下列规定：1）控制开关及保护装置的规格、型号符合设计要求；2）闭锁装置动作准确、可靠；3）主开关的辅助开关切换动作与主开关动作一致；4）柜、屏、台、箱、盘上的标识器件标明被控设备编号及名称，或操作位置，接线端子有编号。且清晰、工整、不易脱色。5）回路中的电子元件不应参加交流工频耐压试验：48V及以下回路可不作交流工作频压试验。

4．柜、屏、台、箱、盘间配线：电流回路应采用额定电压不低于750V，芯线截面积不小于2.5mm2的铜芯绝缘电线或电缆；除电子元件回路或类似回路外，其他回路的电线应采用额定电压不低于750V，芯线截面不小于1.5mm2的铜芯绝缘电线或电缆.二次回路连线应成束绑扎，不同电压等级、交流、直流线路及计算机控制线路应分别绑扎，且有标识；固定后不应妨碍手车开关或抽出式部件的拉出或推入。

5．连接柜、屏、台、箱、盘面板—上的电器及控制台、板等可动部位的电线应符合下列规定：1）采用多股铜芯软电线，敷设长度留有适当裕量：2）线束有外套塑料管等加强绝缘保护层；3）与电器连接时，端部绞紧，且有不开口的终端子或搪锡，不松散、断股；4）可转动部位的两端用卡子固定。

低压电动机及电动执行机构检查接线

主控项目：

1．电动机、电加热器及电动执行机构的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)。

2．电动机、电加热器及电动执行机构绝缘电阻值应大于0.5MΩ。

3．100kV以上的电动机，应测量各相直流电阻值，相互差不应大于最小值的2％；无中性点引出的电动机，测量线间直流电阻值，相互差不应大于最小值的1％。

一般项目：

1．电气设备安装应牢固，螺栓及防松零件齐全，不松动。防水防潮电气设备的接线入口及接线盒盖等应做密封封处理。

2．除电动机随带技术文件说明不允许在施工现场抽芯检查外，有下列情况之一的电动机，应抽芯检查：1)出厂时间已超过制造厂保证期限，无保证期限的已超过出厂时间一年以上；2)外观检查、电气试验、手动盘转和试运转，有异常情况。

3．电动机抽芯检查应符合下列规定：1)线圈绝缘层完好、无伤痕，端部绑线不松动，槽楔固定、无断裂，引线焊接饱满，内部清洁，通风孔道无堵塞；2)轴承无锈斑，注油(脂)的型号，端部绑线不松动，槽楔固定、无断裂，引线焊接饱满，风扇叶片无裂纹；3)连接用紧固件的防松零件齐全完整；4)其他指标符合产品技术文件的特有要求。

4．在设备接线盒内裸露的不同相导线间和导线对地间最小距离应大于8mm，否则应采取绝缘防护措施。

避雷接闪器安装

主控项目：

建筑物顶部的避雷针、避雷带等必须与顶部外露的其他金属物体连成一个整体的电气通路，且与避雷引下线连接可靠。

一般项目：

1．避雷针、避雷带应位置正确，焊接固定的焊缝饱满无遗漏，螺栓固定的应备帽等防松零件齐全，焊接部位补刷的防腐油漆完整。全数检查。

2．避雷带应平正顺直，固定点支持件间距均匀、固定可靠，每个支持件应能承受大于49N(5kg)的垂直拉力。当设计无要求时，支持件间距应符合规范的有关规定。抽查10％，少于10m或10个支持件，全数检查。

避雷引下线和变配电室接地干线敷设

主控项目：

1．暗敷在建筑物抹灰层内的引下线应有卡钉分段固定：明敷的引下线应平直、无急弯，与支架焊接处，油漆防腐，且无遗漏。

2．当利用金属构件、金属管道做接地线时，应在构件或管道与接地干线间焊接金属跨接线。

一般项目：

1．钢制接地线的焊接连接应符合规范的有关规定，材料采用及最小允许规格、尺寸符合规范规定。

2．明敷接地引下线及室内接地干线的支持件间距应均匀，水平直线部位0.5~1.5m,垂直直线部位1.5~3m；弯曲部位0.3~0.5m。

3．接地线在穿越墙壁、楼板和地坪处应加套钢管或其他坚固的保护套管，钢套管应与接地线做电气连通。

4．设计要求接地的幕墙金属框架和建筑物的金属门窗，应就近与接地干线连接可靠，连接处不同金属间应有防电化腐蚀措施。

6 通风与空调工程质量控制要点：

风管系统安装检验批质

1．风管穿越封闭防火、防爆墙或楼板应预埋管线或防护套管，钢板厚≥1.6mm，间隙用不燃且对人体无害性材料封堵。尺量和观察检查、点燃试验。

2．输送易燃易爆气体或处于易燃易爆环境风管应有良好接地，通过生活区或辅助间时必须严密且不得设置接口。观察检查。

3．固定拉索严禁拉在避雷针(网)上。观察和尺量或手板检查。

4．输入空气温度高于80℃的风管，应按设计要求采取防护措施。观察检查。

5．风管部件及操作机构应能保证正常使用功能，并便于操作；斜插板风阀的阀板必须为向上拉启；水平安装时，阀板还应为顺气流方向插；止回风阀、自动排气活门安装方向应正确。尺量和观察检查，动作试验。

6．手动密闭阀阀门上标志的箭头方向必须与受冲击波方向一致。观察检查并核对方向。

7．风管系统安装完毕后，应进行严密性检验，漏风量应符合设计规范的规定。风管系统严密性检验。

通风与空调设备安装

主控项目：

1．空调机组型号、规格、方向和技术参数应符合设计要求。现场组装的应做漏风量检测。依据设计图核对，依据《组合式空调机组》GB／T14294规定检查漏风量。

2．静电空气过滤器金属外壳接地必须良好。观察检查或电阻测定。

3．电加热器与钢构架间的绝热层必须为不燃材料：接线柱外露的应加设安全防护罩；电加热器的金属外壳接地必须良好；连接电加热器的风管的法兰垫片，应采用耐热不燃材料。核对材料、观察检查或电阻测定。

4．干蒸汽加热器的蒸汽喷管不应朝下。观察检查。

一般项目：

1．组合式空调机组各功能段组装，应符合设计规定顺序和要求，连接应严密，整体应平直；与供回水管连接应正确，冷凝水排放管的水封高度应符合设计要求；机组内空气过滤器(网)及空气热交换器翅片应清洁、完好。

2．金属空气处理室壁板及各段组装位置应正确，表面平整，连接严密、牢固；喷水段本体及检查门不得漏水，喷水管和喷嘴排列、规格应符合设计规定；表面式换热器之间及与围护结构间缝隙应封堵严密；换热器与系统供回水管连接应正确，且严密不漏。

3．分体式空调机组的室外机和风冷整体式空调机组，固定应牢固、可靠；应满足冷却风循环空间要求及环保要求：室内机位置应正确、并保持水平，冷凝水排放应畅通。管道穿墙处必须密封，不得渗漏；整体式空调机组管道的连接应严密、无渗漏，四周应留有相应的维修空间。

4．消声器安装前应干净，安装位置、方向应正确，与风管连接应严密，不受潮。同类型的不宜直接串联。组合式消声器组件排列、方向和位置符合设计要求，固定应牢固。消声器、消声弯管均应设独立支、吊架。检查安装记录，手板和观察检查。

5．机组安装前宜进行单机三速试运转及水压检漏试验；机组应设独立支、吊架，位置、高度及坡度应正确固定牢固：机组与风管、回风箱或风口的连接，应严密、可靠。检查试验记录和观察记录。

6．粗效、中效袋空气过滤器四周与框架应均匀压紧，无可见缝隙，并便于拆卸和更换滤料。

7．空气风幕机安装位置方向应正确、牢固可靠，纵向垂直度与横向水平度偏差均不应大于2／1000。

8．转轮式换热器安装的位置、转轮旋转方向及接管应正确，运转应平稳。

9．转轮去湿机安装应牢固，转轮及传动部件应灵活、可靠，方向正确；处理空气与再生空气接管应正确；排风水平管须保持一定坡度，并坡向排出方向。

10．蒸汽加湿器的安装应设置独立支架，并固定牢固；接管尺寸正确、无渗漏。

#### 4.6 本工程试验检测见证取样控制要点

试验检测见证取样一览表

| 序 号 | 检验名称 及相关标准 | 检验项目 | 见证取样规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方回填 JGJ79-2002 | 压实度 | 取点应在每层2/3处，每50-100m2或基槽10-20m应不少于1个点 |
| 2 | 砼 JGJ55-2000 | 配合比 | 每种强度以及每种组料做一组 |
| 3 | 混凝土试块 GBJ107-87 | 抗压强度 | 1砼试样应在砼浇筑地点随机取样。 2每拌制100盘且不超过100立方米的同配合比其取样不少于一次。 3每工作班拌制的同配合比不足100盘时取样不少于一次。 4每一验收项目中同配合比砼其取样不少于一次。 5每次取样标养试块至少留置一组3块，同条件养护试块由施工情况确定。 |
| 4 | 砂浆 JGJ98-2000 | 配合比 | 每种强度以及每种组料做一组 |
| 5 | 砂浆试块 JGJ70-90 | 抗压强度 | 1每一楼层或每250立方米砌体中各种强度等级的砂浆，取样不少于一次。 2建筑地面用砂浆，以每一层取样不少于一次。 3每次取样标养试块至少留置一组6块，同条件养护试块由施工情况确定。 |
| 6 | 钢筋连接 GB50204-2002 | 抗拉强度 闪光弯曲 | 同钢筋级别≤300个头，作为一个检验批，抗拉或弯曲取一组试件三根。 |
| 7 | 砼实体检测 GB50204-2002 | 实体砼强度 钢筋保护层 | 1砼强度采用同条件试块检测 2钢筋保护层按2%构件不少于5件 |
| 8 | 钢结构焊接 GB50205-2001 | 焊缝探伤 | Ⅰ焊缝探伤100%、Ⅱ焊缝探伤20% |
| 9 | 防火涂料 GB50205-2001 | 粘结强度 抗压强度 | 抽样一组 |
| 10 | 饰面砖粘贴 GB50210-2001 | 粘结强度 | 抽样一组 |
| 11 | 幕墙 GB50210-2001 | 抗风压性能 空气渗透 雨水渗透 | 抽样一组 |
| 12 | 后置埋件 GB50210-2001 | 抗拉拔性能 | 每层一组三件 |
| 13 | 防水楼地面 GB50209-2002 | 蓄水试验 | 全数试验 |
| 14 | 建筑物 GB50210-2002 | 节能、保温 垂直度标高 | 抽样一组 |
| 15 | 屋面防水 GB50207-2002 | 淋水、蓄水 | 全数试验 |

试验检测见证取样一览表           续表

| 序 号 | 检验名称 及相关标准 | 检验项目 | 见证取样规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 承压管道 GB50242-2002 | 水压试验 | 全数试验 |
| 17 | 非承压管道 GB50242-2002 | 灌水试验 | 全数试验 |
| 18 | 管道系统 GB50242-2002 | 冲洗试验 | 全数试验 |
| 19 | 卫生器具 GB50242-2002 | 满水试验 | 全数试验 |
| 20 | 地漏 GB50242-2002 | 排水试验 | 全数试验 |
| 21 | 排水管道 GB50242-2002 | 通球试验 | 全数试验 |
| 22 | 消火栓系统 GB50242-2002 | 试射试验 | 地面和屋顶消火栓 |
| 23 | 线路、设备 GB50303-2002 | 绝缘电阻 | 全数试验 |
| 24 | 接地 GB50303-2002 | 接地电阻 | 全数试验 |
| 25 | 线路插座开关 GB50303-2002 | 接地检验 | 全数试验 |
| 26 | 照明通电 GB50303-2002 | 全负荷运行 | 全数试验 |
| 27 | 大型灯具 GB50303-2002 | 牢固性试验 | 全数试验 |
| 28 | 漏电开关 GB50303-2002 | 模拟试验 | 全数试验 |
| 29 | 大容量电结点 GB50303-2002 | 测温记录 | 全数试验 |
| 30 | 风管 GB50234-2002 | 漏光检测 漏风检测 | 全数试验 |
| 31 | 空调机 GB50234-2002 | 漏风检测 试运行 | 全数试验 |
| 32 | 制冷系统 GB50234-2002 | 气密性试验 | 全数试验 |
| 33 | 通信系统检测 GB50339-2003 | 系统检查测试 初验测试 试运行验收测试 | 全数试验 |
| 34 | 火灾报警系统 GB50339-2003 | 绝缘电阻 接地电阻 | 全数试验 |
| 35 | 安全防范系统 GB50339-2003 | 系统功能检测： 图像质量检测： 系统联动功能 | 全数试验 |

#### 4.7 工程质量缺陷和质量事故处理

##### 4.7.1 工程质量缺陷处理

1 对施工过程中出现的质量缺陷，专业监理工程师应及时下达监理工程师通知，要求承包单位整改，并检查整改结果。

2 监理人员发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故，应通过总监理工程师及时下达工程暂停令，要求承包单位停工整改。整改完毕并经监理人员复查，符合规定要求后，总监理工程师应及时签署工程复工报审表。总监理工程师下达工程暂停令和签署工程复工报审表,宜事先向建设单位报告。

3 对需要返工处理或加固补强的质量缺陷，总监理工程师应责令承包单位报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，项目监理机构应对质量缺陷的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。

##### 4.7.2 工程质量事故处理

1 出现施工质量事故，严格按事故处理程序进行处理；

2 发现质量事故，立即向业主报告，同时督促承包人按规定及时提出事故报告；

3 监理机构对事故经过作好记录，同时督促承包人作好相应记录，并根据需要对事故现场进行摄像，为事故调查、处理提供依据；

4 当质量事故危及施工安全，或不立即采取措施会使事态进一步扩大甚至危及工程安全时，监理机构应指示承包人立即停止施工，采取临时或紧急措施进行防护。与此同时，会同有关方研究并提出处理方案和措施，报业主或由业主授权监理机构批准后实施。

5 监理机构应按国家法律法规和工程建设合同文件规定，参加事故的调查与处理。

6 总监理工程师应及时向建设单位及本监理单位提交有关质量事故的书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。

#### 4.8 工程质量控制措施

##### 4.8.1 总体的工程质量控制点

抓好质量控制点的布控，是质量控制工作的重要环节，对结构复杂或技术要求高、施工难度大的分项工程、工序或某个环节，必须设置质量控制点进行重点控制。对质量控制点采取预控措施，能有效地避免在施工过程中发生的质量问题，将不合格因素消灭在萌芽状态之中。影响工程施工质量的因素有五个方面，即：施工原材料、施工机械、施工人员、施工工艺及施工环境。这五大要素的任一要素发生变化，都会对工程的施工质量产生影响。要做好全面质量控制，必须对这五大要素要实行全面的全过程的管理模式，应从以下几个方面着手工作。

1 施工原材料控制

目前市场上原材料多种多样,千变万化，把好原材料的质量关是很重要的。首先要求定购大型企业、信誉好、产品质量稳定的生产厂家，定厂定点供应，要求三证俱全，即必须具有生产许可证、检验合格证和出厂证。不允许采购市面上劣质或非正规渠道进场的材料。对于进厂的原材料或半成品都要按照施工规范抽样检验，不合格的产品不允许用于工程，更不允许存放在工地现场。对于就地取用的原材料都要经过加工，经检验合格后方能使用。

2 施工机械设备控制

目前工程施工需用机械化程度较高，施工机械设备的能力及其效率好坏是保证施工强度和施工质量的主要前提，在开工之前，监理工程师要求承包人提交施工机械设备清单，根据机械设备清单分析设备的工作情况能否满足工程施工的要求，若能够满足要求，就按照机械设备清单逐一检查对号，准确无误时才能作为开工的必要条件之一。监理人员要经常检查机械设备的数量及完好率，发现不能满足工程施工需要时，立即要求承包人增添或更换机械设备，没有监理工程师的批准，不允许任何进场机械设备出场。

3 施工人员资质控制

在工程开工之前，监理工程师要求承包人提交人员组织机构名单，包括总经理、项目经理、技术负责人、施工负责人、施工质量保证体系及施工安全保证体系等人员名单，且建立相应的规章制度。审查人员的资格、数量及规章制度的可操作性，并要求建立相应人员的岗位责任制，持证上岗。确认能够满足施工要求时，做为开工的必要条件之一。

4 施工工艺控制

施工工艺直接影响到工程质量和施工进度，故在工程开工之前，监理工程师对承包人的施工组织设计进行认真仔细的分析研究，若不能满足要求或不够详细，要求承包人进行完善和补充，并要求按照施工计划的安排，事前做好细部施工工艺及重点、难点施工工艺的编写及组织实施措施，以保证施工的顺利进行。

5 施工环境控制

施工环境是广义的，分大环境和小环境，大环境一般无法改变，但要做充分的了解，以采取相应的措施去适应大的环境。小环境是各方经过努力可以控制的。在可能的情况下，尽量给承包人造成一个良好的施工环境。而承包人也应在自己的施工区内创造一个宽松的施工环境，做到安全生产、文明施工，掀起争创一流工程的热潮，树立为人类造福的观念，把施工工作做好。

6 提高监理人员控制水平

监理人员要熟悉设计文件，技术要求，技术规范和操作规程等，熟悉施工工艺和施工方式，了解施工过程中各个环节及容易出问题的工序或部位等。根据现场的实际情况，善于发现问题和正确处理问题，能够预测可能会出现的问题及其可能带来的后果，及时采取相应的措施予以纠正，尽量压缩不利因素，使工程施工在符合质量要求的前提下顺利进行。

监理人员要经常深入工地采取巡视检查与旁站监督相结合的检查方式，发现问题及时纠正，并及时收集各种质量信息，及时消除事故隐患，避免大的停工和返工损失。

加强监理人员的技术培训工作，提高现场观察分析和处理问题的能力，准确迅速地使用检测仪器设备。增强目测判断的准确性。

监理人员要认真做好监理日记，准确记载现场发生的一切与工程有关的问题。经常召开座谈会，交流经验教训。使日后的工作做得更好。

##### 4.8.2 工程质量控制措施

1 组织措施

建立健全监理组织，完善职责分工及有关质量监督制度。落实质量控制的责任。

2 技术措施

严格事前，事中和事后控制措施，重点在事前控制。

3 经济措施及合同措施

严格质量检验验收，不符合合同规定质量要求的拒付工程款。

4 质量的事前控制

⑴掌握和熟悉质量控制的技术依据，搞好图纸会审和技术交底。

⑵审查分包施工队伍的资质。

⑶施工场地的质量检验验收。

⑷工程所需原材料、半成品的质量控制。

⑸审查施工单位提交的施工组织设计和施工方案。

⑹施工机械的选用和质量控制。

⑺生产环境、管理环境改善的措施：

a.协助施工单位完善质量保证体系；

b.主动向质量监督部门联系、汇报本工程开展质量监督的具体方法，争取质量监督部门的支持和帮助；

c.审核施工单位关于材料、制品试件取样及试验方法或方案；

d.审核施工单位制定的成品保护措施、方法；

e.施工单位试验室的资质考察；

f.完善质量报表、质量事故的报告制度等。

5 质量的事中控制

⑴施工工艺过程质量控制。针对监理项目的具体情况，要严格控制的主要施工工艺：

⑵工序交接检查：坚持上道工序不经检查验收不准进行下道工序的原则。一道工序完成后，先由施工单位自检，专职检，合格后再通知现场监理工程师到现场会同检验。检验合格后可方能进行下道工序。

⑶隐蔽工程检查验收：隐蔽工程完成后，先由施工单位自检、专检、初检合格后填报隐蔽工程质量验收通知单，报告现场监理工程师检查验收。

⑷工程变更和处理：建设单位或承包单位提出的工程变更，应提交总监理工程师审查处理。

⑸工程质量事故处理：包括质量事故原因、责任的分析；质量事故处理措施的商定；批准处理工程质量事故的技术措施或方案；处理措施效果的检查。

⑹行使质量监督权，下达停工指令：为了保证工程质量，出现下述情况之一者，监理工程师有权指令施工单位立即停工整改。

a.未经检验即行下道工序作业者；

b.工程质量下降经指出后，未采取有效改正措施，或采取了一定措施，而效果不好继续作业者；

c.擅自采用未经认可或批准的材料；

d.擅自变更设计图纸的要求；

e.擅自将工程转包；

f.擅自让未经同意的分包单位进场作业者；

g.没有可靠的质量保证措施贸然施工，已出现质量下降征兆者。

⑺质量技术签证：凡质量、技术问题方面有法律效力的最后签证，只能由项目总监理工程师一人签署。专业质量监理工程师、现场质量检验员可在有关质量、技术方面原始凭证上签字，最后由项目总监理工程师核签后方有效。

⑻行使好质量否决权，为工程进度款的支付签署质量认证意见：施工单位工程进度款的支付申请，必须要有质量监理方面的认证意见，这既是质量控制的需要，也是投资控制的需要。

6 质量的事后控制

⑴单位、单项工程竣工验收：凡单位单项工程完工后，施工单位初验合格再提出验收申报表。

⑵项目竣工验收：对承包单位报送的竣工资料进行审查，并对工程质量进行竣工预验收，并提出工程质量评估报告，参加由建设单位组织的竣工验收，并提供相关监理资料。

⑶审核竣工图及其他技术文件资料。

#### 4.9施工质量控制手段和方法

##### 4.9.1 工程施工旁站监理

施工旁站监理（以下简称旁站监理），是指监理人员在建筑工程施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。

1 旁站监理范围：

土方回填、结构混凝土浇筑、防水混凝土浇筑、卷材防水层细部构造处理；梁柱节点钢筋隐蔽过程；路面、广场基层和面层施工。

2 旁站监理程序：

a、上述实施旁站监理的各分项工程，承包单位应提前24小时向项目监理部申报施工申请，总监理工程师确认准备工作就绪后签认申请表并安排好旁站监理人员实施旁站监理。

b、旁站监理人员在施工现场跟班监督，及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题，如实准确地做好旁站监理记录。凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录上签字的，不得进行下一道工序施工。

c、旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的，应责令施工企业立即整改；发现其施工活动已经或者可能危机工程质量的，应当及时向监理工程师或总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。

d、应旁站监理的关键部位、关键工序施工，凡没有实施旁站监理或者没有旁站监理记录的，监理工程师或者总监理工程师不得在相应文件上签字。

3 旁站人员职责：

a、检查施工单位现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况；

b、在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行方案以及工程建设强制性标准情况；

c、核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等，并可在现场监督施工单位进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验；

d、做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。

4 旁站监理内容：

土方回填质量监理

1、承包单位应根据工程地质、水文等条件，选用先进的施工机具和合理的施工方法编制施工组织设计或施工方案，多快好省地进行施工。

2、专业监理工程师根据土建施工图纸和工程地质勘察报告来审核土方回填工程的施工组织设计或施工方案并监督实施。其中关键是控制回填土土质、回填及夯实方法和回填土的干土质量密度等主要环节，使之达到设计要求和施工规范的规定。

3、土方回填施工质量的事前监理

（1）研究工程地质勘察报告。

（2）审核承建商的施工组织设计或施工技术方案。

（3）审核回填土土质是否符合设计要求。

4、土方工程施工过程中的质量监理

（1）回填土的土料必须符合设计要求和施工规范的规定。

（2）填方必须按规定分层夯压密实，取样部位、频次符合规范的规定。取样测定压实后的干土质量密度，其合格率不应小于90％、不合格干土质量密度的最低值与设计值的差不应大于80kg/m2，且不能集中于某一区域。

混凝土工程质量监理

混凝土是由多种原材料组成的复合材料，混凝土的性能不仅与其组成的原材料性能有关，而且还与配合比特别是水灰比、外加剂的种类和掺量，混凝土的搅拌运输、成型、养护等因素有关。在控制混凝上工程质量时，专业监理工程师要全面考虑上述影响混凝土性能的诸多因素或环节，从组织上、技术上采取措施确保混凝土工程的质量。

1、混凝土工程质量的事前监理

（1） 审核施工组织设计

① 要熟悉建筑总平面图和土建施工图，根据工程的结构特点和施工现场的具体条件，审查施工组织设计有关混凝土工程所采取的组织措施和技术措施是否合理。其中应特别注意混凝土的生产、输送、浇筑顺序的设置。严冬、酷暑混凝土施工，以及大体积混凝土的浇筑，应专门制定施工方案，采取相应措施。

②若在施工现场拌制混凝土，应对混凝土搅拌站、水泥库、砂石堆场的布置通盘考虑，砂石堆场应分隔，砂石相互不混杂；有一定的储备量，能保证混凝上连续生产；砂石进场、卸料与称量应较方便。

③若使用商品混凝土，应选择运距不太远、有生产许可证的商品混凝土站。根据施工要求提出在卸车地点的混凝土质量要求。

（2）混凝土生产设备及施工机具进行检查

① 搅拌机的配备应能满足混凝土浇筑量的需要且应有备用搅拌机，搅拌机的加水系统应准确可靠。

② 原材料必须过磅，计量装置应校验正确。

③ 混凝土的水平运输工具和垂直运输机械应满足混凝土浇筑数量的要求，运行应可靠。振捣棒（器）性能要可靠。

④ 检测混凝上坍落度及制作试块的试模要配套。

（3）对原材料的监理

① 有关水泥、砂、石、外加剂、混凝土质量标准、检验方法和认可程序须根据有关规定不得使用含有害矿物的骨料。

② 散装水泥要按品种分类贮存，袋装水泥要存放在离地面300mm以上的木隔板上按品种分批存放；堆放高度不宜大高，要采取有效措施，避免受潮结块。

③ 砂、石要按品种、规格分别存放在不积水的平地上，避免混入异物。

④ 外加剂要按不同品种及各自的要求贮存，防上掺混，并应注意过期外加剂的失效问题。拌制混凝土用水，应符合相应的标准。

（4）审查混凝上配合比

根据结构设计要求，专业监理工程师检查混凝土配合比是否正确。

（5）签署混凝土浇捣令

总监理工程师在钢筋工程、模板工程、水、电、暖、通工程及混凝土浇筑准备验收认可后签署浇捣令。

2、混凝土施工过程中的质量监理：

（1） 对混凝土拌制的检查

专业监理工程师对混凝土的拌制过程要进行跟班检查，检查内容有：

① 原材料称量及加水量控制应准确；

② 加料顺序及搅拌时间应符合规范要求；

③ 测量坍落度随机取样制作试块。

（2）混凝土运输

若使用商品混凝土，用混凝土搅拌车运输．在运输过程中受时间和温度因素影响，混凝土和易性会降低。因此在浇捣地点要测量坍落度。在和易性降低后要注意混凝土浇筑振捣工艺，避免出现蜂窝、孔洞等振捣不密实问题。

混凝土从搅拌机中卸出到浇筑完毕的延续时间不得超过规范的规定。

（3）混凝土的浇筑、接槎、振捣

① 混凝土的浇筑顺序和方法事先应周密考虑。对于大体积、大面积混凝土的浇筑、分层、分段要合理；层、段间的间隔时间要计划好，在前一层、段混凝土初凝前，浇筑后一层、段的混凝土，振捣器要插入到下一层。

② 浇筑竖向结构要根据结构形式采用串洞、开门孔洞等方法，保证混凝土浇筑中不发生离析，并保证各部分浇筑密实。

③ 对配筋及预埋件多的地方要认真浇筑，把各处振捣密实，并避免碰动钢筋及预埋件。

④ 要督促承建商加强管理，使操作工人严格按照混凝土施工操作规程施工。

（4）混凝土的养护

混凝土的养护，往往不被人重视，在自然环境中浇筑混凝土，混凝土在凝结过程中水分就不断散失，难以保持水泥的水化反应。对此，监理工程师应高度重视，督促承建商派专人对混凝土进行养护。混凝土在浇筑后，要避免受冻及温度急剧变化的有害影响，同时还要防止在硬化过程中受到冲击、振动及过早地加载。具体地讲，在混凝土强度末达到1.2N/mm2前不允许承建商在其上进行作业。

（5）混凝土质量的检查和缺陷的修整

① 根据混凝土试块强度判定浇筑的混凝土是否达到设计要求的强度，对拆模后的混凝土结构检查其偏差是否超过规范要求；

② 当发现混凝土结构存在蜂窝、麻面、露筋甚至孔洞时，承建商不得自行修整，要做好详细记录，报请专业监理工程师检查，然后根据缺陷的严重程度，区别对待进行修整。对于影响结构性能的缺陷，必须会同设计单位共同研究处理。

钢筋工程质量监理

钢筋工程是钢筋混凝土结构的筋骨。对钢筋工程的预验，就是要监督承建商的材料质量、钢筋加工到绑扎均要符合设计图纸和施工规范要求。

1、熟悉结构施工图，明确设计钢筋的品种、规格、绑扎要求以及结构某些部位配筋的特殊处理。有关配筋变化的图纸会审记录和设计变更通知单，应及时在相应的结构图上标明，避免遗忘，造成失误。掌握规范中钢筋构造措施的规定。

2、把好原材料进场检验关

（1）钢筋的品种要符合设计要求，进场的钢筋有出厂质量证明书和试验报告单，钢筋表面或每捆（盘）钢筋均应有标志。

（2）钢筋的性能要符合规范要求。进场的钢筋应按炉（批）号及直径分批检验。按有关标准的规定取样，作物理力学性能试验。

（3）督促承建商及时将验收合格的钢材运进钢筋堆场，堆放整齐，挂上标签，并采取有效措施，避免钢筋锈蚀或油污。

3、钢筋的下料、加工，应要求承包方的技术员对钢筋工进行详细的技术交底。监理工程师应对成型的钢筋进行检查，发现问题，及时通知承建商改正。

4、钢筋的焊接，专业监理工程师首先应检查焊工的焊工考试合格证，在正式焊接前，必须监督焊工根据现场施工条件进行试焊，检验合格后方可批准上岗。钢筋焊接接头应符合规范要求，并根据《钢筋焊接接头试验方法》的有关规定，抽取焊接接头的试样进行检验。

5、钢筋绑扎过程中，专业监理工程师应到现场跟班检查，发现问题，及时指出，令其纠正。钢筋绑扎完毕经承建商自检合格后填报钢筋工程隐蔽验收单。

（1）专业监理工程师验收时，应对照结构施工图检查所绑扎钢筋的规格、数量、间距、长度、锚固长度、接头设置等等，是否符合设计要求及构造措施；

（2）框架节点箍筋加密区的箍筋及粱上有集中荷载作用处的附加吊筋或箍筋，不得漏放，具有双层配筋的厚板和墙板，应要求设置撑筋和拉钩。控制钢筋保护层的垫块强度、厚度、位置应符合规范要求。

6、预埋件、预留孔洞的位置应正确，固定可靠，孔洞周边钢筋加固应符合设计要求。

7、钢筋不得任意代用。若要代用，必须经设计单位同意，办理变更手续。专业监理工程师据此验收钢筋。在浇筑混凝土时专业监理工程师应督促承建商派专人负责整理钢筋。

卷材防水层工程质量监理

1、卷材防水施工质量的事前监理

（l）检查卷材防水所用的材料是否符合设计要求和施工规范的规定，并检查合格证和试验报告。

（2）铺贴卷材的基层表面必须牢固、干燥，无起砂、空鼓现象；基层表面应平整，基层与2m 直尺间的最大空隙不应超过3mm，基层表面应清洁干净；阴阳角处均应做成圆弧形或钝角。

2、卷材防水施工过程中的质量监理

（1）跟班检查防水材料是否符合要求，检查冷底子油是否符合施工规范的规定。验收合格后，办理隐蔽工程验收签证。

（2）卷材防水层及其变形缝、预埋管件、阴阳角、转折处等特殊部位细部做法的附加层，必须符合设计要求和施工规范的规定，验收合格后办理隐蔽工程验收签证。

（3）卷材防水层的铺贴方法和搭接、收头必须符合施工规范规定。做到粘结牢固紧密，接缝封严、无损伤、空鼓等缺陷。此外，还必须保证铺贴厚度。卷材防水层与保护层粘结牢固，结合紧密、粘度均匀一致。

（4）卷材防水层验收合格后，办理隐蔽工程验收签证。

3、地下防水工程竣工验收时，承建商应提供以下资料

（1）地下防水工程定位放线测量记录和验收签证；

（2）原材料出厂质量证明文件、试验报告和检验记录、配合比通知单；

（3）施工过程中重大技术问题的处理记录和工程变更记录

（4）隐蔽工程验收记录和分项工程质量检验评定表。

##### 4.9.2 工程施工见证取样

1见证取样和送检是指在工程监理单位人员的见证下，由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样，并送至经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位进行检测。

2 对于施工单位没有试验室的，见证取样的比例为100%；对于施工单位设有试验室的，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。 下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：

用于承重结构的混凝土试块；

用于承重墙体的砌筑砂浆试块；

用于承重结构的钢筋及连接接头试件；

用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；

用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；

用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；

地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；

国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。

3 见证人员应由该工程的监理单位具备建筑施工试验知识的专业技术人员的担任，并应由该工程的监理单位书面通知施工单位、检测单位和负责该项工程的质量监督机构。

4 在施工过程中，见证人员应按照见证取样和送检计划，对施工现场的取样和送检进行见证，取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员签字。见证人员应制作见证记录，并将见证记录归入施工技术档案

##### 4.9.3 工程监理平行检验

1 对重要的测量、试验、检测及工序验收，监理独立进行，对工程质量作出独立的判断。

2 监理工程师利用自行配备的测量仪器，可以进行如下的平行检验：

a在工程开工前核查工程原始地形测量、核查工程平面控制网和高程控制网、核查建筑物的定位放线；

b在施工过程中核查工程的轴线和高程、结构尺寸偏差以及设备安装精度

c在工程完工验收时核查建筑物的总垂直度和高程，各部位的几何尺寸、高程等；

3 监理自行配备简单的检测器具，可以进行如下的平行检验：

a配备检测尺、坡度尺、垂球，可以对平整度、坡度、垂直度等进行抽查。

b配备混凝土塌落度测定仪对砼施工时重要的工序参数坍落度进行抽查。

c配备砼回弹仪对砼结构的砼强度进行抽查。

d配备砼保护层测定仪对砼结构的钢筋保护层进行抽查。

e配备接地摇表对接地的电阻进行抽查。

f配备绝缘电阻摇表对电路绝缘电阻进行抽查。

g配备漏电检测仪对电路的漏电和相位进行抽查。

h配备百格网对砖砌体的饱满度进行抽查。

i配备焊缝量规对钢结构的焊缝尺寸进行抽查。

j配备秒表对质量对短时间有要求的项目进行抽查。

k配备涂层厚度检测仪对油漆、涂料的涂装厚度进行抽查。

l配备环刀和各种试摸对施工中重要的试块制作进行抽查。

##### 4.9.4 工程监理审核检查和巡视

1审核：监理对施工组织设计、施工方案、施工进度和安全专项施工方案以及工地现场质量管理记录、进行全面严格审查，并写出书面审核意见。

2 检查：监理对施工单位的质量保证体系、安全保证体系、现场文明施工、项目部主要人员在岗情况进行定期和不定期的检查，并写出书面检查意见。

3 巡视：监理人员应经常地、有目的地对承包单位的施工过程进行巡视检查。总监和专业监理工程师巡视，要做好巡视记录，用于指导现场监理工作。主要检查内容如下：

a是否按照设计文件、施工规范和批准的施工方案施工；

b是否使用合格的材料、构配件和设备；

c施工现场管理人员，尤其是质检人员是否到岗到位；

d施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足工艺操作要求、特种操作人员是否持证上岗；

e施工环境是否对工程质量产生不利影响；

f已施工部位是否存在质量缺陷。

##### 4.9.5 工地会议

监理工程师与承包人讨论施工中的各种问题，必要时，可邀请业主或有关人员参加。在会上可以协调有关各方的关系，解决工程上存在的问题等，会议结果以书面形式发送与会各方。

1 在施工过程中,总监理工程师应定期主持召开工地例会，工地例会应包括以下主要内容：

a检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因；

b检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施；

c检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施；

d检查工程量核定及工程款支付情况；

e解决需要协调的有关事项；

f其他有关事宜。

2 专题工地会议

专题工地会议是为解决施工过程中的专门问题而召开的会议，由总监理工程师或其授权的监理工程师主持。工程项目各主要参建单位均可向项目监理机构书面提出召开专题工地会议的动议。动议内容包括：主要议题，与会单位、人员及召开时间。经总监理工程师与有关单位协商，取得一致意见后，由总监理工程师签发召开专题工地会议的书面通知，与会各方应认真做好会前准备。专题工地会议纪要的形成过程与工地例会相同。

3 监理交底会议

监理交底会议是监理在下一步施工准备阶段对施工单位进行的交底。包括监理程序、监理细则、监理旁站方案、质量控制计划、资料填写要求等，便于监理和施工单位协调一致控制质量。

##### 4.9.6 指令性文件

监理工程师充分利用指令性文件（监理工作联系单、监理通知单、停工通知单），一切以书面指示说话，并督促承包人严格遵守与执行监理工程师的书面指示

#### 5.1 工程进度控制主要工作内容

##### 5.1.1审批施工进度计划

承包单位报送的施工进度计划审核的主要内容有：

1 进度计划是否符合施工合同中开竣工日期的规定，施工进度计划与合同工期和阶段性目标的响应性与符合性；

2 进度计划中的主要工程项目是否有遗漏，分期施工是否满足分批动用的需要和配套动用的要求，总承包、分承包单位分别编制的各单项工程进度计划之间是否相协调；

3 施工进度计划中各项目之间逻辑关系的正确性与施工方案的可行性，施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求；

4 关键路线安排和施工进度计划实施过程的合理性，工期是否进行了优化，进度安排是否合理；

5 劳动力、材料、构配件、设备及施工机具、设备、水、电等生产要素供应计划是否能保证施工进度计划的需要，供应是否均衡；

6 对由建设单位提供的施工条件（资金、施工图纸、施工场地、采供的物资等），承包单位在施工进度计划中所提出的供应时间和数量是否明确、合理，是否有造成因建设单位违约而导致工程延期和费用索赔的可能；

7 本施工项目与其他各标段施工项目之间的协调性，施工进度计划的详细程度和表达形式的适宜性。

施工进度计划的审批

1 监理机构应在工程项目开工前依据控制性总进度计划审批承包人提交的施工进度计划。在施工过程中，依据施工合同约定审批各单位工程进度计划，逐阶段审批年、季、月施工进度计划。

2  施工进度计划审批的程序

a.承包人应在施工合同约定的时间内向监理机构提交施工进度计划；

b.监理机构应在收到施工进度计划后及时进行审查，提出明确审批意见。必要时召集由业主、设计单位参加的施工进度计划审查专题会议，听取承包人的汇报，并对有关问题进行分析研究；

3 如施工进度计划中存在问题，监理机构应提出审查意见，交承包人进行修改或调整；

4 审批承包人提交的施工进度计划或修改、调整后的施工进度计划。

##### 5.1.2 制定进度控制方案

专业监理工程师应依据施工合同有关条款、施工图及经过批准的施工组织设计制定进度控制方案，对进度目标进行风险分析，制定防范性对策，经总监理工程师审定后报送建设单位。施工进度控制方案的主要内容包括：

1. 施工进度控制目标分解图；

2. 实现施工进度控制目标的风险分析；

3. 施工进度控制的主要工作内容和深度；

4. 监理人员对进度控制的职责分工；

5. 进度控制工作流程；

6. 进度控制的方法（包括进度检查周期、数据采集方式、进度报表格式、统计分析方法等）；

7. 进度控制的具体措施（包括组织措施、技术措施、经济措施及合同措施等）；

8. 尚待解决的有关问题。

##### 5.1.3工程进度控制实施

1 在实施进度控制过程中，专业监理工程师的主要工作是：

a 检查和记录实际进度完成情况: ⑴监理机构应编制描述实际施工进度状况和用于进度控制的各类图表。⑵监理机构应督促承包人做好施工组织管理，确保施工资源的投入，并按批准的施工进度计划实施。⑶监理机构应做好实际工程进度记录以及承包人每日的施工设备、人员、原材料的进场记录，并审核承包人的同期记录。⑷监理机构应对施工进度计划的实施全过程，包括施工准备、施工条件和进度计划的实施情况，进行定期检查，对实际施工进度进行分析和评价，对关键路线的进度实施重点跟踪检查。

b监理机构应根据施工进度计划，协调有关参建各方之间的关系，定期召开生产协调会议，及时发现、解决影响工程进度的干扰因素，促进施工项目的顺利进展。通过下达监理指令、召开工地例会、各种层次的专题协调会议，督促承包单位按期完成进度计划。

c当发现实际进度滞后于计划进度时，应签发监理工程师通知单指令承包单位采取调整措施。当实际进度严重滞后于计划进度时应及时报总监理工程师，由总监理工程师与建设单位商定采取进一步措施。

2 总监理工程师应在监理月报中向建设单位报告工程进度和所采取进度控制措施的执行情况，并提出合理预防由建设单位原因导致的工程延期及其相关费用索赔的建议。

3 施工进度计划的调整应符合下列规定

a监理机构在检查中发现实际工程进度与施工进度计划发生了实质性偏离时，应要求承包人及时调整施工进度计划。

b监理机构应根据工程变更情况，公正、公平处理工程变更所引起的工期变化事宜。当工程变更影响施工进度计划时，监理机构应指示承包人编制变更后的施工进度计划。

c监理机构应依据施工合同和施工进度计划及实际工程进度记录，审查承包人提交的工期索赔申请，提出索赔处理意见报业主。

d施工进度计划的调整涉及总工期目标、阶段目标、资金使用等较大的变化时，监理机构应提出处理意见报业主批准。

4 在发生下列情况之一时，监理机构可视情况决定是否下达暂停施工通知

a 业主要求暂停施工时；

b 承包人未经许可即进行主体工程施工时；

c 承包人未按照批准的施工组织设计或工法施工，并且可能会出现工程质量问题或造成安全事故隐患时；

d 承包人有违反施工合同的行为时。

5 在发生下列情况之一时，监理机构应下达暂停施工通知：

a 工程继续施工将会对第三者或社会公共利益造成损害时；

b 为了保证工程质量、安全所必要时；

c 发生了须暂时停止施工的紧急事件时；

d 承包人拒绝服从监理机构的管理，不执行监理机构的指示，从而将对工程质量、进度和投资控制产生严重影响时；

e 其他应下达暂停施工通知的情况时。

5监理机构下达暂停施工通知，应征得业主同意。业主应在收到监理机构暂停施工通知报告后，在约定时间内予以答复；若业主逾期未答复，则视为其已同意，监理机构可据此下达暂停施工通知，并根据停工的影响范围和程度，明确停工范围。

6若由于业主的责任需要暂停施工，监理机构未及时下达暂停施工通知时，在承包人提出暂停施工的申请后，监理机构应在施工合同约定的时间内予与答复。

7下达暂停施工通知后，监理机构应指示承包人妥善照管工程，并督促有关方及时采取有效措施，排除影响因素，为尽早复工创造条件。

8在具备复工条件后，监理机构应及时签发复工通知，明确复工范围，并督促承包人执行。

9监理机构应及时按施工合同约定处理因工程停工引起的与工期、费用等有关的问题。

#### 5.2 工程进度控制措施

##### 5.2.1 组织措施

落实进度控制的责任，建立进度控制协调制度。

##### 5.2.2 技术措施

建立施工作业计划体系，增加并行操作的施工面，采用高效能的施工机械设备，缩短工艺、工序间的技术间隙时间。

##### 5.2.3 经济措施

对于由承包方的原因拖延工期者进行必要的经济处罚，对工期提前者实行奖励。

##### 5.2.4 合同措施

按合同要求及时协调有关各方的进度，以确保工程进度的要求。

##### 5.2.5 进度的事前控制

1编制项目实施总进度计划：项目实施总进度计划为对项目实施起控制作用的工期目标，是确定和审核施工进度承包合同工期条款的依据，是审核施工单位提交的施工计划的依据，也是确定和审核施工进度计划与设计进度、材料设备供应进度、资金资源计划内是否协调的依据。

2审核施工单位提交的施工进度计划：主要审核是否符合总工期控制目标的要求；审核施工进度计划与施工方案的协调性和合理性等。

3审核施工单位提交的施工方案：主要审核保证工期，充分利用时间的技术组织措施的可行性和合理性。

4审核施工单位提交的施工总平面图：主要审核施工总平面图与施工方案、施工进度计划的协调性和合理性。

5制定由业主供应材料、设备的需用量及供应时间参数，编制有关材料、设备部分的采供计划。

##### 5.2.6 进度的事中控制

1建立反映工程进度的监理日志：逐日如实记载每日形象部位及完成的实物工程量。同时如实记载影响工程进度的内、外、人为和自然的各种因素。暴雨、大风、现场停水、现场停电等应注明起止时间（小时、分）。

2工程进度的检查：审核施工单位每月提交的工程进度报告。审核的要点是：

a.计划进度与实际进度的差异；

b.形象进度、实物工程量与工作量指标完成情况的一致性。

3按合同要求及时进行工程计量验收。

4有关进度、计量方面的签证：进度、计量方面的签证是支付进度款、计算索赔、延长工期的重要依据。

5工程进度的动态管理：实际进度与计划进度发生差异时，应分析产生的原因，并提出调整进度的措施和方案，并相应调整施工进度计划及设计、材料设备、资金等进度计划；必要时调整工时目标。

6为工程进度款的支付签署进度、计量方面的认证意见。

7组织现场协调会：检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施。

8定期向总监、业主报告工程进度情况，现场监理组每月报告一次。

##### 5.2.7 进度的事后控制

1制定保证总工期不突破的对策措施：技术措施，如缩短工艺时间、减少技术间隙期、实行平行流水立体交叉作业等；组织措施，如增加作业对数、增加工作人数、增加工作班次等；经济措施，如实行包干奖金、提高计件单价、提高奖金水平等；其他配套措施，如改善外部配合条件、改善劳动条件、实施强有力调度等。

2制定总工期突破后的补救措施。

3调整相应的施工计划、材料设备、资金供应计划等，在新的条件下组织新的协调和平衡。

#### 5.3  工程进度控制方法和手段

##### 5.3.1 网络控制、时段控制及工序控制措施

根据施工总进度和各工序间的关系,监理处编制网络总进度计划,进一步细化关键线路,对关键线路上的施工项目、施工工序严格控制，并随工程的进展实施动态控制，及时调整施工网络计划，确保工程按期完建。

依据总进度计划，监理处编制单位工程施工进度，把各单位工程施工进度分解为年、月、旬的进度进行控制，每旬、每月、检查施工进展，`发现问题及时解决，确保了施工进度阶段性控制目标的实现。同时，根据工程的施工进展,编制分项工程资源和工序控制计划，进行进度控制。

##### 5.3.2 督促承包人编制工程总进度计划及分解计划

1督促承包人按合同技术条款规定的内容和时限，用网络图形式编制施工总进度计划，施工总进度计划中要求说明施工方法、施工场地、道路利用的时间和范围、临时工程和辅助设施的利用计划以及机械需用计划、主要材料需求计划、劳动力计划、财务资金计划等；并督促承包人根据本工程特点和难点，对总进度计划进行合理分解，以保证其可操作性；

2在单项工程开工前，督促承包人随同施工措施计划、施工方案，报送施工进度计划；

3随工程项目进展，督促定期（月、旬）报送施工进度计划。

##### 5.3.3 施工进度计划审查

以控制性总进度计划为依据，对施工进度计划报告进行查阅和审议。并在合同规定的时限内，以合同规定的程序与方式，对承包人报送的施工进度计划提出明确的审批意见。审查的主要内容包括：

1施工布置、施工组织、施工方案与施工技术措施对工程质量、合同工期与合同支付目标控制的影响；

2施工进度计划对实现合同工期和阶段性工期目标的响应性与符合性；

3重要工程项目的进展及各施工环节逻辑关系的合理；

4关键线路安排的合理性；

5施工资源（包括技术工人组合、施工设备、施工供料与供应条件等）投入的保障及其合理性；

6对业主提供条件（包括设计供图、工程用地、主材供应、工程设备交货、资金支付等）要求的保障及合理性等。

##### 5.3.4 施工进展的检查与协调

1督促承包人依据承建合同规定的合同总工期目标、阶段性工期控制目标和报经批准的施工进度计划，合理安排施工进展，确保施工资源投入，做好施工组织与准备，做到按章作业、均衡施工、文明施工，避免出现突击抢工、赶工局面；

2督促承包人建立工程进度管理机构，设立进度管理工程师，做好生产调度、施工进度安排与调整等各项工作，切实做到以安全施工促工程进展，以工程质量促施工进度，促使合同工期按期实现；

3为了促使工程进度目标的按期实施，施工过程中，监理工程师密切注意施工进度，控制关键路线项目和重要事件的进展。随旬、逐月检查施工准备、施工条件和工程进度计划的实施情况，及时发现、协调和解决影响工程进展的外部条件和干扰因素，促进工程施工的顺利进行。同时阶段性地向业主提出优化调整进度计划的建议和分析报告。

##### 5.3.5 认真做好施工进度控制记录

监理机构将编制和建立用于工程进度控制和施工进展记录的各种图表，以随时对工程进度进行分析和评价，并作为进度控制和合同工期管理的依据。

##### 5.3.6 工程进度计划分析与调整

编制单位工程施工形象进度图，将工程实际进展（包括工程量和时间）形象表示，对进度偏离情况及时进行对比检查和控制，从而对施工现状及未来进度动向加以分析和预测，使工程的形象进度满足控制性总进度计划的要求。当施工进度计划在执行中必须进行实质性修改时，要求承包人提出修改的详细说明，并按工程合同规定的期限事先提出修改的施工进度计划报批。将批准的施工总进度计划作为合同进度计划、作为控制本合同工程进度的依据，并找出关键路线及阶段性控制点，作为进度控制的工作重点抓。

##### 5.3.7 加速施工指令

由于承包人的责任或原因使施工进度严重拖延，致使工程进展可能影响到合同工期目标的按期实现，或业主为提前实现合同工期目标而要求承包人加快施工进度，监理机构将根据工程承建合同文件规定发出要求承包人加快工程进展或加速施工的指令，督促承包人作出调整安排、编报赶工措施报告，报送监理机构批准，并督促其执行。

##### 5.3.8 编制施工进度报告

督促承包人按工程承建合同规定的期限，递交当月、当季、施工进度报告。

##### 5.3.9 工程设备和材料供应的进度控制

审查设备制造、加工单位的资质能力和社会信誉，落实主要设备的订货情况，核查交货日期与安装时间的衔接，以提高设备按期供货的可靠度，给现场安装工作创造良好的外部环境，促使安装施工的顺利进行。

##### 5.3.10 要求落实按合同规定应由业主提供的施工条件

监理工程师除了监督承包人的施工进度外，还及时要求业主落实按合同规定应由业主提供的施工条件，如施工图纸、技术资料、施工征地等内容，以保证给施工提供良好的外围环境。

#### 5.4  本工程进度控制要点

1 控制好关键线路上的进度，本工程的关键线路如下：

2 土建、装饰和安装工程的主要材料和设备，要在工程一开工即进行准备。

3 主体框架施工，要准备充足的钢管和摸板，砼施工中要加早强剂，主体砼的施工一气呵成，提前摸板拆除的时间。

4 图纸在开工前，要进行认真会审，在施工期间，不能有变更和差错。

5 专业分包单位要选择好，技术力量强，对本工程的投入大，能很好与其他专业配合。

### 6 投资控制

投资控制是整个工程建设项目主要控制项目之一，也是保证整个工程顺利实施、按期完成以及投资目标实现的关键。坚持“承包合同为依据，工序工程为基础，施工质量为保证，量测核定为手段”的支付原则，严格按合同支付结算程序，协助业主控制资金使用。

#### 6.1 工程投资控制主要工作程序

##### 6.1.1 工程计量和工程款支付程序

1 承包单位统计经专业监理工程师质量验收合格的工程量,按施工合同的约定填报工程量清单和工程款支付申请表；

2 专业监理工程师进行现场计量，按施工合同的约定审核工程量清单和工程款支付申请表，并报总监理工程师审定；

3 总监理工程师签署工程款支付证书,并报建设单位。

##### 6.1.2 工程竣工结算程序

1 承包单位按施工合同规定填报竣工结算报表；

2 专业监理工程师审核承包单位报送的竣工结算报表；

3 总监理工程师审定竣工结算报表, 与建设单位、承包单位协商一致后，签发竣工结算文件和最终的工程款支付证书报建设单位。

#### 6.2 工程投资控制主要工作内容

##### 6.2.1工程投资控制的主要监理工作应包括以下各项：

1  审批承包人提交的资金流计划。

2  协助业主编制合同项目的付款计划。

3  根据工程实际进展情况，对合同付款情况进行分析，提出资金流调整意见。

4  审核工程付款申请，签发付款证书。

5  根据施工合同约定进行价格调整。

6  根据授权处理工程变更所引起的工程费用变化事宜。

7  根据授权处理合同索赔中的费用问题。

8  审核完工付款申请，签发完工付款证书。

9  审核最终付款申请，签发最终付款证书。

##### 6.2.2工程计量

1  可支付的工程量应同时符合以下条件：

a经监理机构签认，并符合施工合同约定或业主同意的工程变更项目的工程量以及计日工；

b经质量检验合格的工程量；

c承包人实际完成的并按施工合同有关计量规定计量的工程量。

2  在监理机构签发的施工图纸（包括设计变更通知）所确定的建筑物设计轮廓线和施工合同文件约定应扣除或增加计量的范围内，应按有关规定及施工合同文件约定的计量方法和计量单位进行计量。

3  工程计量应符合以下程序

a工程项目开工前，监理机构应监督承包人按有关规定或施工合同约定完成原始地面地形以及计量起始位置地形图的测绘，并审核测绘成果；

b工程计量前，监理机构应审查承包人计量人员的资格和计量仪器设备的精度及率定情况，审定计量的程序和方法；

c在接到承包人计量申请后，监理机构应审查计量项目、范围、方式，审核承包人提交的计量所需的资料、工程计量已具备的条件，若发现问题，或不具备计量条件时，应督促承包人进行修改和调整，直至符合计量条件要求，方可同意进行计量；

d监理机构应会同承包人共同进行工程计量；或监督承包人的计量过程，确认计量结果；或依据施工合同约定进行抽样复核；

e在付款申请签认前，监理机构应对支付工程量汇总成果进行审查；

f若监理机构发现计量有误，可重新进行审核、计量，进行必要的修正与调整。

4  当承包人完成了每个计价项目的全部工程量后，监理机构应要求承包人与其共同对每个项目的历次计量报表进行汇总和总体量测，核实该项目的最终计量工程量。

##### 6.2.3付款申请和审查应符合下列规定：

1  只有计量结果被认可，监理机构方可受理承包人提交的付款申请。

2  承包人应按照本规范附录E的表格式样，在施工合同约定的期限内填报付款申请报表。

3  监理机构在接到承包人付款申请后，应在施工合同约定时间内完成审核。付款申请应符合以下要求：

a 付款申请表填写符合规定，证明材料齐全；

b 申请付款项目、范围、内容、方式符合施工合同约定；

c 质量检验签证齐备；

d 工程计量有效、准确；

e 付款单价及合价无误。

3 因承包人申请资料不全或不符合要求，造成付款证书签证延误，由承包人承担责任。未经监理机构签字确认，业主不应支付任何工程款项。

##### 6.2.4预付款支付应符合下列规定：

1 监理机构在收到承包人的工程预付款申请后，应审核承包人获得工程预付款已具备的条件。条件具备、额度准确时，可签发工程预付款付款证书。

监理机构应在审核工程价款月支付申请的同时审核工程预付款应扣回的额度，并汇总已扣回的工程预付款总额。

2 监理机构在收到承包人的工程材料预付款申请后，应审核承包人提供的单据和有关证明资料，并按合同约定随工程价款月付款一起支付。

##### 6.2.5工程价款月支付应符合下列规定：

1 工程价款月支付每月一次。在施工过程中，监理机构应审核承包人提出的月付款申请，同意后签发工程价款月付款证书。

2 工程价款月支付申请包括以下内容：

a 本月已完成并经监理机构签认的工程项目应付金额；

b 经监理机构签认的当月计日工的应付金额；

c 工程材料预付款金额；

d 价格调整金额；

e 承包人应有权得到的其他金额；

f 工程预付款和工程材料预付款扣回金额；

g 保留金扣留金额；

h 合同双方争议解决后的相关支付金额。

3 工程价款月支付属工程施工合同的中间支付，监理机构可按照施工合同的约定，对中间支付的金额进行修正和调整，并签发付款证书。

工程变更支付。监理机构应依照施工合同约定或工程变更指示所确定的工程款支付程序、办法及工程变更项目施工进展情况，在工程价款月支付的同时进行工程变更支付。

##### 6.2.6计日工支付应符合下列规定：

1 监理机构可指示承包人以计日工方式完成一些未包括在施工合同中的特殊的、零星的、漏项的或紧急的工作内容。在指示下达后，监理机构应检查和督促承包人按指示的要求实施，完成后确认其计日工工作量，并签发有关付款证明。

2 监理机构在下达指示前应取得业主批准。承包人可将计日工支付随工程价款月支付一同申请。

##### 6.2.7保留金支付应符合下列规定：

1 合同项目完工并签发工程移交证书之后，监理机构应按施工合同约定的程序和数额签发保留金付款证书。

2 当工程保修期满之后，监理机构应签发剩余的保留金付款证书。如果监理机构认为还有部分剩余缺陷工程需要处理，报业主同意后，可在剩余的保留金付款证书中扣留与处理工作所需费用相应的保留金余款，直到工作全部完成后支付完全部保留金。

##### 6.2.8完工支付应符合下列规定：

1 监理机构应及时审核承包人在收到工程移交证书后提交的完工付款申请及支持性资料，签发完工付款证书，报业主批准。

2 审核内容：

a 到移交证书上注明的完工日期止，承包人按施工合同约定累计完成的工程金额；

b 承包人认为还应得到的其他金额；

c 业主认为还应支付或扣除的其他金额。

##### 6.2.9最终支付应符合下列规定：

1 监理机构应及时审核承包人在收到保修责任终止证书后提交的最终付款申请及结清单，签发最终付款证书，报业主批准。

2 审核内容：

a承包人按施工合同约定和经监理机构批准已完成的全部工程金额；

b承包人认为还应得到的其他金额；

c业主认为还应支付或扣除的其他金额；

##### 6.2.10施工合同解除后的支付应符合下列规定：

1 因承包人违约造成施工合同解除的支付。监理机构应就合同解除前承包人应得到但未支付的下列工程价款和费用签发付款证书，但应扣除根据施工合同约定应由承包人承担的违约费用：

a 已实施的永久工程合同金额；

b 工程量清单中列有的、已实施的临时工程合同金额和计日工金额；

c为合同项目施工合理采购、制备的材料、构配件、工程设备的费用；

d承包人依据有关规定、约定应得到的其他费用。

2 因业主违约造成施工合同解除的支付。监理机构应就合同解除前承包人所应得到但未支付的下列工程价款和费用签发付款证书：

a已实施的永久工程合同金额；

b工程量清单中列有的，已实施的临时工程合同金额和计日工金额；

c为合同项目施工合理采购、制备的材料、构配件、工程设备的费用；

d承包人退场费用；

e由于解除施工合同给承包人造成的直接损失；

6）承包人依据有关规定、约定应得到的其他费用。

3 因不可抗力致使施工合同解除的支付。监理机构应根据施工合同约定，就承包人应得到但未支付的下列工程价款和费用签发付款证书：

a已实施的永久工程合同金额；

b工程量清单中列有的，已实施的临时工程合同金额和计日工金额；

c为合同项目施工合理采购、制备的材料、构配件、工程设备的费用；

d承包人依据有关规定、约定应得到的其他费用。

4 上述付款证书均应报业主批准。

5 监理机构应按施工合同约定，协助业主及时办理施工合同解除后的工程接收工作。

##### 6.2.11价格调整

监理机构应按施工合同约定的程序和调整方法，审核单价、合价的调整。当业主与承包人因价格调整协商不一致时，监理机构可暂定调整价格。价格调整金额随工程价款月支付一同支付。

##### 6.2.12工程变更的价款：

1 发生工程变更，无论是由设计单位或建设单位或承包单位提出的，均应经过建设单位、设计单位、承包单位和监理单位的代表签认，并通过项目总监理工程师下达变更指令后，承包单位方可进行施工。同时，承包单位应按照施工合同的有关规定，编制工程变更概算书，报送项目总监理工程师审核、确认，经建设单位、承包单位认可后，方可进入工程计量和工程款支付程序。

2 总监理工程师应从造价、项目的功能要求、质量和工期等方面审查工程变更的方案，并宜在工程变更实施前与建设单位、承包单位协商确定工程变更的价款。

##### 6.2.13工程投资控制：

1 专业监理工程师应及时建立月完成工程量和工作量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较、分析，制定调整措施，并应在监理月报中向建设单位报告；

2 项目监理机构应依据施工合同有关条款、施工图，对工程项目造价目标进行风险分析，并应制定防范性对策；专业监理工程师进行风险分析主要是找出工程造价最易突破部分（如施工合同中有关条款不明确而造成突破造价的漏洞，施工图中的问题易造成工程变更，材料和设备价格不确定等）以及最易发生费用索赔的原因和部位（如因建设单位资金不到位、施工图纸不到位，建设单位供应的材料、设备不到位等），从而制定出防范性对策，书面报告总监理工程师，经其审核后向建设单位提交有关报告；

3 专业监理工程师应及时收集、整理有关的施工和监理资料，为处理费用索赔提供证据。

#### 6.3工程投资控制措施

##### 6.3.1 组织措施

建立健全监理组织，完善职责分工及有关制度。落实投资控制的责任。

##### 6.3.2 技术措施

认真落实施工组织设计和施工方案，以及按合理工期组织施工，避免不必要的赶工期。

##### 6.3.3 经济措施

认真审核工程进度报表，及时进行费用与实际开支费用的比较分析。

##### 6.3.4合同措施

经常提醒业主严格按合同条款支付工程款，防止过旱、过量的现金支付，全面履约，减少对方提出索赔的条件和机会，正确地处理索赔等。

##### 6.3.5投资事前控制

1 熟悉设计图纸、设计要求、招投标文件，分析合同构成因素，明确工程费用最易突破的部分和环节，从而明确控制投资的重点。

2 预测工程风险及可能发生索赔的诱因，制定防范对策，减少向业主索赔的发生。

3 按照合同规定的条件，如期提供施工现场，使其能如期开工、正常施工、连续施工，不要违约造成索赔条件。

4 按合同要求，按期、按质、按量地供应由业主负责的材料、设备到现场，不要违约造成索赔条件。

5 按合同要求，及时提供设计图纸等技术资料，不要违约造成索赔条件。

##### 6.3.6投资事中控制

1 按合同规定，及时答复施工单位提出的问题及配合要求，不要违约造成索赔条件。

2 施工中主动搞好设计、材料、设备、土建、安装及其他外部协调、配合，不要造成对方索赔的条件。

3 工程变更、设计修改要慎重，事前应进行经济合理性预分析。

4 严格经费签证。凡涉及经济费用支出的停窝工签证、用工签证、使用机械签证、材料代用和材料调价等的签证，由项目总监理工程师最后核签后方有效。

5 按合同规定，及时对已完工工程计量进行验方，不要未经监理验方认可就承认其完成量的被动局面。

6 按合同规定，及时向对方支付进度款，不要违约造成被罚款的条件。

7 完善价格信息制度，及时掌握国家调价的范围和幅度。

8 检查、监督施工单位执行合同的情况，使其全面履约。

9 定期向总监、业主报告工程投资动态情况。

10 定期、不定期地进行工程费用超支分析，并提出控制工程费用突破的方案和措施。

##### 6.3.7投资事后控制

1 审核施工单位提交的工程结算书。

2 公正地处理施工单位提出的索赔，

#### 6.4工程投资方法和手段

##### 6.4.1 了解、掌握招投标文件，加强合同管理

由于合同主要部分一般为单价承包合同，由于环境条件的变化等可能导致标书的工程漏项和施工设计变更，因此在施工中的投资控制不仅有合同内项目的投资控制，还可能有合同外新增项目的投资控制。监理方介入工程后，即应掌握招投标文件详细的内容，如工程概况，主要材料供应情况，中标标书各项费率，询标时施工方的承诺等。这些都直接关系到以后工程费用的计量和支付问题。

##### 6.4.2 严格控制价款支付

一般情况下，业主每月支付一次进度款。施工方由于施工期间支出较大，总想尽快得到较多的支付款，所以往往在月进度款中高报，监理在进行结算审核中必须坚持实行“承包合同为依据，分项工程为基础，施工质量为保证，量测核定为手段”的价款支付原则。

对凡未按设计要求施工完成，或开工、检验等签证手续不全，或施工质量不合格，或合同文件规定业主不另行予以支付的项目，一律不予计量支付。

对投标书工程量报价表中所列的工程量，不能作为合同支付结算的工程量。承包人申报支付结算的工程量，应以经监理工程师验收合格、符合支付计量要求的已完工程量，按合同报价单中支付分类单价，按单位、分部、分项工程分类进行量测与度量。对图纸中不能确定的项目，则要进行现场量测。例如土方开挖前，要求承包人对所有开挖区域的原始地形在监理工程师的监督下进行复测。

##### 6.4.3 投资偏差分析

在工程施工过程中，在既考虑到时间控制对项目划分的要求，又考虑到确定支出预算对项目划分要求的条件下，编制网络计划，利用确定的网络计划计算出各项工程的最早开工以及最迟开工时间，获得项目进度计划的甘特图，并绘制出S型曲线。利用S型曲线，定期地进行投资实际值与目标值的比较，通过这种形象、直观的比较发现并找出实际支出额与投资控制目标值之间的偏差，然后分析产生偏差的原因，并采取有效措施加以控制，以保证合同投资目标的实现，同时使投资控制能有效的促进项目进度按计划完成，使工程进度付款成为促进工程进度，确保进度完成的有力手段。

##### 6.4.4 变更设计的控制

施工过程中的变更设计总是难免的。由于它的不可预见性，很大程度上是引发施工索赔的主要原因之一，故变更设计的控制成了施工阶段投资控制工作的关键。在工作中，监理工程师应严格按照工程变更程序进行工程变更处理。首先监理工程师必须收集有关工程的详细资料，结合工程施工特点和施工条件，审核变更的必要性、可行性及对工程投资的影响，通过技术经济比较后向业主提出建议，慎重决策，对确定过的变更需通过监理工程师颁发工程变更令。

##### 6.4.5 索赔控制

合同索赔手段的运用，是促使承包人切实履行合同，确保进度、施工质量目标得到实现的重要手段。与此同时，监理工程师还必须充分运用自己的技能、谨慎的态度和科学合理的方法，尽力避免和减少因索赔而引起合同纠纷。在索赔处理中，认真做好索赔调查、认证和费用计算。

同时应注意做好业主向承包人的合同索赔工作，以维护业主的合法权益，促使工程承建合同得到切实履行。

##### 6.4.6 风险控制

对工程施工的高难度、高强度和干扰因素大的部位，进行风险分析，提出风险损失预测，制订风险预测措施，尽可能地减少风险对投资及工程施工进度的影响。

##### 6.4.7充分发挥技术优势，对设计及施工进行优化

在设计方面，充分了解业主意图，掌握设计情况，并自始至终掌握施工现场和工程实施过程中各方面的情况，据此对设计提出改进意见，促进和支持设计优化，以提高工程质量、降低工程成本、节省工程投资。

在施工方面，充分注意技术方案的选择问题。由于施工技术方案直接关系到投资，故对认为有可能进一步优化的工程项目，要求施工方提供多个施工方案，监理工程师对提出的方案进行技术经济分析，甚至组织有关专家组进行审查论证，选取那些技术上可行、安全上可靠，投资较省的方案；另外，促进和支持承包人采用新技术、新工艺。

##### 6.4.8采用现代化的管理手段、先进的设备提高控制效果

充分利用计算机软件，对工程投资进行计算、分析。如：利用Excel软件采用交互式窗口操作的特性，利用其数值计算的功能，可以进行工程量的计算、单价的分析、月结算及投资统计报表的快速生成；利用其绘制数据图形的功能可以直观的进行投资的对比及动态分析等。在土方挖填施工方量计算中，联合利用Excel和AutoCAD软件，采用三角形计算式来计算断面面积，大大简化了计算，提高了计算速度和精度，采用平均法计算式计算方量，可以适用于各种不规则的几何体，且计算结果稳定，误差小，可以大大提高工作效率。

### 7 合同管理

#### 7.1合同管理主要工作内容

在学习合同、熟悉合同、准确理解合同的前提下，认真履行监理职责，做到两个“一”，即“一切按程序办事、一切凭数据说话”，以计划与进度控制为基础，抓住计量与支付这一核心，认真解决好分包、工程变更、延期和费用索赔这一难点，充分利用工地会议这一必要手段，对工程合同进行管理。

##### 7.1.1 工程暂停及复工

1 总监理工程师在签发工程暂停令时，应根据暂停工程的影响范围和影响程度，按照施工合同和委托监理合同的约定签发。

2 在发生下列情况之一时，总监理工程师可签发工程暂停令：

a 建设单位要求暂停施工、且工程需要暂停施工；

b 为了保证工程质量而需要进行停工处理；

c 施工出现了安全隐患，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患；

d 发生了必须暂时停止施工的紧急事件；

e 承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理机构管理。

3 总监理工程师在签发工程暂停令时，应根据停工原因的影响范围和影响程度，确定工程项目停工范围。

4 由于非承包单位原因，总监理工程师在签发工程暂停令之前，应就有关工期和费用等事宜与承包单位进行协商。

5 由于建设单位原因，或其他非承包单位原因导致工程暂停时，项目监理机构应如实记录所发生的实际情况。总监理工程师应在施工暂停原因消失，具备复工条件时，及时签署工程复工报审表，指令承包单位继续施工。

7 由于承包单位原因导致工程暂停，在具备恢复施工条件时，项目监理机构应审查承包单位报送的复工申请及有关材料，同意后由总监理工程师签署工程复工报审表，指令承包单位继续施工。

7 总监理工程师在签发工程暂停令到签发工程复工报审表之间的时间内，宜会同有关各方按照施工合同的约定，处理因工程暂停引起的与工期、费用等有关的问题。

##### 6.1.2 工程变更的管理

1 项目监理机构应按下列程序处理工程变更：

a 设计单位对原设计存在的缺陷提出的工程变更，应编制设计变更文件；建设单位或承包单位提出的工程变更，应提交总监理工程师，由总监理工程师组织专业监理工程师审查。审查同意后，应由建设单位转交原设计单位编制设计变更文件。当工程变更涉及安全、环保等内容时，应按规定经有关部门审定。

b 项目监理机构应了解实际情况和收集与工程变更有关的资料。

c 总监理工程师必须根据实际情况、设计变更文件和其它有关资料，按照施工合同的有关条款，在指定专业监理工程师完成下列工作后，对工程变更的费用和工期作出评估：

⑴ 确定工程变更项目与原工程项目之间的类似程度和难易程度；

⑵确定工程变更项目的工程量；

⑶ 确定工程变更的单价或总价。

⑷ 总监理工程师应就工程变更费用及工期的评估情况与承包单位和建设单位进行协调。

⑸ 总监理工程师签发工程变更单。

要求、工程变更说明、工程变更费用和工期、必要的附件等内容，有设计变更文件的工程变更应附设计变更文件。

⑹ 项目监理机构应根据工程变更单监督承包单位实施。

2 项目监理机构处理工程变更应符合下列要求：

a 项目监理机构在工程变更的质量、费用和工期方面取得建设单位授权后，总监理工程师应按施工合同规定与承包单位进行协商，经协商达成一致后，总监理工程师应将协商结果向建设单位通报，并由建设单位与承包单位在变更文件上签字；

b 在项目监理机构未能就工程变更的质量、费用和工期方面取得建设单位授权时，总监理工程师应协助建设单位和承包单位进行协商，并达成一致；

c 在建设单位和承包单位未能就工程变更的费用等方面达成协议时，项目监理机构应提出一个暂定的价格，作为临时支付工程进度款的依据。该项工程款最终结算时，应以建设单位和承包单位达成的协议为依据。

3 在总监理工程师签发工程变更单之前，承包单位不得实施工程变更。

4 未经总监理工程师审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。

##### 7.1.3 费用索赔的处理

1 项目监理机构处理费用索赔应依据下列内容：

a 国家有关的法律、法规和工程项目所在地的地方法规；

b本工程的施工合同文件；

c 国家、部门和地方有关的标准、规范和定额；

d 施工合同履行过程中与索赔事件有关的凭证。

2 当承包单位提出费用索赔的理由同时满足以下条件时，项目监理机构应予以受理：

A 索赔事件造成了承包单位直接经济损失；

b 索赔事件是由于非承包单位的责任发生的；

c 承包单位已按照施工合同规定的期限和程序提出费用索赔申请表，并附有索赔凭证材料。

3 承包单位向建设单位提出费用索赔，项目监理机构应按下列程序处理：

a 承包单位在施工合同规定的期限内向项目监理机构提交对建设单位的费用索赔意向通知书；

b 总监理工程师指定专业监理工程师收集与索赔有关的资料；

c 承包单位在承包合同规定的期限内向项目监理机构提交对建设单位的费用索赔申请表；

d总监理工程师初步审查费用索赔申请表，符合本规范所规定的条件时予以受理；

e总监理工程师进行费用索赔审查，并在初步确定一个额度后，与承包单位和建设单位进行协商；

f总监理工程师应在施工合同规定的期限内签署费用索赔审批表，或在施工合同规定的期限内发出要求承包单位提交有关索赔报告的进一步详细资料的通知，待收到承包单位提交的详细资料后，按相关程序进行。

4 当承包单位的费用索赔要求与工程延期要求相关联时，总监理工程师在作出费用索赔的批准决定时，应与工程延期的批准联系起来，综合作出费用索赔和工程延期的决定。

5 由于承包单位的原因造成建设单位的额外损失，建设单位向承包单位提出费用索赔时，总监理工程师在审查索赔报告后，应公正地与建设单位和承包单位进行协商，并及时作出答复。

##### 7.1.4 工程延期及工程延误的处理

1 当承包单位提出工程延期要求符合施工合同文件的规定条件时，项目监理机构应予以受理。

2 当影响工期事件具有持续性时，项目监理机构可在收到承包单位提交的阶段性工程延期申请表并经过审查后，先由总监理工程师签署工程临时延期审批表并通报建设单位。当承包单位提交最终的工程延期申请表后，项目监理机构应复查工程延期及临时延期情况，并由总监理工程师签署工程最终延期审批表。

3 项目监理机构在作出临时工程延期批准或最终的工程延期批准之前，均应与建设单位和承包单位进行协商。

4 项目监理机构在审查工程延期时，应依下列情况确定批准工程延期的时间：

a　施工合同中有关工程延期的约定；

b 工期拖延和影响工期事件的事实和程度；

c 影响工期事件对工期影响的量化程度。

5 工程延期造成承包单位提出费用索赔时，项目监理机构应按规范的规定处理。

7 当承包单位未能按照施工合同要求的工期竣工交付造成工期延误时，项目监理机构应按施工合同规定从承包单位应得款项中扣除误期损害赔偿费。

##### 7.1.5 合同争议的调解

1 项目监理机构接到合同争议的调解要求后应进行以下工作：

a 及时了解合同争议的全部情况，包括进行调查和取证；

b 及时与合同争议的双方进行磋商；

c 在项目监理机构提出调解方案后，由总监理工程师进行争议调解；

d 当调解未能达成一致时，总监理工程师应在施工合同规定的期限内提出处理该合同争议的意见；

e 在争议调解过程中，除已达到了施工合同规定的暂停履行合同的条件之外，项目监理机构应要求施工合同的双方继续履行施工合同。

2 在总监理工程师签发合同争议处理意见后，建设单位或承包单位在施工合同规定的期限内未对合同争议处理决定提出异议，在符合施工合同的前提下，此意见应成为最后的决定，双方必须执行。

3 在合同争议的仲裁或诉讼过程中，项目监理机构接到仲裁机关或法院要求提供有关证据的通知后，应公正地向仲裁机关或法院提供与争议有关的证据。

##### 7.1.7 合同的解除

1 施工合同的解除必须符合法律程序。

2 当建设单位违约导致施工合同最终解除时，项目监理机构应就承包单位按施工合同规定应得到的款项与建设单位和承包单位进行协商，并应按施工合同的规定从下列应得的款项中确定承包单位应得到的全部款项，并书面通知建设单位和承包单位：

a 承包单位已完成的工程量表中所列的各项工作所应得的款项；

b 按批准的采购计划订购工程材料、设备、构配件的款项；

c 承包单位撤离施工设备至原基地或其它目的地的合理费用；

d 承包单位所有人员的合理遣返费用；

e 合理的利润补偿；

f 施工合同规定的建设单位应支付的违约金。

3 由于承包单位违约导致施工合同终止后，项目监理机构应按下列程序清理承包单位的应得款项，或偿还建设单位的相关款项，并书面通知建设单位和承包单位：

a 施工合同终止时，清理承包单位已按施工合同规定实际完成的工作所应得的款项和已经得到支付的款项；

b 施工现场余留的材料、设备及临时工程的价值；

c 对已完工程进行检查和验收、移交工程资料、该部分工程的清理、质量缺陷修复等所需的费用；

d 施工合同规定的承包单位应支付的违约金；

e 总监理工程师按照施工合同的规定，在与建设单位和承包单位协商后，书面提交承包单位应得款项或偿还建设单位款项的证明。

f 由于不可抗力或非建设单位、承包单位原因导致施工合同终止时，项目监理机构应按施工合同规定处理合同解除后的有关事宜。

#### 7.2工程合同管理方法和手段

##### 7.2.1 以计划与进度的控制为合同管理的基础

计划与进度是否得到有效的控制，不仅关系到工程是否按期完成，也直接影响到其他一些问题的处理。例如延期和费用索赔的处理，都直接与计划、进度有关。对计划与进度的控制主要包括两方面内容：对承包人工程计划的审查和对进度计划执行情况的监督。监理工程师将在熟悉、掌握合同条款、熟悉工程的各道工序的前提下，利用合同所赋予的权力督促承包人按计划完成工程，对承包人的进度和计划进行有效的控制。

##### 7.2.2 以计量与支付为合同管理的核心

计量与支付工作不仅是合同管理的核心，也是整个监理工作的核心。它是监理工程师行使权力和履行职责的根本保证，也是监理工作的最终成果。承包人的每一道工序、每一单位工程必须得到监理工程师的认可后才给予计量与支付，监理机构充分利用了这一权力，严格执行计量与支付监理制度和程序，牢把月计量支付关，牢牢控制住工程质量、进度和造价。

##### 7.2.3 以分包、工程变更、合同索赔为合同管理的难点

1）、分包

由于各种原因，承包人往往会将特殊工程分包出去。由于分包单位的水平可能参差不齐，如果对分包单位的资格不加以审查、控制，将会给工程带来很大的损失。监理工程师将充分利用合同赋予的分包审查权力，认真对分包单位的资格进行审查，让真正具有分包资格和实力的分包单位进入工地；同时加强对分包单位进行管理和控制。保证业主和承包人的利益，促使工程质量和进度。

2）、工程变更

单价合同中，承包人往往易寄希望于通过变更工程单价来获取更多利润。监理工程师需通过严格掌握变更工程的单价原则，公平合理地确定变更单价，保证业主的利益。变更审查原则：

a、变更后不降低工程的质量标准，也不影响工程完建后的运行与管理；

b、工程变更设计技术可行，安全可靠；

c、工程变更有利于施工实施，不至于因施工工艺或施工方案的变更，导致合同价格的大幅度增加；

d、工程变更的费用及工期是经济合理的，不至于导致合同价格的大幅度增加；

e、工程变更尽可能不对后续施工产生不良影响，不至于因此而导致合同控制性工期目标的推迟；

f、工程变更对施工工期及工程费用有较大影响，但有利于提高工程效益时，监理机构将作出分析和评价，供业主决策。

3）、合同索赔

严格按工程承建合同规定及监理索赔处理程序进行合同索赔管理。

##### 7.2.4 以工地会议为合同管理的必要手段

工地会议是业主、监理单位、承包人三方就合同执行过程中所出现的各类问题相互交流、讨论、研究、决定的重要方法，也是监理工程师进行技术管理和合同管理不可缺少的必要手段。在工地会议上，监理工程师可以全面了解承包人的合同执行情况，并可就执行过程中的一些合同管理问题向承包人询问和发出指示。工地会议一般都要形成会议纪要，作为合同执行过程中的重要书面文件。

### 8 信息管理

为解决好合同实施过程中有关各方的责、权、利关系。为了更好地进行三控制及促进工程承建合同的全面履行，进一步促进工程信息传递、反馈、处理的标准化、规范化、程序化和数据化，并确保工程档案的完整、准确、系统和有效利用，将制定工程资料管理办法，建立计算机信息管理辅助系统。

#### 8.1 监理机构信息管理体系

1 设置信息管理人员并制定相应岗位职责。

2 制定包括文档资料收集、分类、整编、归档、保管、传阅、查阅、复制、移交、保密等的制度。

3 制定包括文件资料签收、送阅与归档程序，文件起草、打印、校核、签发、传递程序等文档资料的管理程序。

4 文件、报表格式

a 常用报告、报表格式应采用本规范附录E所列的和水利部印发的其他标准格式；

b 文件格式应遵守国家及有关部门发布的公文管理格式，如文号、签发、标题、关键词、主送与抄送、密级、日期、纸型、版式、字体、份数等。

5 建立信息目录分类清单、信息编码体系，确定监理信息资料内部分类归档方案。

6 建立信息采集、分析、整理、保管、归档、查询系统及计算机辅助信息管理系统。

#### 8.2 监理机构信息管理要求

##### 8.2.1 监理文件应符合下列规定：

1  按规定程序起草、打印、校核、签发监理文件。

2  监理文件应表述明确、数字准确、简明扼要、用语规范、引用依据恰当。

3  按规定格式编写监理文件，紧急文件应注明“急件”字样，有保密要求的文件应注明密级。

##### 8.2.2 通知与联络应符合下列规定：

1  监理机构与业主和承包人以及与其他人的联络应以书面文件为准。特殊情况下可先口头或电话通知，但事后应按施工合同约定及时予以书面确认。

2  监理机构发出的书面文件，应加盖监理机构公章和总监理工程师或其授权的监理工程师签字并加盖本人注册印鉴。

3  监理机构发出的文件应做好签发记录，并根据文件类别和规定的发送程序，送达对方指定联系人，并由收件方指定联系人签收。

4  监理机构对所有来往文件均应按施工合同约定的期限及时发出和答复，不得扣压或拖延，也不得拒收。

5  监理机构收到政府有关管理部门和业主、承包人的文件，均应按规定程序办理签收、送阅、收回和归档等手续。

6  在监理合同约定期限内，业主应就监理机构书面提交并要求其做出决定的事宜予以书面答复；超过期限，监理机构未收到业主的书面答复，则视为业主同意。

8  对于承包人提出要求确认的事宜，监理机构应在约定时间内做出书面答复，逾期未答复，则视为监理机构认可。

##### 8.2.3 文件的传递应符合下列规定：

1  除施工合同另有约定外，文件应按下列程序传递：

1） 承包人向业主报送的文件均应报送监理机构，经监理机构审核后转报业主；

2） 业主关于工程施工中与承包人有关事宜的决定，均应通过监理机构通知承包人。

2  所有来往的文件，除书面文件外还宜同时发送电子文档。

3  不符合文件报送程序规定的文件，均视为无效文件。

##### 8.2.4 监理日志、报告与会议纪要应符合下列规定：

1  监理人员应及时、认真地按照规定格式与内容填写好监理日志。总监理工程师应定期检查。

2  监理机构应在每月的固定时间，向业主、监理单位报送监理月报。

3  监理机构应根据工程进展情况和现场施工情况，向业主、监理单位报送监理专题报告。

4  监理机构应按照有关规定，在各类工程验收时，提交相应的验收监理工作报告。

5  在监理服务期满后，监理机构应向业主、监理单位提交项目监理工作总结报告。

6  监理机构应对各类监理会议安排专人负责做好记录和会议纪要的编写工作。会议纪要应分发与会各方，但不作为实施的依据。监理机构及与会各方应根据会议决定的各项事宜，另行发布监理指示或履行相应文件程序。

##### 8.2.5 档案资料管理应符合下列规定：

1  监理机构应督促承包人按有关规定和施工合同约定做好工程资料档案的管理工作。

2  监理机构应按有关规定及监理合同约定，做好监理资料档案的管理工作。凡要求立卷归档的资料，应按照规定及时归档。

3  监理资料档案应妥善保管。

4  在监理服务期满后，对应由监理机构负责归档的工程资料档案逐项清点、整编、登记造册，向业主移交。

#### 8.3 工程信息管理主要工作方法

##### 8.3.1制定管理办法，规范化档案管理

监理处将档案工作纳入工程建设的全过程，按总监负责制、分级管理的原则，建立监理信息管理小组，派专人进行档案管理工作。监理处依据工程监理合同、工程承建合同，国家、部门颁发的工程建设管理法规、施工技术规程规范、工程验收规程、工程质量检验和评定标准等文件制定工程资料管理办法、常用报表及格式，并发送各承包人，要求在合同实施过程中，合同双方的一切联系、通知等，均以书面文字为准。

##### 8.3.2监理文件编制

填写监理日志，包括工程进展情况、承包人当日投入的人力和设备、当日现场检查或者验收情况、现场施工中出现的问题和监理人员的处理经过和结论意见、与有关各方的联系情况等；采集、处理工程施工和设备制造过程中关于进度、质量、支付以及工程进展的信息，并以监理简报的形式反馈有关方；根据信息管理制度，做好工程信息（文件）的管理工作，施工期定期向业主报送监理月报、季报、年报；不定期向业主报送监理通讯、会议纪要、备忘录、设计变更建议、其它合理化建议和文件等。建设监理任务完成后，向业主提交工程建设监理工作总结报告和档案资料。

##### 8.3.3工程资料过程管理

首先建立工程资料处理制度，包括收文、发文制度。收文、发文必须进行登记、统一编码；所有发文必须签署监理工程师姓名、文件处理日期，并需加盖监理处公章，严格按照收发文处理流程进行收发文；重要的或有合同时限规定的监理文件在送达签收时，应注明签收人、签收日期和签收时间；工程档案必须做到完整、准确、系统，并做到字迹清楚、图面整洁、装订整齐、签字手续完备，所有归档材料必须用黑色钢笔填写（包括拟写、修改、补充、注释或签名等），做到及时进行收集、整理、入盒、维护，定期对存档文件进行清理、汇总、编写卷内目录，直至立卷。并对于工程有关的资料应严格做好保密工作；

同时要求各承包人资料进行专人管理，文件资料进行合理编号。过程中定期对承包人资料的归档情况进行监督、检查，保证资料的准确性、真实性；工程后期要求承包人必须严格按照有关规定进行竣工图的编制与整理，归档资料的质量、数量需经监理审查合格后，方同意组织竣工验收，最后向业主和工程管理单位移交。

### 8安全生产管理

#### 8.1 监理的安全责任

1工程监理单位，必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

2工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

3工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

4 施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：

a基坑支护与降水工程；

b土方开挖工程；

c模板工程；

d起重吊装工程；

e脚手架工程；

f拆除、爆破工程；

g国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。

对以上所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。

#### 8.2 安全生产监督的任务

##### 8.2.1在施工安全管理与控制的监理

1  协助施工单位从立法和组织上加强安全生产的科学管理，贯彻、执行国家颁布的各项有关劳动安全方面的法规。

2协助施工单位进行安全目标管理，建立安全目标的监督、检查制度，制定完成目标值所采取的各项安全技术措施。

3监理机构应根据施工合同文件的有关约定，协助业主进行施工安全的检查、监督。

4 工程开工前，监理机构应督促承包人建立健全施工安全保障体系和安全管理规章制度，对职工进行施工安全教育和培训；对施工组织设计中的安全保障体系、安全技术操作规程、施工安全措施进行审查。

5 在施工过程中，监理机构应对承包人执行施工安全的法律、法规和工程建设强制性标准以及施工安全措施的情况进行监督、检查。发现不安全因素和安全隐患时，应立即督促有关人员限期解决；对违章指挥、违章作业，应立即制止；应指示承包人采取有效措施予以整改。若承包人延误或拒绝整改时，监理机构可责令其停工。当监理机构发现存在重大安全隐患时，应立即指示承包人停工，做好防患措施，并及时向业主报告；如有必要，应向业主和当地政府有关主管部门报告。

6 审核新技术、新工艺、新结构、新材料、新设备等的同时，检查是否有相应的安全技术规程和实施的手段。

8 当发生施工安全事故时，监理机构应协助业主进行安全事故的调查处理工作。

8在安全管理中重点注意“人的不安全行为”和“物的不安全状态”。应以人的行为作为安全管理的重点，同时加强对物质、环境的条件进行安全监督与检查。

##### 8.2.2 在施工环境保护的监理

1 工程项目开工前，监理机构应督促承包人按施工合同约定，编制施工环境管理和保护方案，并对落实情况进行检查。

2 监理机构应监督承包人避免对施工区域的植物、生物和建筑物的破坏。

3 监理机构应要求承包人采取有效措施对施工中开挖的边坡及时进行支护和做好排水措施，尽量避免对植被的破坏并对受到破坏的植被及时采取恢复措施。

4 监理机构应监督承包人严格按照批准的弃渣规划有序地堆放、处理和利用废渣，防止任意弃渣造成环境污染，影响河道行洪能力和其他承包人的施工。

5 监理机构应监督承包人严格执行有关规定，加强对噪声、粉尘、废气、废水、废油的控制，并按施工合同约定进行处理。

6 监理机构应要求承包人保持施工区和生活区的环境卫生，及时清除垃圾和废弃物，并运至指定地点进行处理。进入现场的材料、设备应有序放置。

工程完工后，监理机构应监督承包人按施工合同约定拆除施工临时设施，清理场地，做好环境恢复工作。

#### 8.3 工程的安全施工控制点

##### 8.3.1 工地建设

1 一般规定

a 工地应创造条件实行封闭管理。

b工地应设置固定的出入口。

c工地应铺设整齐、足够宽度的硬化道路，保持经常畅通。

d行人、车辆运输频繁的交叉路口，应悬挂安全指示标牌。

e各种料具应按照总平面图规定的位置。

f 工地应将施工作业区与生活区分开设置。

2 临时建筑、设施应牢靠、整齐、美观。

3工地防火

a工地应建立消防管理制度、动火审批制度和易燃易爆物品的管理办法。工地应按施工规模建立消防组织。

b 工地应按照总平面图划分防火责任区，根据作业条件合理配备灭火器材。对各类灭火器材、消火栓及水带应经常检查和维护保养，保证使用效果。

c工地应设置吸烟室，吸烟人员必须到吸烟室吸烟。

4 季节施工

a工地应该按照作业条件针对季节性施工的特点，制定相应的安全技术措施。

b 雨季施工应考虑施工作业的防雨、排水及防雷措施。

c冬期施工应采取防滑、防冻措施。

d 遇六级以上（含六级）强风、大雪、浓雾等恶劣气候，严禁露天起重吊装和高处作业。

##### 8.3.2 土石方作业

1一般规定

a土石方作业基坑工程的勘察、设计、施工和监理应实行统一管理。应加强施工队伍的培训管理，并建立专业化施工队伍。

b基坑工程监理应对基坑工程的设计和施工进行全面监理。

c基坑工程应贯彻先设计后施工；先支撑后开挖；边施工边监测；边施工边治理的原则。

2 土方挖掘

a土方挖掘方法、挖掘顺序应根据支护方案和降排水要求进行，当采用局部或全部放坡开挖时，放坡坡度应满足其稳定性要求。

b 当基坑开挖深度大于相邻建筑的基础深度时，应保持一定距离或采取边坡支撑加固措施，并进行沉降和移位观测。

c挖土机作业的边坡应验算其稳定性，当不能满足时，应采取加固措施。

d开挖至坑底标高后，应及时进行下道工序基础工程施工，减少暴露时间。如不能立即进行下道工序施工，应预留300mm厚的覆盖层。

3基坑支护

支护结构的选型应考虑结构的空间效应和基坑特点，选择有利支护的结构型式或采用几种型式相结合。

4地下水控制

a 基坑工程的设计施工必须充分考虑对地下水进行治理，采取排水、降水措施，防止地下水渗入基坑。

b基坑内应设置明沟和集水井，基坑边坡视需要可覆盖塑料布，应防止大雨对土坡的侵蚀。

##### 8.3.3高处作业

1 一般规定

a进入施工现场必须戴安全帽。

b悬空高处作业人员应挂牢安全带。

c建筑施工过程中，应采用密目式安全立网对建筑物进行封闭（或采取临边防护措施）。

d建筑施工期间，应采取有效措施对施工现场和建筑物的各种孔洞盖严并固定牢固。

e对人员活动集中和出入口处的上方应搭设防护棚。

2 临边作业

a工作边沿无维护设施或维护设施高度低于800mm的，必须设置防护设施。

b水平工作面防护栏杆高度应为1.2m，坡度大于1：2.2的屋面，周边栏杆应高1.5m。

3 洞口作业

a在孔与洞口边的高处作业必须设置防护设施。

b 较小的洞口，应采用坚实的盖板盖严，盖板应能防止移位；较大的洞口除应在洞口采用安全网或盖板封严外，还应在洞口四周设置防护栏杆。

c墙面处的竖向洞口（如电梯井口、管道井口），除应在井口处设防护栏杆或固定栅门外，井道内应每隔10m设一道平网。

4 攀登作业

a梯子不得垫高使用。梯脚底部应坚实并应有防滑措施，上端应有固定措施。折梯使用时，应有可靠的拉撑措施。

b作业人员应从规定的通道上下，不得任意利用升降机架体等施工设备进行攀登。

5 悬空作业

a在周边临空状态下进行高处作业时应有牢靠的立足处（如搭设脚手架或作业平台），并视作业条件设置防护栏杆、张挂安全网、佩带安全带等安全措施。

b钢筋绑扎、安装骨架作业应搭设脚手架。不得站在钢筋骨架上作业或攀登骨架上下。

c浇注离地2m以上混凝土时，应设置操作平台，不得站在模板或支撑杆上操作。

d悬空进行门窗安装作业时，严禁站在拦板上作业，且必须挂牢安全带，并将安全带拴牢在上方可靠物上。

6交叉作业

a交叉施工不宜上下在同一垂直方向上的作业。

b各种拆除作业（如钢模板、脚手架等）上面拆除时下面不得同时进行清整。

c建筑物的出入口，升降机的上料口等人员集中处的上方，应设置防护棚。

d设置悬挑物料平台应按现行的相关规范进行设计，必须将其荷载独立传递给建筑结构，不得以任何形式将物料平台与脚手架、模板支撑进行连接。

##### 8.3.4脚手架

1一般规定

a各种脚手架应根据建筑施工的要求选择合理的构架形式,并制定搭设、拆除作业的程序和安全措施，当搭设高度超过免计算仅构造要求的搭设高度时，必须按规定进行设计计算。

b竹杆应选用生长期三年以上毛竹或楠竹，不得使用弯曲、青嫩、枯脆、腐烂、裂纹连通两节以上以及虫蛀的竹杆。 立杆、顶撑、斜杆有效部分的小头直径不得小于85mm，横向水平杆有效部分的小头直径不得小于90mm，搁栅、栏杆的有效部分小头直径不得小于60mm 。对于小头直径在60mm以上，不足90mm的竹杆可采用双杆。

c钢管材质应符合Q235一A级标准，不得使用有明显变形、裂纹、严重锈蚀材料。钢管规格宜采用φ48×3.5，亦可采用φ51×3.0钢管。

d同一脚手架中，不得混用两种材质，也不得将两种规格钢管用于同一脚手架中。

e脚手架绑扎材料应符合下列规定： 镀锌钢丝或回火钢丝严禁有锈蚀和损伤，且严禁重复使用；扣件应与钢管管径相配合，并符合国家现行标准的规定。

f脚手架上脚手板应符合下列规定：

⑴木脚手板厚度不得小于50mm，板宽宜为200～300mm，两端应用镀锌钢丝扎紧。材质不得低于国家Ⅱ等材标准的杉木和松木，且不得使用腐朽、劈裂的木板。

⑵竹串片脚手板应使用宽度不小于50mm的竹片，拼接螺栓间距不得大于600mm，螺栓孔径与螺栓应紧密配合。

⑶各种形式金属脚手板，单块重量不宜超过0.3kN，性能应符合设计使用要求，表面应有防滑构造。

g脚手架搭设高度应符合下列规定：

⑴钢管脚手架中扣件式单排架不宜超过24m，扣件式双排架不宜超过50m。门式架不宜超过60m

⑵竹脚手架中不得搭设单排架，双排架不宜超过35m。

h脚手架构造要求应符合下列规定：

⑴单、双排脚手架的立杆纵距及水平杆步距不应大于2.1m，立杆横距不应大于1.6m。

⑵应按规定的间隔采用连墙件（或连墙杆）与建筑结构进行连接，在脚手架

使用期间不得拆除。

⑶沿脚手架外侧应设置剪刀撑，并随脚手架同步搭设和拆除。

⑷ 双排扣件式钢管脚手架高度超过24m时，应设置横向斜撑。

⑸门式钢管脚手架的顶层门架上部、连墙件设置层、防护棚设置处必须设置水平架。

⑹竹脚手架应设置顶撑杆，并与立杆绑扎在一起顶紧横向水平杆。

⑺架高超过40m且有风涡流作用时，应设置抗风涡流上翻作用的连墙措施。

⑻脚手板必须按脚手架宽度铺满、铺稳，脚手板与墙面的间隙不应大于200mm，作业层脚手板的下方必须设置防护层。

⑼作业层外侧，应按规定设置防护栏杆和挡脚板。

⑽脚手架应按规定采用密目式安全立网封闭。

##### 8.3.5模板

1一般规定

a模板施工前，应根据建筑物结构特点和混凝土施工工艺进行模板设计，并编制安全技术措施。

b模板及支架应具有足够的强度、刚度和稳定性，能可靠地承受新浇混凝土自重、侧压力和施工中产生的荷载及风荷载。

c各种材料模板的制作，应符合相关技术标准的规定。

d模板支架材料宜采用钢管、门型架、型钢、塔身标准节、木杆等。模板支架材质应符合相关技术标准的规定。

e模板支架要进行设计计算。

2构造要求

a各种模板的支架应自成体系，严禁与脚手架进行连接。

b模板支架立杆底部应设置垫板，不得使用砖及脆性材料铺垫。并应在支架的两端和中间部分与建筑结构进行连接。

c模板支架立杆在安装的同时，应加设水平支撑和剪刀撑。

d模板支架的安装应按照设计图纸进行，安装完毕浇筑混凝土前，经验收确认符合要求。

e应严格控制模板上堆料及设备荷载，当采用小推车运输时，应搭设小车运输通道，将荷载传给建筑结构。

3模板拆除

a模板支架拆除必须有工程负责人的批准手续及混凝土的强度报告。

b模板拆除顺序应按设计方案进行。

c模板拆除应按规定逐次进行，不得采用大面积撬落方法。拆除的模板、支撑、连接件应用槽滑下或用绳系下。不得留有悬空模板。

##### 8.3.6施工用电

1 一般规定

a施工用电设备数量在5台及以上，或用电设备容量在50kW及以上时，应编制用电施工组织设计，并经企业技术负责人审核。

b施工用电应建立用电安全技术挡案，定期经项目负责人检验签字。

c施工现场应定期对电工和用电人员进行安全用电教育培训和技术交底。

2用电环境及接地

a与外电架空线路的安全距离应符合下列规定：

⑴在建工程不得在高、低压线路下方施工、搭设作业棚、生活设施和

堆放构件、材料等。

⑵在架空线路一侧施工时，在建工程应与架空线路边线之间保持安全操作距离，安全操作距离不得小于规定。

b对外电架空线路的防护应符合下列规定：

⑴施工现场不能满足规定的最小距离时，必须按现行行业规范规定搭设防护设施并设置警告标志。

⑵在架空线路一侧或上方搭设或拆除防护屏障等设施时，必须停电后作业，并设监护人员。

c施工现场内的施工升降机、钢管脚手架等金属设施，若在相临建筑物、构筑物的防雷装置的保护范围以外，应按有关规定安装防雷装置。

d施工用电要保护接零与重复接地

e施工用电配电室应符合下列规定：

⑴配电室应靠近电源，接近负荷中心，应便于线路的引入和引出，并有防止雨雪和小动物出入措施。

⑵ 配电柜应符合下列要求：柜两端应做接地（接零）；柜应做名称、用途、分路标记；柜不得直接挂接其他临时用电设备；柜或线路维修时应挂停电标志牌。停、送电必须由专人负责，停止作业时断电上锁。

3配电线路

a施工用电架空线路敷设应符合下列规定：

⑴架空线路应采用绝缘导线，并经横担和绝缘子架设在专用电杆上；

⑵架空导线截面应满足计算负荷、线路末端电压偏移（不大于5%）和机械强度要求；

⑶架空敷设档距不应大于35m，线间距离不应小于0.3m。

⑷架空线敷设高度应满足下列要求：距施工现场地面不小于4m；距机动车道不小于6m；距铁路轨道不小于8.5m；距暂设工程和地面堆放物顶端不小于2.5m；距交叉电力线路：0.4kV线路不小于1.2m；10kV线路不小于2.5m。

⑸架空线路敷设的相序排列应满足下列要求：单横担架设时，面向负荷侧，从左起为L1、N、L2、L3、PE；双横担架设时，面向负荷侧，上横担从左起为L1、L2、L3；下横担从左起为L1、（L2、L3）N、PE；

b施工用电电缆线路应符合下列规定：

⑴电缆线路应采用埋地或架空敷设，不得沿地面明设；

⑵埋地敷设深度不应小于0.6m，并应覆盖硬质保护层；穿越建筑物、道路等易受损伤的场所时，应另加防护套管；

⑶架空敷设时，应沿墙或电杆做绝缘固定，电缆最大弧垂处距地面不得小于2.5m；在建工程内的电缆线路应采用电缆埋地穿管引入，沿工程竖井、垂直孔洞，逐层固定，电缆水平敷设高度不应小于1.8m；

4 配电箱及开关箱

a施工用电应实行三级配电，即设置总配电箱或室内总配电柜、分配电箱、开关箱三级配电装置。开关箱以下应为用电设备。

b施工用电动力配电与照明配电宜分箱设置，当合置在同一箱内时，动力与照明配电应分路设置。

c施工用电配电箱、开关箱应采用铁板（厚度为1.2-2.0mm）或阻燃绝缘材料制作。不得使用木质配电箱、开关箱及木质电器安装板。

d施工用电配电箱、开关箱应装设在干燥、通风、无外来物体撞击的地方，其周围应有足够二人同时工作的空间和通道。

e施工用电移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上，严禁于地面上拖拉。

f施工用电开关箱应实行“一机一闸”制，不得设置分路开关。

g施工用电配电箱、开关箱中应装设电源隔离开关、短路保护器、过载保护器，其额定值和动作整定值应与其负荷相适应。总配电箱、开关柜中还应装设漏电保护器。

h施工用电漏电保护器的额定漏电动作参数应符合规定。

5照明

a施工照明供电电压应符合下列规定：

⑴ 一般场所，照明电压应为220V。

⑵隧道、人防工程、高温、有导电粉尘和狭窄场所，照明电压不应大于36V。

⑶潮湿和易触及照明线路场所，照明电压不应大于24V。

⑷特别潮湿、导电良好的地面、锅炉或金属容器内，照明电压不应大于12V。

⑸行灯电压不应大于36V。

b施工照明室外灯具距地面不得低于3m，室内灯具距地面不得低于2.5m。

c 需要夜间或暗处施工的场所，必须配置应急照明电源。

d夜间可能影响行人、车辆、飞机等安全通行的施工部位或设施、设备，必须设置红色警戒照明。

##### 8.3.8垂直运输机械

1一般规定

a各类垂直运输机械的安装及拆卸，应由具备相应承包资质的专业人员进行，其工作程序应严格按照原机械图纸及说明书规定，并根据现场环境条件制定安全作业方案。

b转移工地重新安装的垂直运输机械，在交付使用前，应按有关标准进行试验、检验并对各安全装置的可靠度及灵敏度进行测试，确认符合要求后方可投入运行。试验资料应纳入该设备安全技术档案。

c起重机的基础必须能承受工作状态的和非工作状态下的最大载荷，并应满足起重机稳定性的要求。

d除按规定允许载人的施工升降机外，其它起重机严禁在提升和降落过程中载人。

e起重机司机及信号指挥人员应经专业培训、考核合格并取得有关部门颁发的操作证后，方可上岗操作。

f每班作业前，起重机司机应对制动器、钢丝绳及安全装置进行检查，各机构进行空载运转，发现不正常时，应予排除。

g起重机司机开机前，必须鸣铃示警。

h必须按照垂直运输机械出厂说明书规定的技术性能、使用条件正确操作，严禁超载作业或扩大使用范围。

i起重机处于工作状态时，严禁进行保养、维修及人工润滑作业。当需进行维修作业时，必须在醒目位置挂警示牌。

j作业中起重机司机不得擅自离开岗位或交给非本机的司机操作。工作结束后应将所有控制手柄扳至零位，断开主电源，锁好电箱。

k维修更换零部件应与原垂直运输机械零部件的材料、性能相同；外购件应有材质、性能说明；材料代用不得降低原设计规定的要求；维修后，应按相关标准要求试验合格；机械维修资料应纳入该机设备档案。

2塔式起重机

a塔式起重机必须是取得生产许可证的专业生产厂生产的合格产品。使用塔式起重机除需进行日常检查、保养外，还应按规定进行正常使用时的常规检验。

b塔式起重机必须按照现行国家标准《塔式起重机安全规程》GB5144及说明书规定，安装起重力矩限制器、起重量限制器、幅度限制器、起升高度限制器、回转限制器、行走限位开关及夹轨器等安全装置。

c塔式起重机操作使用应符合下列规定：

⑴塔式起重机作业前，应检查轨道及清理障碍物；检查金属结构、连接螺栓及钢丝绳磨损情况；送电前，各控制器手柄应在零位，空载运转，试验各机构及安全装置并确认正常。

⑵塔式起重机作业时严禁超载、斜拉和起吊埋在地下等不明重量的物件；

⑶ 吊运散装物件时，应制作专用吊笼或容器，并应保障在吊运过程中物料不会脱落。吊笼或容器在使用前应按允许承载能力的两倍荷载进行试验，使用中应定期进行检查；

⑷吊运多根钢管、钢筋等细长材料时，必须确认吊索绑扎牢靠，防止吊运中吊索滑移物料散落；

⑸两台及两台以上塔式起重机之间的任何部位（包括吊物）的距离不应小于2m 。当不能满足要求时，应采取调整相临塔式起重机的工作高度、加设行程限位、回转限位装置等措施，并制定交叉作业的操作规程；

⑹塔式起重机在弯道上不得进行吊装作业或吊物行走；

⑺轨道式塔式起重机的供电电缆不得拖地行走；沿塔身垂直悬挂的电缆，应使用不被电缆自重拉伤和磨损的可靠装置悬挂；

⑻作业完毕，塔式起重机应停放在轨道中间位置，起重臂应转到顺风方向，并应松开回转制动器，起重小车及平衡重应置于非工作状态。

#### 8.4 安全生产管理措施

1 资质审查的安全监理措施

主要审查施工单位的安全资质，协助拟定安全生产协议书。

2 施工准备阶段的安全监理措施

主要是制定安全监理程序；调查可能导致意外伤害事故的其它原因；掌握新技术、新材料的工艺和标准；审查安全技术措施；审查施工单位开工时所必须的施工机械、材料和主要人员是否处于安全状态；审查施工单位的安全自检系统。

3 施工阶段的安全监理措施

监理人员对施工过程中的安全生产工作进行全面的监理。主要是审查各类有关安全生产的文件；审核进入施工现场各单位的安全资质和证明文件；审核施工单位提交的施工方案和施工组织设计文件中安全技术措施；审核施工单位提交的有关工序交接检查、单位工程安全检查报告；审核并签署现场有关安全技术签证文件；现场监督与检查。

#### 8.5 安全生产管理手段

1 采用控制图法进行安全控制

以控制图为工具，了解项目施工过程中的安全状态是否发生变化，及时排除施工过程中异常因素。应用控制图法能明确安全管理目标，掌握安全事故发生趋势，在动态中进行安全管理，以达到预防事故的目的。

2 采用统计分析法进行安全控制

应用数理统计方法，对大量偶然事故进行综合分析，找出必然性规律及薄弱性环节，采取相应措施，达到降低事故频率的目的。

3 采用思考性管理方法进行安全控制

思考性管理方法则是安全决策的有力武器，在安全管理工作中应用思考性管理方法，可以从造成不安全的有关各种混杂因素中，清理关系，抓住事物本质，开辟新的思路，选择有效措施，保证安全。

4 应用计算机进行安全管理

计算机对安全管理应用于下列几个方面：安全信息管理、安全信息分析软件、安全人员的教育和培训、安全用品的辅助设计。

### 9 施工关系组织协调

#### 9.1项目监理机构组织协调的工作内容

##### 9.1.1 项目监理机构内部的协调

1 项目监理机构内部人际关系的协调

项目监理机构是由人组成的工作体系，工作效率很大程度上取决于人际关系的协调程度，总监理工程师应首先抓好人际关系的协调，激励项目监理机构成员。

a在人员安排上要量才录用。对项目监理机构各种人员，要根据每个人的专长进行安排，做到人尽其才。人员的搭配应注意能力互补和性格互补，人员配置应尽可能少而精，防止力不胜任和忙闲不均现象。

b 在工作委任上要职责分明。对项目监理机构内的每一个岗位，都应订立明确的目标和岗位责任制，应通过职能清理，使管理职能不重不漏，做到事事有人管，人人有专责，同时明确岗位职权。

c在成绩评价上要实事求是。谁都希望自己的工作做出成绩，并得到肯定。但工作成绩的取得，不仅需要主观努力，而且需要一定的工作条件和相互配合。要发扬民主作风，实事求是评价，以免人员无功自傲或有功受屈，使每个人热爱自己的工作，并对工作充满信心和希望。

d在矛盾调解上要恰到好处。人员之间的矛盾总是存在的，一旦出现矛盾就应进行调解，要多听取项目监理机构成员的意见和建议，及时沟通，使人员始终处于团结、和谐、热情高涨的工作气氛之中。

2 项目监理机构内部组织关系的协调

项目监理机构是由若干部门（专业组）组成的工作体系。每个专业组都有自己的目标和任务。如果每个子系统都从建设工程的整体利益出发，理解和履行自己的职责，则整个系统就会处于有序的良性状态，否则，整个系统便处于无序的紊乱状态，导致功能失调，效率下降。

项目监理机构内部组织关系的协调可从以下几方面进行：

a在职能划分的基础上设置组织机构，根据工程对象及委托监理合同所规定的工作内容，确定职能划分，并相应设置配套的组织机构。

b明确规定每个部门的目标。职责和权限，最好以规章制度的形式作出明文规定。

c事先约定各个部门在工作中的相互关系。在工程建设中许多工作是由多个部门共同完成的，其中有主办、牵头和协作、配合之分，事先约定，才不至于出现误事、脱节等贻误工作的现象。

d建立信息沟通制度，如采用工作例会、业务碰头会、发会议纪要、工作流程图或信息传递卡等方式来沟通信息，这样可使局部了解全局，服从并适应全局需要。

e及时消除工作中的矛盾或冲突。总监理工程师应采用民主的作风，注意从心理学、行为科学的角度激励各个成员的工作积极性；采用公开的信息政策，让大家了解建设工程实施情况、遇到的问题或危机；经常性地指导工作，和成员一一起商讨遇到的问题，多倾听他们的意见、建议，鼓励大家同舟共济。

3 项目监理机构内部需求关系的协调

建设工程监理实施中有人员需求、试验设备需求、材料需求等，而资源是有限的，因此，内部需求平衡至关重要。需求关系的协调可从以下环节进行：

a对监理设备、材料的平衡。建设工程监理开始时，要做好监理规划和监理实施细则的编写工作，提出合理的监理资源配置，要注意抓住期限上的及时性、规格上的明确性、数量上的准确性、质量上的规定性。

b对监理人员的平衡。要抓住调度环节，注意各专业监理工程师的配合。一个工程包括多个分部分项工程，复杂性和技术要求各不相同，这就存在监理人员配备、衔接和调度问题。如土建工程的主体阶段，主要是钢筋混凝土工程或预应力钢筋混凝土工程；设备安装阶段，材料、工艺和测试手段就不同；还有配套、辅助工程等。监理力量的安排必须考虑到工程进展情况，作出合理的安排，以保证工程监理目标的实现。

##### 9.1.2 与业主的协调

监理实践证明，监理目标的顺利实现和与业主协调的好坏有很大的关系。

1 监理工程师首先要理解建设工程总目标、理解业主的意图。对于未能参加项目决策过程的监理工程师，必须了解项目构思的基础、起因、出发点，否则可能对监理目标及完成任务有不完整的理解，会给他的工作造成很大的困难。

2 利用工作之便做好监理宣传工作，增进业主对监理工作的理解，特别是对建设工程管理各方职责及监理程序的理解；主动帮助业主处理建设工程中的事务性工作，以自己规范化、标准化、制度化的工作去影响和促进双方工作的协调一致。

3 尊重业主，让业主一起投入建设工程全过程。尽管有预定的目标，但建设工程实施必须执行业主的指令，使业主满意。对业主提出的某些不适当的要求，只要不属于原则问题，都可先执行，然后利用适当时机、采取适当方式加以说明或解释；对于原则性问题，可采取书面报告等方式说明原委，尽量避免发生误解，以使建设工程顺利实施。

##### 9.1.3 与承包商的协调

监理工程师对质量、进度和投资的控制都是通过承包商的工作来实现的，所以做好与承包商的协调工作是监理工程师组织协调工作的重要内容。

1 坚持原则，实事求是，严格按规范、规程办事，讲究科学态度。

监理工程师在监理工作中应强调各方面利益的一致性和建设工程总目标；监理工程师应鼓励承包商将建设工程实施状况、实施结果和遇到的困难和意见向他汇报，以寻找对目标控制可能的干扰。双方了解得越多越深刻，监理工作中的对抗和争执就越少。

2 协调不仅是方法、技术问题，更多的是语言艺术、感情交流和用权适度问题

有时尽管协调意见是正确的，但由于方式或表达不妥，反而会激化矛盾。而高超的协调能力则往往能起到事半功倍的效果，令各方面都满意。

3 施工阶段的协调工作内容

施工阶段协调工作的主要内容如下：

a与承包商项目经理关系的协调。从承包商项目经理及其工地工程师的角度来说，他们最希望监理工程师是公正、通情达理并容易理解别人的；希望从监理工程师处得到明确而不是含糊的指示，并且能够对他们所询问的问题给予及时的答复；希望监理工程师的指示能够在他们工作之前发出。他们可能对本本主义者以及工作方法僵硬的监理工程师最为反感。这些心理现象，作为监理工程师来说，应该非常清楚。一个既懂得坚持原则，又善于理解承包商项目经理的意见，工作方法灵活，随时可能提出或愿意接受变通办法的监理工程师肯定是受欢迎的。

b进度问题的协调。由于影响进度的因素错综复杂，因而进度问题的协调工作也十分复杂。实践证明，有两项协调工作很有效：一是业主和承包商双方共同商定一级网络计划，并由双方主要负责人签字，作为工程施工合同的附件；二是设立提前竣工奖，由监理工程师按一级网络计划节点考核，分期支付阶段工期奖，如果整个工程最终不能保证工期，由业主从工程款中将已付的阶段工期奖扣回并按合同规定予以罚款。

c质量问题的协调。在质量控制方面应实行监理工程师质量签字认可制度。对没有出厂证明、不符合使用要求的原材料、设备和构件，不准使用；对工序交接实行报验签证；对不合格的工程部位不予验收签字，也不予计算工程量，不予支付工程款。在建设工程实施过程中，设计变更或工程内容的增减是经常出现的，有些是合同签订时无法预料和明确规定的。对于这种变更，监理工程师要认真研究，合理计算价格，与有关方面充分协商，达成一致意见，并实行监理工程师签证制度。

d对承包商违约行为的处理。在施工过程中，监理工程师对承包商的某些违约行为进行处理是一件很慎重而又难免的事情。当发现承包商采用一种不适当的方法进行施工，或是用了不符合合同规定的材料时，监理工程师除了立即制止外，可能还要采取相应的处理措施。遇到这种情况，监理工程师应该考虑的是自己的处理意见是否是监理权限以内的，根据合同要求，自己应该怎么做等等。在发现质量缺陷并需要采取措施时，监理工程师必须立即通知承包商。监理工程师要有时间期限的概念，否则承包商有权认为监理工程师对已完成的工程内容是满意或认可的。

监理工程师最担心的可能是工程总进度和质量受到影响。有时，监理工程师会发现，承包商的项目经理或某个工地工程师不称职。此时明智的做法是继续观察一段时间，待掌握足够的证据时，总监理工程师可以正式向承包商发出警告。万不得已时，总监理工程师有权要求撤换承包商的项目经理或工地工程师。

e合同争议的协调。对于工程中的合同争议，监理工程师应首先采用协商解决的方式，协商不成时才由当事人向合同管理机关申请调解。只有当对方严重违约而使自己的利益受到重大损失且不能得到补偿时才采用仲裁或诉讼手段。如果遇到非常棘手的合同争议问题，不妨暂时搁置等待时机，另谋良策。

f 对分包单位的管理。主要是对分包单位明确合同管理范围，分层次管理。将总包合同作为一个独立的合同单元进行投资、进度、质量控制和合同管理，不直接和分包合同发生关系。对分包合同中的工程质量、进度进行直接跟踪监控，通过总包商进行调控、纠偏。分包商在施工中发生的问题，由总包商负责协调处理，必要时，监理工程师帮助协调。当分包合同条款与总包合同发生抵触，以总包合同条款为准。此外，分包合同不能解除总包商对总包合同所承担的任何责任和义务。分包合同发生的索赔问题，一般由总包商负责，涉及到总包合同中业主义务和责任时，由总包商通过监理工程师向业主提出索赔，由监理工程师进行协调。

g处理好人际关系。在监理过程中，监理工程师处于一种十分特殊的位置。业主希望得到独立、专业的高质量服务，而承包商则希望监理单位能对合同条件有一个公正的解释。因此，监理工程师必须善于处理各种人际关系，既要严格遵守职业道德，礼貌而坚决地拒收任何礼物，以保证行为的公正性，也要利用各种机会增进与各方面人员的友谊与合作，以利于工程的进展。否则，便有可能引起业主或承包商对其可信赖程度的怀疑。

h与设计单位的协调

监理单位必须协调与设计单位的工作，以加快工程进度，确保质量，降低消耗。

（l）真诚尊重设计单位的意见，例如，组织设计单位向承包商介绍工程概况、设计意图、技术要求、施工难点等，把标准过高、设计遗漏、图纸差错等问题解决在施工之前；施工阶段，严格按图施工；结构工程验收、专业工程验收、竣工验收等工作，约请设计代表参加；若发生质量事故，认真听取设计单位的处理意见，等等。

（2）施工中发现设计问题，应及时向设计单位提出，以免造成大的直接损失；若监理单位掌握比原设计更先进的新技术、新工艺、新材料、新结构、新设备时，可主动向设计单位推荐。为使设计单位有修改设计的余地而不影响施工进度，可与设计单位达成协议，限定一个期限，争取设计单位、承包商的理解和配合。

（3）注意信息传递的及时性和程序性。监理工程师联系单、设计单位申报表或设计变更通知单传递，要按设计单位（经业主同意）一监理单位一承包商之间的程序进行。

这里要注意的是，在施工监理的条件下，监理单位和设计单位都是受业主委托进行工作的，两者之间并没有合同关系，所以监理单位主要是和设计单位做好交流工作，协调要靠业主的支持。设计单位应就其设计质量对建设单位负责，因此《建筑法》指出：工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。

##### 9.1.4 与政府部门及其他单位的协调

一个建设工程的开展还存在政府部门及其他单位的影响，如政府部门、金融组织、社会团体、新闻媒介等，它们对建设工程起着一定的控制、监督、支持、帮助作用，这些关系若协调不好，建设工程实施也可能严重受阻。

1 与政府部门的协调

a工程质量监督站是由政府授权的工程质量监督的实施机构，对委托监理的工程，质量监督站主要是核查勘察设计、施工单位的资质和工程质量检查。监理单位在进行工程质量控制和质量问题处理时，要做好与工程质量监督站的交流和协调。

b重大质量事故，在承包商采取急救、补救措施的同时，应敦促承包商立即向政府有关部门报告情况，接受检查和处理。

c建设工程合同应送公证机关公证，并报政府建设管理部门备案；征地、拆迁、移民要争取政府有关部门支持和协作；现场消防设施的配置，宜请消防部门检查认可；要敦促承包商在施工中注意防止环境污染，坚持做到文明施工。

2. 协调与社会团体的关系

一些大中型建设工程建成后，不仅会给业主带来效益，还会给该地区的经济发展带来好处，同时给当地人民生活带来方便，因此必然会引起社会各界关注。业主和监理单位应把握机会，争取社会各界对建设工程的关心和支持。这是一种争取良好社会环境的协调。

对本部分的协调工作，从组织协调的范围看是属于远外层的管理，监理单位有组织协调的主持权，但重要协调事项应当事先向业主报告。根据目前的工程监理实践，对外部环境协调，应由业主负责主持，监理单位主要是针对一些技术性工作协调。如业主和监理单位对此有分歧，可在委托监理合同中详细注明。

#### 9.2 协调的方法、手段

监理工程师组织协调可采用如下方法：

##### 9.2.1 会议协调法

会议协调法是建设工程监理中最常用的一种协调方法，实践中常用的会议协调法包括第一次工地会议、监理例会、专业性监理会议等。

a 第一次工地会议

第一次工地会议是建设工程尚未全面展开前，履约各方相互认识、确定联络方式的会议，也是检查开工前各项准备工作是否就绪并明确监理程序的会议。第一次工地会议应在项目总监理工程师下达开工令之前举行，会议由监理工程师和建设单位联合主持召开，总承包单位的授权代表参加，也可邀请分包单位参加，必要时邀请有关设计单位人员参加。

b 监理例会

（1）监理例会是由监理工程师组织与主持，按一定程序召开的，研究施工中出现的计划、进度、质量及工程款支付等问题的工地会议。监理工程师将会议讨论的问题和决定记录下来，形成会议纪要，供与会者确认和落实。

（2）监理例会应当定期召开，宜每周召开一次。

（3）参加人包括：项目总监理工程师（也可为总监理工程师代表）、其他有关监理人员、承包商项目经理、承包单位其他有关人员。需要时，还可邀请其他有关单位代表参加。

（4）会议的主要议题如下：1）对上次会议存在问题的解决和纪要的执行情况进行检查；2）工程进展情况；3）对下月（或下周）的进度预测；4）施工单位投入的人力、设备情况；5）施工质量、加工订货、材料的质量与供应情况；6）有关技术问题；7）索赔工程款支付；8）业主对施工单位提出的违约罚款要求。

（5）会议记录（或会议纪要）

会议记录由监理工程师形成纪要，经与会各方认可，然后分发给有关单位。会议纪要内容如下：1）会议地点及时间；2）出席者姓名、职务及他们代表的单位；3）会议中发言者的姓名及所发表的主要内容； 4）决定事项； 5）诸事项分别由何人何时执行。

c 专业性监理会议

除定期召开工地监理例会以外，还应根据需要组织召开一些专业性协调会议，例如加工订货会、业主直接分包的工程内容承包单位与总包单位之间的协调会、专业性较强的分包单位进场协调会等，均由监理工程师主持会议。

##### 9.2.2 交谈协调法

在实践中，并不是所有问题都需要开会来解决，有时可采用“交谈”这一方法。交谈包括面对面的交谈和电话交谈两种形式。

无论是内部协调还是外部协调，这种方法使用频率都是相当高的。其原因在于：

1它是一条保持信息畅通的最好渠道。由于交谈本身没有合同效力及其方便性和及时性，所以建设工程参与各方之间及监理机构内部都愿意采用这一方法进行。

2它是寻求协作和帮助的最好方法。在寻求别人帮助和协作时，往往要及时了解对方的反应和意见，以便采取相应的对策。另外，相对于书面寻求协作，人们更难于拒绝面对面的请求。因此，采用交谈方式请求协作和帮助比采用书面方法实现的可能性要大。

3它是正确及时地发布工程指令的有效方法。在实践中，监理工程师一般都采用交谈方式先发布口头指令，这样，一方面可以使对方及时地执行指令，另一方面可以和对方进行交流，了解对方是否正确理解了指令。随后，再以书面形式加以确认。

##### 9.2.3 书面协调法

当会议或者交谈不方便或不需要时，或者需要精确地表达自己的意见时，就会用到书面协调的方法。书面协调方法的特点是具有合同效力，一般常用于以下几方面：

1不需双方直接交流的书面报告、报表、指令和通知等。

2需要以书面形式向各方提供详细信息和情况通报的报告、信函和备忘录等。

3事后对会议记录、交谈内容或口头指令的书面确认。

##### 9.2.4 访问协调法

访问法主要用于外部协调中，有走访和邀访两种形式。走访是指监理工程师在建设工程施工前或施工过程中，对与工程施工有关的各政府部门、公共事业机构、新闻媒介或工程毗邻单位等进行访问，向他们解释工程的情况，了解他们的意见。邀访是指监理工程师邀请上述各单位（包括业主）代表到施工现场对工程进行指导性巡视，了解现场工作。因为在多数情况下，这些有关方面并不了解工程，不清楚现场的实际情况，如果进行一些不恰当的干预，会对工程产生不利影响。这个时候，采用访问法可能是一个相当有效的协调方法。

##### 9.2.5 情况介绍法

情况介绍法通常是与其他协调方法紧密结合在一起的，它可能是在一次会议前，或是一次交谈前，或是一次走访或邀访前向对方进行的情况介绍。形式上主要是口头的，有时也伴有书面的。介绍往往作为其他协调的引导，目的是使别人首先了解情况。因此，监理工程师应重视任何场合下的每一次介绍，要使别人能够理解你介绍的内容、问题和困难。你想得到的协助等。

### 10交工及竣工验收，缺陷责任期的监理

本工程是公路工程中的专业工程，因此工程竣工和保修期监理按公路行业规定办理。

#### 10.1交工验收

##### 10.1.1  交工证书的类型

1 合同工程的交工证书

合同范围内的全部工程已基本完成。监理工程师收到承包人的交工申请报告，并经过对工程的全面检查，认为符合合同文件要求时，应及时向承包人签发全部工程的交工证书。若不符合合同文件要求，监理工程师应书面指出承包人尚应完成哪些工作。

a部分工程交工证书

监理工程师就下列情况可以向承包人签发部分工程的交工证书：

(1)工程的任何主要部分已完成，能够独立交付使用；

(2)合同中规定有不同交工工期的任何部分工程；

(3)已由业主占用或使用的任何工程。

##### 10.1.2  签发交工证书的必要条件

1 承包人书面申请

监理工程师收到承包人的交工申请报告。

2 工程确实完成

监理工程师应对承包人申请交工的全部工程或部分工程进行全面检查，确认其主体工程已全部完成，剩余工程很少，在缺陷责任期内完成这些工程时，不影响正常使用和行车及施工安全。

3 工程检验合格

a监理工程师对工程质量检验的结果，证明该工程确实符合规范要求，且各项资料齐全。

b监理工程师在各种场合以不同形式向承包人指出的各类质量问题，均已得到妥善的解决。

4 现场清理完毕

监理工程师确认承包人对其申请交工的工程已进行了全面的现场清理，包括临时用地和材料场、取土场。

5 交工资料

监理工程师确认承包人已根据合同规定完成或基本上完成有关的交工资料。

##### 10.1.3  交工证书的签发程序

1 成立交工检查小组

监理工程师收到承包人递交的交工申请，确认工程满足交工要求后，应指派专人全面负责交工检查工作，并成立有监理工程师、业主参加的交工检查小组。需要时，建议业主邀请设计部门和质量监督部门参加。

监理工程师还应提示承包人列席参加并负责提供小组检查工程时所需要的情况、资料、人力和设备，为交工检查活动提供服务。

交工检查小组的任务是：

a. 进一步审查交工申请报告；

b. 现场检查申请交工的工程；

c. 审查承包人缺陷责任期的剩余工程计划；

d. 根据以上情况写出交工检查报告；

e. 决定是否签发交工证书。

2 对交工申请进行审查

a检查小组应确认承包人交工申请报告，对申请交工的工范围、交工工程的外观质量、质量缺陷的处理、交工资料的完成情况等描述全面、准确；剩余工程及计划安排合理可行。并写出书面审查意见。

b对与合同有关规定存在较大差距的申请报告，检查小组不予接受，并写明审查意见予以退回。

3 现场检查与评价

a检查小组接受承包人的交工申请报告后，应对交工工程进行现场检查。主要检查申请交工工程外观质量、外型尺寸，各类构造物及工程范围内所有现场的清理情况。并应对检查中发现的所有工程缺陷做详细描述及记录。

b检查小组对检查情况进行全面评价。重点对检查中及以前发现的工程缺陷进行分析，确定这些缺陷是否可被立即修复或已被修复或做为剩余工程留待缺陷责任期内完成，并与承包人所报的缺陷责任期的剩余工程计划相对应。

4 检查报告

无论检查小组是否同意签发交工交接证书，均应提交一份交工检查报告，报告内容包括：

a概述：承包人申请交工验收的工程范围，工程完成情况及提出申请的过程。

b交工检查小组的邀请信及任务。

c检查小组人员名单。

d检查活动过程。

e现场检查的内容。

f小组的评议。是否接受交工；对缺陷的讨论；i小组的结论。

工程是否已经完成，是否接受剩余工程计划，同意于何时(年月日)签发交工证书(或不予签发交工证书)。

g附件

主要内容为承包人的交工申请报告；组成交工检查小组的文件；检查活动计划；现场检查的工程缺陷一览表及被批准的承包人剩余工程计划。

评价报告应发给承包人、业主及签发交工证书的其它有关各方。

6 签发交工证书

工程交工的日期以检查小组决定的签发交工证书的日期为准小工程交工证书必须包括如下内容：

a 获得交工证书的工程范围；

b 工程获得交工证书的日期；

c 审查交工工程的单位；

d 交工证书的签字人(业主、监理工程师、承包人各方代表)。

#### 10.2 缺陷责任期的监理

##### 10.2.1  缺陷责任期

8.2.1.1 监理工程师应根据合同，规定交工工程的缺陷责任期(一般为一年)。起算日期必须以签发的工程交接证书日期为准。

8.2.1.2  对于有一个以上交工日期的工程，缺陷责任期应分别从各自不同的交工日期起算。

##### 10.2.2  缺陷责任期监理的工作内容

1 检查承包人剩余工程计划

监理工程师应定期检查承包人剩余工程计划的实施，并视工程具体情况，建议承包人对剩余工程计划进行调整。

2  检查已完工程

监理工程师应经常检查已完工程，对工程交接时存在的缺陷及签发交接证书之后发生的工程缺陷情况进行记录，并指示承包  人进行修复。

3  确定缺陷责任及修复费用

监理工程师应对工程缺陷发生的原因及责任者进行调查。对非承包人原因造成由承包人进行修复的工程质量缺陷,监理工程师应对修复工作做出费用估价，,向业主签发为承包人追加费用的证明。

4  督促承包人按合同规定完成交工资料

##### 10.2.3  缺陷责任期的监理组织

监理工程师应根据剩余工作量，配备缺陷责任期的监理工作人员,  包括：现场巡视、检查的监理人员，负责质量检验的试验人员及处理合同事宜(索赔、变更)、办理支付、督促交工资料的合同管理人员。

##### 10.2.4 《工程缺陷责任终止证书》的签发程序

1《工程缺陷责任终止证书》签发的必要条件

a监理工程师确认承包人已按合同规定及监理工程师指示完成全部剩余工程。并对全部剩余工程的质量检查认可。

b监理工程师收到承包人含有如下内容的终止缺陷责任申请：

⑴ 剩余工作计划的执行情况；

⑵ 缺陷责任期内监理工程师发现并指示承包人进行修复的工程完成情况；

⑶ 交工资料的完成情况。

2 成立缺陷责任期工作检查小组

a监理工程师确认具备签发《工程缺陷责任终止证书》必要条件后，应成立有监理工程师、业主参加的缺陷责任期工程检查小组，需要时，建议业主邀请监督部门参加，承包人列席并为检查小组的工作及日程安排提供服务。

b检查小组的任务主要为：

⑴ 审查承包人终止缺陷责任的申请报告；

⑵ 对工程进行最终的整体检验，并侧重缺陷责任期工作内容的检查；

⑶ 审查交工资料；

⑷ 对缺陷责任期的工作情况进行评价，确定是否签发缺陷责任终止证书。

3 检查小组审查终止缺陷责任的申请报告

对申请报告内容的完整性、真实性进行审定，并确认是否满足合同规定及监理工程师的要求。

4 最终检查和评价

a最终检查主要从以下两方面进行：

⑴ 剩余工作及缺陷工程的完成情况；

⑵ 整个工程的使用情况。包括交通标志、标线、护栏、护网、电信营块、人井及绿化带。

b评价主要围绕现场检查结果进行，除合理磨损外，工程均应达到合同规定的检验标准。

5 检查报告

a 检查小组必须就检查工作写出检查报告，报送业主，同时抄给承包人。

b 检查报告的主妻内容应包括：

⑴ 承包人申请的日期；

⑵ 现场检查的内容及情况；

⑶ 检查小组对承包人缺陷责任期全部工作的评议；

⑷ 小组的结论；

⑸ 附件：承包人的终止缺陷责任申请，检查活动计划，工程缺陷一览表及承包人剩余工程计划等。

6 签发《工程缺陷责任终止证书》

监理工程师收到检查小组的报告，并确认缺陷责任期工作已达到合同规定标准，应向承包人签发缺陷责任终止证书。签发日期应以工程通过最终检验的日期为准。证书中应包括以下主要内容：

a 获得证书的工程范围；

b 审查缺陷责任期工作的单位；

c 工程交工日期及合同缺陷责任期终止日期；

d 《工程缺陷责任终止证书》的签字人(业主、监理工程师、承包人各方的代表)。

#### 10.3 竣工验收监理工作

1 竣工验收必须具备以下条件：

a经过交工验收各标段均达到合格以上的工程；

b对未完工程或交工验收时提出的修复、补救工程已处理完毕，并经监理工程师和质量监督部门检验合格；

c按国家《基本建设项目档案资料管理暂行规定》的要求已编制完成竣工文件；

d按规定已编制好工程竣工决算；

e施工、监理、设计、建设、监督等单位已编写完成汇报材料。

2 竣工验收主持单位收到建设单位申请验收报告后，应及时核查交工验收的工程及竣工文件，符合竣工验收条件的应及时组织验收。

竣工验收委员会由验收主持单位、建设单位、交工验收组代表、接管养护、质量监督、造价管理、有关银行、土地管理、环境保护等有关单位的代表组成。大中型项目和技术复杂的工程，应邀请有关专家参加验收工作。

3 竣工验收委员会为全面掌握工程建设情况，应认真听取和审议如下报告：

a建设单位关于工程项目执行情况的报告；

b设计单位关于工程设计情况的报告；

c施工单位关于工程施工情况的报告；

d监理单位关于工程监理情况（含变更设计）工作的报告；

e质量监督部门关于工程质量监督工作的报告；

f交工验收组（代表）关于工程交工验收情况的报告。

以上各单位报告中应对建设管理、设计、施工、监理单位的工作情况作出综合评价。

4 竣工验收委员会在全面听取报告及检查有关资料、现场察看的基础上，对工程质量和建设、设计、施工、监理等单位按具体项目进行综合评分。

5 工程质量的总评分值为100分，其中交工验收组确认的工程质量评分占70％、验收综合评分占30％。按有关规定确定工程质量等级。

建设项目的总评分值为100分，其中工程质量总评分占70％，建设管理、设计质量、监理工作、施工管理等综合评分的平均值占30%。按有关规定确定建设项目的等级。

6 竣工验收委员会对合格以上的建设项目签发《工程竣工验收鉴定书》，由主持验收单位负责印发各有关单位。

经竣工验收的工程，各标段《工程质量鉴定书》由工程所在地工程质量监督部门签发。